Краткая информация, раскрывающая основные характеристики инвестиционного проекта

| # Проект - | «Уничтожение биологических отходов животноводства, путем сжигания в инсинераторе» |
| --- | --- |
| # Заявитель - | # Индивидуальный предприниматель Гирич Николай Владимирович |

# Основание рассмотрения проекта на президиуме Совета

Проект выносится на рассмотрение президиума Совета развития Усть-Абаканского района на основании заявления от инициатора проекта.

# Актуальность проекта

Реализация проекта по установке инсинератора для утилизации сельскохозяйственных отходов и домашних животных,актуальна в связи с ростом спроса на утилизацию данных отходов в регионе, а также необходимостью развития данной отрасли, которая является стратегически важной для улучшения экологии на территории республики Хакасия.

Актуальностью проекта, так же является борьба с несанкционированными свалками продуктов животноводства на территории Усть-Абаканского района.

Инсинераторная установка представляет собой современное техническое решение, позволяющее минимизировать негативное воздействие утилизации отходов на окружающую среду. Основной принцип работы данной установки заключается в высокотемпературном сжигании различных видов отходов. В процессе этого сложного термического воздействия отходы превращаются в золу и газообразные продукты, которые в свою очередь так же уничтожаются в камере дожига.

# Суть проекта и место реализации

Проект предполагает создание высокотехнологичного предприятия по уничтожениюсельскохозяйственных отходов и павших домашних животных на территории земельного участка с кадастровым номером 19:10:050305:446, земельный участок находится в собственности у Гирич Николая Владимировича на основании договора купли-продажи от 13.02.2016г.

Предприятие будет оснащено современным оборудованием, инсинераторной установкой, имеющей два основных цикла по утилизации отходов. Общая масса загрузки установки инсинератора составляет 2000кг, после утилизации остается от 3- 5% данных отходов в виде золы.

Проект планируется реализовать на территории МО Калининский сельский совет, действующей организации.

Предполагаемые виды предоставления услуг–уничтожение сельскохозяйственных отходов и павших домашних животных.

# Краткая информация об организации

ИП Гирич Николай Владимирович

ИНН - 191005704309

ОГРНИП - 312190313700039

Юридический адрес - 655136, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н,

д.Чапаево, ул.Мира, д.22, кв.1

Дата регистрации – 16.05.2012 год.

ОКВЭД – основной вид деятельности 49.41.1 (перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами / 41.20, 43.99, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 77.32, 82.99

Контактные данные - телефон 8 (913) 056- 39 -55/8 (908) 326- 76 -26

E-mail//7410088@mail.ru

# Этапы реализации проекта

| № | Этап проекта | Начало этапа | Окончание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно – изыскательские работы | - | - |
| 2 | Подготовительный период | Апрель, 2025 год | Июнь, 2025 год |
| 3 | Строительно-монтажные работы | Май, 2026 год | Август, 2026 год |
| 4 | Монтаж оборудования | Август, 2026 год | Сентябрь, 2026 год |
| 5 | Наем персонала | Январь, 2027 год | Февраль, 2027 год |
| 6 | Реализация услуг | Февраль, 2027 год | Бессрочно |
| 7 | Подключение к электросетям | Март, 2025 год | Сентябрь, 2025 год |

# Объем и источники финансирования по годам

Стоимость проекта – 10 000  тыс. рублей, в том числе:

| № | Наименование показателя | Всего | текущий год | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная поддержка, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Собственные средства, тыс. руб. | 10 000 | 3 000 | 5 800 | 1 200 | - | - |
| 3 | привлеченные средства, тыс. руб. (указать источник) | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 10 000 | 3 000 | 5 800 | 1 200 | - | - |

| № п/п | Направление расходования средств гранта, наименование приобретения (имущество, работы, услуги) | Количество | Общая стоимость, рублей | Объем и источник финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | грант | собственные денежные средства |  |
|  |  |  |  |  | всего | из них кредиты, займы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

# Стадия проекта

На момент подачи заявки фактически вложено в реализацию проекта 0,6 млн. рублей (6% от общей стоимости проекта).

Выполнены следующие виды работ:

- проведена планировка участка

-  участок был отсыпан и отгрейдирован.

Проектно – изыскательские работы – не требуются.

Подключение к электросетям – на данном этапе подана заявка на подключение к электросетям.

# Технологические решения проекта (в случае реализации инвестиционного проекта в сфере услуг)

Технологический цикл уничтожениясельскохозяйственныхотходов, и отходов животноводства в количестве 240т/год принят с учетом максимальнойвозможной загрузки. Проектный общий годовой объем утилизации данных отходовсоставит  148т/год.

# Потребители / рынок сбыта продукции, услуг

Потребители услуг – население Республики Хакасия,Усть-Абаканского района и юга Красноярского Края.

# Конкурентные преимущества проекта

Сформированная база постоянных клиентов, заинтересованных в услугах по уничтожениюсельскохозяйственных и  павших домашних животных. Это позволяет проекту сразу выйти на рынок с определённым спросом, что уменьшает риски и способствует быстрому запуску.На территории города Черногорска уже функционирует аналогичная установка, однако её производительность ограничена – она способна перерабатывать лишь 750 кг отходов. В результате существующая установка не справляется с текущими нагрузками, что создаёт дефицит услуг по утилизации и необходимость в модернизации системы.

Максимальная автоматизация предприятия, что существенно снижает конечную стоимость на услуги.

Отсутствие в соседних районах подобной инсинераторной  установки с данным объемом загрузки.

Ценовая политика, ориентированная на доступность стоимости услуг для всех слоев населения.

# Экономические показатели проекта

| 1 | Период реализации проекта, год-год | 2025 - 2027 год |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок окупаемости проекта (лет) | 2 |
| 3 | Рентабельность проекта, % | 36% |
| 4 | Чистая прибыль за весь период реализации проекта, млн. руб. | 56,245 |
| 5 | Число вновь создаваемых рабочих мест, человек. Ветеринарный врач – 1 ед. Фельдшер ветеринарный – 1 ед. Ветеринарный Санитар – 2 ед. Бухгалтер – 1 ед. Охрана – 2 ед. Оператор инсинераторной установки – 2 ед. Водитель автопогрузчика – 2 ед. Водитель автотранспорта перевозки отходов – 2 ед. | 13 |

# Ожидаемые результаты от реализации проекта

| 1 | Экономическая эффективность проекта: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | планируемый прирост продаж производимой продукции / оказываемых услуг в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), % | 75% |
| 2 | Социальнаяэффективность проекта: |  |
| 2.1 | планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), чел. | 13 |
| 3 | Бюджетнаяэффективность проекта: |  |
| 3.1 | планируемые налоговые поступления за весь период реализации проекта – 9,55 млн. рублей (расчет произведен - с 1 квартала 2025 года по 4 квартал 2027 года включительно), тыс. рублей УСН (6% доходы) – 3 360 000 Страховые взносы на ИП – 148 300 Внебюджетные фонды (ПФР(22%), ФОМС(5,1%), ОСС(2,9%), на травматизм (0,2%)) – 4 228 804 НДФЛ 13% - 1 820 333 | 9 557,0 |

# Потребность в содействии реализации проекта

Получение положительной рекомендации президиума Совета развития Усть-Абаканского района:

на признание проекта приоритетным для социально-экономического развития Усть-Абаканского района;

на оказаниесодействия, в реализации проекта органами местного самоуправления в целях перевода вида разрешенного использования земли в земли  «Специальная деятельность» Код 12.2.

Подпись / расшифровка _________________________/___________________

Дата