## Лист1
Приложение № 1
Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 12 месяцев 2017 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | План на год |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.10 / гр.6 х 100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности сельского хозяйства
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 8994.73 | 2521.9619 | 1201.9581 | 12718.65 | 8560.4276 | 2389.1947 | 1201.9581 | 12151.5804 | 95.5414
1.1. | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» | 8298.73 | 502 |  | 8800.73 | 7868.7316 | 369.2328 |  | 8237.9644 | 93.6055 | 1.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства - 260,0, в т.ч. Награждение победителей конно-спортивных соревнований, посвященных Дню Победы в аале Райков - 100,0; формирование призового фонда на финал республиканских конно-спортивных соревнований – 30,0; День работников сельского хозяйства подведение итогов - 130,0. 2. Обеспечение деятельности управления землепользования - 7394,9, из них: заработная плата - 3422,0; начисления на выплаты по оплате труда - 1953,2; пособие при сокращении - 24,8; услуги связи - 143,3; коммунальные услуги - 551,7; работы, услуги по содержанию имущества - 191,0; прочие работы, услуги - 394,8; прочие расходы - 4,9; увеличение стоимости основных средств - 104; увеличение стоимости материальных запасов - 428,8; пени - 140,1; гос.пошлина за постановку на учет автомобиля - 2,9; имущественный и транспортный налог - 33,4. 3.Содержание объекта по утилизации - 583,0, из них: ^Охрана биотермической ямы - 213,8 МБ; ^Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 369,2 РХ (заработная плата - 292,9; начисления на выплаты по оплате труда - 76,3)
1.2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 696 | 2019.9619 | 1201.9581 | 3917.92 | 691.696 | 2019.9619 | 1201.9581 | 3913.616 | 99.8901 | 1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности: 3913,6 из них: 691,7(РБ), 2020,0(РХ), 1202,0(РФ), в т.ч. по категориям: - "молодые семьи и молодые специалисты" 2 чел. - 2585,6, в т.ч. 398,8(РБ), 1371,0(РХ), 815,8(РФ) - общая площадь приобретенного жилья составила - 113,7 кв.м. - "граждане" 1 чел. - 1328,0, в т.ч. 292,9(РБ); 648,9(РХ); 386,1(РФ) общая площадь приобретенного жилья составила - 111,0 кв.м.
2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» | 29.5 | 3267.4 |  | 3296.9 | 28.9555 | 393.98 |  | 422.9355 | 12.8283 | Мероприятия по сохранению и развитию малых сел: 422,9, из них: 29,0 (МБ), 394,0 (РХ) 1. Райковский сельсовет: аал п. Хоных оплата КЗ за установку малых игровых форм в 2016г. - 394,0 (РХ) аал. Баинов бурение скважин (7шт) - 4,9 (МБ) ст. Хоных монтаж уличного освещения - 4,9 (МБ) Чарковский сельсовет: аал. Ах-Хол устройство электрического отопления в МКУ СКЦ - 1,3 (МБ) аал. Бейка ограждение кладбища - 3,8 Доможаковский сельсовет: п. Имени Ильича обустройство детской площадки - 3,3 (МБ) Весенненский сельсовет: д.Капчалы бурение скважин (8шт)- 5,1 (МБ) Московский сельсовет: аал Мохов ремонт СДК - 5,7 (МБ) 2. Выездная библиотека - 1 раз в месяц 3. Проведение праздничных мероприятий. 4. Выезд автофлюрографии.
Развитие малого предпринимательства
3. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | 460 | 182.7366 |  | 642.7366 | 48.678 | 182.7366 |  | 231.4146 | 36.0046 | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства - 48,7 (МБ), из них: ^Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, "голубых огоньков" и других мероприятий - 10,0 (Оплата ООО "Налоги. Бизнес. Право" за проведение семинара для предпринимателей в 2016 г.) ^Организация и проведение районных конкурсов: "Предприниматель года" - 38,7 (цветы, подарки) ^ Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (Исполнение обязательств за счет республиканского бюджета) - 182,7 (РХ): - субидирование затрат, связанных с приобретением оборудования: ООО "Сыродел", Дырин Ю.П. - 11,4; ООО «СПК «Сибирь», Дырина Т.А. - 39,3 - Грант (субсидия) на реализацию бизнес-проекта "Приобретение грузового автомобиля" - ГКФХ Чебоненко Р.Е. - 132,0
4. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе до 2015 года» | 145 | 104.7 |  | 249.7 | 55 |  |  | 55 | 22.0264 | Поддержка организаций торговли Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность - 55,0 ^софинансирование согласно соглашению с Минэкономразвития № 050-7/5-с (дополнительное соглашение № 1) от 14.12.2017г. за понесенные затараты Райковскому сельсовету по доставке товаров в аал Шурышев - 0,5 (МБ), Опытненскому сельсовету за доставку товаров в д.Заря - 4,5 (МБ). ^компенсация затрат Московскому потребительскому обществу за доставку продуктовых и непродуктовых товаров жителям аал Мохов - 50,0 (МБ) За 12 месяцев 2017 г. в районном центре проведены семье ярмарок выходного дня, с участием 149 субъектов малого бизнеса, сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки было реализовано на 3911,7 тыс. руб.
Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы
5. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 78075.232 | 1205.8 |  | 79281.032 | 76846.4714 | 1025.1105 |  | 77871.5819 | 98.2222 | 1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере - обеспечение деятельности УФиЭ - 9405,4, в т.ч.: (заработная плата – 5432,6; начисления на выплаты по оплате труда – 3068,4; услуги связи – 127,9; работы, услуги по содержанию имущества – 129,4; прочие работы, услуги – 380,1; прочие расходы – 4,9; увеличение стоимости основных средств – 46,2; увеличение стоимости материальных запасов – 75,5; имущественный и транспортный налог - 0,9; пени – 139,5). 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 58984,0, из них: ^Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 37367,0 ^Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 21617,0 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба" – 7179,2, в т.ч.(заработная плата – 4233,3; начисления на выплаты по оплате труда – 2297,2; командировочные – 27,2; пособие при сокращении - 25,1; услуги связи – 77,7; работы, услуги по содержанию имущества – 70,0; прочие работы, услуги – 133,0; увеличение стоимости основных средств – 78,5; увеличение стоимости материальных запасов – 142,9; гос.пошлина - 14,1; пени - 80,2) 4.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 306,7(РХ) 5.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 294,0 (РХ) 6.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 384,0(РХ) 7.Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 40,4 (РХ) 8.Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов - 1277,9
Повышение эффективности системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни
6. | Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 797.5; План на год Всего: 797.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 662.021; Кассовые расходы с начала года Всего: 662.021 | 83.012 | 1.Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих - 290,6, в том числе: покупка вакцины антирабической – 237,1; имунноглобулин противоклещевой – 52,8; сыворотка противостолбнячная – 0,7. 2.Мероприятия в области государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций - 365,0 субсидии некоммерческой организаци (Красный крест) 3.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни - 6,4 (КЗ 2016г. - ГСМ)
Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования, создание условий для обеспечения современного качества образования
7. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 240315.699 | 442598.5075 | 3704.5925 | 686618.799 | 194053.8 | 414654.3574 | 3704.5925 | 612412.7498 | 89.1925
7.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования» | 187262.617 | 442598.5075 | 3704.5925 | 633565.717 | 144325.1513 | 414654.3574 | 3704.5925 | 562684.1012 | 88.8123 | Развитие дошкольного образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) - 33120,3, из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 19397,2; услуги связи - 46,1; транспортные услуги - 173,1; коммунальные услуги - 8133,4; услуги по сод.имущества - 2106,2; прочие услуги - 794,7; прочие расходы - 1313,5; приобретение основных средств - 262,4; приобретение мат.запасов - 893,7. 2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 214,0 ПСД для строительства детского сада с. Зеленое 3.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе разработка проектно-сметной документации - 1024,4 ^ПСД для кап. ремонта парадного входа с устройством крылец и козырьков: д/с Аленушка - 35,0; ^ремонт системы отопления, водопровода, канализации д\с Аленушка - 18,9, д/с Солнышко - 170,9; ^капитальный ремонт мед. кабинета д/с Звездочка с. Калинино - 176,7; ^осущ. тех. и строит. надзора за кап. ремонтом д/с Рябинушка - 90,2, д/с Родничок - 41,6; ^кап. ремонт парадного входа с устройством крылец и козырьков: д/с Аленушка - 349,2; ^установка противоп. двери: д/с Родничок - 25,0; ^капитальный ремонт АУПС - 18,0; ^ремонт системы. отопления, канализации, здания: д/с Аленушка - 98,9.
4.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 913,8: ^Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций - 20,2 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 14,7 ^Установка видеонаблюдения: д/с Родничок - 51,9 ^Замена входных и межэтажных деревянных дверей: д/с Родничок - 57,3 ^Оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 532,3 ^Приобретение оборуд. и инвентаря в пищеблок: д/с Аленушка - 36,0 ^Специальная оценка условий труда - 21,9 ^Установка АУПС - 160,0 ^Обучение по мерам пожарной безопасности - 9,1 ^Обучение по охране труда - 10,4 5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 75250,5(РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ: на оплату труда - 75069,8; услуги связи - 25,9; прочие услуги - 154,8
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 66822,9: из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 10402,8, услуги связи - 195,9, транспортные услуги - 1064,2, коммунальные услуги - 30331,6, аренда - 50,8, услуги по сод.имущества - 9578,1, прочие услуги - 1773,7, прочие расходы - 4652,0, приобретение основных средств - 475,6, приобретение мат.запасов - 8298,2 2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 60,0 Разработка ПСД на строительство открытого плоскостного сооружения Весенненская СОШ 3. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 8212,9: ^Капитальный ремонт школьных туалетов Сапоговская СОШ - 283,8 ^Капитальный ремонт кровли (Калининская СОШ-184,0, Краснооз. ООШ-3339,3) - 3523,3 ^Замена оконных деревянных блоков на пластиковые В-Биджинская СОШ - 20,2 ^Пожарная безопасность: установка входных, межэтажных, эвакуационных дверей, ремонт АУПС - 1103,7 ^Капитальный ремонт системы видеонаблюдения - 141,3 ^Антитеррористическая безопасность: ремонт, восстановл.ограждения территории Усть-Абаканская СОШ-250,0 ^Устройство детской площадки на территории д/с Чапаевская ООШ - 923,7 ^Осуществление технического и строительного надзора за капитальным ремонтом учреждений - 100,5 ^Подготовка к отопительному сезону: НШ-ДС Росток - 349,6 ^Капитальный ремонт школьной котельной: Чапаевская ООШ - 572,7 ^Разработка, ПСД и экспертизы сметы на капитальный ремонт здания, спортивного зала: (Опытненская СОШ- 323,1; Весенненская СОШ-394,5; Усть-Абаканская ОШИ-135,0) - 852,6 ^Гос. экспертиза проектной документаии и рез-ов инжен. изыск. Усть-Абаканская ОШИ - 91,5
4. Создание условия для обеспечения современного качества образования - 5488,3 из них: ^Установка АУПС Чарковская СОШИ - 13,3 ^Приобретение вытяжного шкафа В-Биджинская СОШ - 50,0 ^Замена окна: У-Абаканская ОШИ - 12,0 ^Установка противопожарной двери: Чарковская СОШИ - 25,0 ^Приобретение мебели для столовой Чарковская СОШИ - 80,5 ^Ремонт кровли: Чарковская СОШИ - 430,0 ^Установка, ремонт септика, канализации, системы отопления, хвс - 402,7 ^Ремонт модульных котельных - 590,6 ^Разработка ПСД системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре - 35,0 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 850,6 ^Обучение по мерам пожарной безопасности - 12,9 ^Определение категории помещения по взраво-пожароопасности В-Биджинская СОШ - 6,0 ^Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций - 18,6 ^Материальные запасы по противопожарной безопасности - 17,7 ^Приобретение огнетушителей и знаков - 22,2
^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 69,1 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков - 342,9 ^Санитарная безопасность: устройство приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке - 113,5 ^Антитеррористическая безопасность - установка систем видеонаблюдения - 190 ^Ремонт дымовой трубы Сапоговская СОШ - 250,0 ^Ремонт полов Усть-Абаканская СОШ - 392,0 ^Приобретение школьной мебели - 453,0 ^Приобретение котла для котельных школ - 726,8 ^Приобретение спортивного оборудования для Чарковской СОШ за счет спонсорской помощи - 137,2 ^Электробезопасность-обучение и аттестация кочегаров, рабоч.по бойлеру для работы в котельных - 133,6 ^Специальная оценка условий труда - 35,8 ^Обучение по охране труда - 35,8 ^Единовременная выплата молодым специалистам - 50,0 5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 337593,1(РХ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ на оплату труда - 333245,8; услуги связи - 645,9; прочие услуги - 298,9; прочие расходы - 4,9; приобретение основных средств - 2201,4; приобретение мат.запасов - 1196,2
6. Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций - 708,1, из них: 605,6 (РХ); 102,5 (МБ), в т.ч.: ^Благоустройство школьных дворов, школьных зданий, строительство и ремонт школьных туалетов У-Бюрская СОШ - 605,2 (РХ) ^Капитальный ремонт здания (ремонт кровли) Усть-Абаканская СОШ - 0,4 (РХ) ^Организация спортивных секций для детей в общеобразовательных учреждениях - 50,0 ^Приобретение оборуд. для инвалидов и других мобильных групп населения У-Абаканская ОШИ - 52,5 7. Реализация мероприятий по предоставлению школьного питания - 2459,1 2441 чел.- 651,7 (РХ), 2441 чел.- 1807,4 (МБ) 8. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приорететных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельсности инвалидов и других мобильных групп населения - 1920,5, из них 122,5 (МБ), 233,9 (РХ), 1564,1 (РФ) ^Капитальный ремонт здания Усть-Абаканская ОШИ - 1576,9 ^приобретение оборудования для инвалидов и других мобильных групп населения У-Абаканская ОШИ - 343,6 9. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условийдля занятия физической культурой и спортом - 2485,0 из них 25,0 (МБ), 319,6 (РХ), 2140,4 (РФ) ^Капитальный ремонт спортивного зала Опытненская СОШ - 2040,2 ^Строительство открытого плоскостного сооружения Весенненская СОШ - 444,8
Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления - 6231,2, в т.ч.: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 6010,9, прочие выплаты - 33,9; услуги связи - 65,8, услуги по сод.имущества - 25,9, прочие услуги - 15,4, приобретение основных средств - 48,0, приобретение мат.запасов - 31,3. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 20180,0 из них: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 17746,1, услуги связи - 153,1, коммунальные услуги - 372,9, услуги по сод.имущества - 198,7, прочие услуги - 717,5, прочие расходы - 432,9, приобретение основных средств - 3,3; приобретение мат.запасов - 555,5
7.2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи» | План на год МБ: 52830.082; План на год Всего: 52830.082; Кассовые расходы с начала года МБ: 49508.0586; Кассовые расходы с начала года Всего: 49508.0586 | 93.7119 | Развитие системы дополнительного образования детей 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования)- 16163,5, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания средства МБ: оплата труда - 15218,3; услуги связи - 21,7; коммунальные услуги - 261,2; услуги по сод.имущества - 142,8; прочие услуги - 98,3; прочие расходы - 345,9; приобретение мат.запасов - 75,3. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ) - 11769,5, из них: ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 10789,5; расчеты по прочим выплатам - 6,4; услуги связи - 23,0; коммунальные услуги - 569,0; услуги по сод.имущества - 72,5; прочие услуги - 75,6; прочие расходы - 222,8; приобретение основных средств - 0,3; приобретение материальных запасов - 10,4. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская СШ) - 21535,0, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 19116,2; услуги связи - 33,6; коммунальные услуги - 843,0; услуги по сод.имущества - 149,7; прочие услуги - 277,8; прочие расходы - 811,4; приобретение основных средств - 4,5; приобретение мат.запасов - 298,8 Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 40,0 (РБ) Участие обучающихся (команд школьников) и их сопровождающих (руководителей) в республиканских, межрегиональных, всероссийских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, школах для одаренных детей и других международных и всероссийских мероприятиях: поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Доможаковская СОШ" , МБОУ Сапоговская СОШ", МБОУ "Расцветская СОШ" транспортные расходы из с-в МБ - 29,5; г.Москва МБОУ Усть-Абаканская СОШ" - 10,5
7.3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | План на год МБ: 223; План на год Всего: 223; Кассовые расходы с начала года МБ: 220.5901; Кассовые расходы с начала года Всего: 220.5901 | 98.9193 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан - 220,6, в том числе: ^ Проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи патриотической направленности - 9,5; Районный финал военно-спортивной игры "Зарница" - 23,0; Формирование патриотического движения среди детей и молодежи - 2,0; Проведение республиканской военно-спортивной игры "Победа" - 2,0; Конкурс музеев и музейных комнат «Ожили в памяти мгновенья» - 5,0; Физкультурно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях - 2,0; Муниципальная акция «Георгиевская ленточка» - 2,0; Конкурс слайдовых презентаций «Отечества достойные сыны» - 3,0; Районный конкурс творческих работ «Письмо неизвестному солдату» - 1,5; Муниципальная акция «Вечный огонь памяти» - 1,5; Муниципальная акция «И помнит мир спасенный» - 1,5; Военно-полевые сборы старшеклассников-27,6; сопровождение детей "Ирбис" в Анапу - 46,0 ^Районный патриотический форум "Патриот" - 18,0; Фотовыставка герой-района, герой-отечества - 40,0; Турнир по хокею с мячом, посвящений к дню героев отечества - 36,0.
Повышение общественной и бытовой культуры населения. Совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе
8. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 65049.64 | 220.9651 | 1803.9349 | 67074.54 | 55896.9405 | 220.9651 | 1803.9349 | 57921.8405 | 86.3544
8.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | 22851.79 |  | 50 | 22901.79 | 16582.386 |  | 50 | 16632.386 | 72.6248 | Обеспечение развития отрасли культуры: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 16143,7, в т.ч.: заработная плата - 7943,8; начисления на выплаты по оплате труда - 3692,9; командировочные расходы - 19,9; услуги связи - 66,8; коммунальные услуги - 1991,1; работы, услуги по содержанию имущества - 671,7; прочие работы, услуги - 732,2; прочие расходы (пени, гос.пошлины, налог на имущество) - 789,7; увеличение стоимости основных средств - 40,8; увеличение стоимости материальных запасов - 194,8 2. Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела: Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, согласно календарного плана - 438,7 ч т.ч.: Конкурс «Пою мое Отечество» - 5,0; «Широкая Масленица» - 8,0; Районный праздник казачьей песни «Широка душа казачья» - 15,0; Республиканский праздник «Чыл Пазы» - 25,0; мероприятия посвящение 72-й годовщине Победы в ВОВ - 160,8; празднование "День защиты детей" - 29,2; Открытие молодежного этно-туристкого форума "Этнова 2017" - 10,0; Республиканский праздник "Уртун Тойы" -64,0, выставка-конкурс "Веселое рождество" - 97,9, праздник "Мы дружбою сильны" - 23,8 3. Государственная поддержка отрасли культуры - 50,0 (РФ) денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Усть-Бюрский сельский Дом культуры"
8.2. | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 23384.05 |  | 176 | 23560.05 | 21652.1228 |  | 176 | 21828.1228 | 92.6489 | 1.Совершенствование библиотечной деятельности - 20363,0, из них: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС») - 20078,5 в т.ч. заработная плата - 11932,5; начисления на выплаты по оплате труда - 5921,7; услуги связи - 256,9; коммунальные услуги - 438,6; работы, услуги по содержанию имущества - 421,5; прочие работы, услуги - 257,5; прочие расходы - 482,4; увеличение стоимости основных средств - 171,8; увеличение стоимости материальных запасов - 195,6 2.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 234,9 в т.ч. подписка на периодические издания - 132,7; приобретение книг - 102,2. 3.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 49,4 (К-т 2016г. ремонт отопления ЦБС) 2.Сохранение культурных ценностей - 1205,7 из них 1029,7 (МБ); 176 (РФ) 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») - 716,0 в т.ч. заработная плата - 245,5; начисления на выплаты по оплате труда - 122,9; командировочные расходы - 20,0; услуги связи - 3,6; коммунальные услуги - 1,0; работы, услуги по содержанию имущества - 8,0; прочие работы, услуги - 9,5; прочие расходы (пеня, налог на имущество) - 144,6; увеличение стоимости основных средств - 9,0; увеличение стоимости материальных запасов - 151,9. 2.Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 42,7 в т.ч. изготовление доп.списков погибших (мраморные плиты) для мамериала ВОВ - 20,0; приобретение национальной мужской рубахи - 7,5; приобретение музейных экспонатов - 15,2. 3.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 271,0 в т.ч. спиливание аварийных деревьев - 35,0; организация и демонстрация фейерверка к 9мая - 100,0; рассада - 15,0; раб. по наблюд. за тех.сост.газовой горелки - 20,0; опл. по дог.рабочему - 36,0; изгот.списков погибших - 20,0; баннеры - 33,0; композиция из шаров - 12,0. 4.Государственная поддержка отрасли культуры - 176,0 (РФ), в т.ч. денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Доможаковский сельский Дом культуры" - 50,0; комплектование книжных фондов - 26,0; денежное поощрение лучшему учреждению - 100,0. 3.Развитие архивного дела: 1.Арендная плата за пользование помещением под архив - 259,4;
8.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | 177.3 | 220.9651 | 1577.9349 | 1976.2 | 174.7632 | 220.9651 | 1577.9349 | 1973.6632 | 99.8716 | 1.Поддержка одаренных детей и молодежи - 107,2, из них 33,3 (МБ); 48,4 (РХ); 25,8 (РФ) Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, вечерних платьев для выступления) 2.Развитие и поддержка народного творчества - 1853,0, из них 128,3 (МБ); 172,6 (РХ); 1552,10 (РФ) 1.1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (приобретение музыкального оборудования для муниципальных домов культуры) - 18,3 (МБ); 172,6 (РХ); 1552,10 (РФ) 1.2. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 45,0 организация выставок народно-прикладного творчества, в том числе: Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Бисерные переливы" - 10,0; "День пожилого человека" - 20,0; Праздник "Мы дружбою сильны" - 15,0; участие в конкурсе хореографич.коллективов им.М.С. Годенко - 20,0, выставка-конкурс "Веселое рождество" - 45,0 3.Гармонизация отношений - 13,5 приобретение книг - 5,0; конференция к 100-летию съезда Хакасского народа - 4,0; олимпиада по хакасскому языку - 4,5
8.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 17027.6; План на год Всего: 17027.6; Кассовые расходы с начала года МБ: 15934.8339; Кассовые расходы с начала года Всего: 15934.8339 | 93.5824 | 1.Органы местного самоуправления - 3287,1 в т.ч. заработная плата - 1852,9; начисления на выплаты по оплате труда - 1030,9; командировочные расходы - 73,2; услуги связи - 41,3; работы, услуги по содержанию имущества - 8,3; прочие работы, услуги - 67,6; прочие расоды (пеня) - 119,5; увеличение стоимости основных средств - 15,1; увеличение стоимости материальных запасов - 78,3 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 12647,7 в т.ч. заработная плата - 7817,0; начисления на выплаты по оплате труда - 3884,7; услуги связи - 26,1; работы, услуги по содержанию имущества - 17,1; прочие работы, услуги - 336,5; пеня - 266,1; увеличение стоимости основных средств - 3,9; увеличение стоимости материальных запасов - 296,3
8.5. | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 1608.9; План на год Всего: 1608.9; Кассовые расходы с начала года МБ: 1552.8347; Кассовые расходы с начала года Всего: 1552.8347 | 96.5153 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры "Районный молодежный ресурсный центр") - 1356,2 в т.ч. заработная плата - 857,4; начисления на выплаты по оплате труда - 420,9; услуги связи - 30,3; прочие работы, услуги - 2,0; пеня - 25,3; увеличение стоимости основных средств - 2,9; увеличение стоимости материальных запасов - 17,4 2. Мероприятия в области молодежной политики - 196,6 в т.ч.ч.: "День открытых дверей ФГБОУ ВЩ "ХГУ им.Н.Ф.Катанова" - 5,0; "Встреча 3-х поколений" - 13,0; День здоровья - 0,3; Районный семейный форум - 2,0; учатие в праздовании 9 мая - 9,1; Районная "Школа КВН" - 7,1; Участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - 1,5; Республиканская акция "Свеча памяти" - 4,5; Районный слет активной молодежи "МегаПикник" - 33,0; Отборочный этап регионального фестиваля "Весна в Хакасии" - 0,6; Молодежный туристкий форум "Этнова 2017" - 45,0; Спартакиада молодежи допризывного возраста - 5,1; Квест-игра "Здоровая Россия - общее дело" - 5,0; Съезд Хакасского народа - 0,8; Спартакиада молодежи допризывного возраста - 2,0; районный кубок КВН - 4,0; Форум активной молодежи - 22,6; районный военно-патриотический форум "Патриот" -36,0.
Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни
9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | План на год МБ: 465.3; План на год Всего: 465.3; Кассовые расходы с начала года МБ: 464.9924; Кассовые расходы с начала года Всего: 464.9924 | 99.9339 | 1.Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд - 148,9 в т.ч.: первенство Красноярского края по рукопашному бою - 1,9; Чемпионат и первенство сибирского федерального округа по спортивному контактному (косики) каратэ г.Барнаул - 5,6; Приз Главы района спортсменам за высокие достижения - 8,8; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 0,6; участие сборной района в спортивном фестивале малых сел Республики Хакасия - 9,0; Межрегиональный турни Алтайского края по спорт.контактному каратэ -2,7; Турнир по хоккею с мячом "Кубок кузбасса" - 41,0; Кубок по вольной борьбе "Кузнецкая крепость" - 5,3; открытие катка - 27,0; афиши -1,8; открытие спортивного сезона -20,9; турнир по баскетболу - 1,8; соревнования по наст.играм - 2,5; турнир по пулевой стрельбе - 2,7; турнир по волейболу - 3,0; спортивный фестиваль малых сел - 7,3; спатакиада ветеранов - 6,7. 2.Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта - 190,0 устройство теплосети и водопровода протяженностью 80м до спортивной школы. 3.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения - 126,4 в т.ч.: ХСпартакиада Усть-Абаканского района по видам спорта: греко-римская борьба, настольный теннис, мини-футбол, волейбол - 19,7; Районные соревнования по настольным играм среди детей с ограниченными возможностями здоровья - 2,4; Проведение зимнего фестиваля ГТО - 4,1; соревнования посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ - 26,4; Районный турнир по волейболу "Кубок Победы" - 2,1; Районный турнир по футболу "Первая ласточка" - 1,9; Районные соревнования по настольному теннису - 3,2; День открытия спортивного сезона Усть-Абаканской спортивной школа - 41,2; открытие спортивного сезона - 25,4.
Организация туристических зон
10. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 1531.7 | 1079 |  | 2610.7 | 1415.7404 |  |  | 1415.7404 | 54.2284 | 1.Обеспечение развития отрасли туризма. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Музей "Древние курганы Салбыкской степи") - 1361,7 в т.ч.: заработная плата - 792,4; начисления на выплаты по оплате труда - 351,0; услуги связи - 3,6; работы, услуги по содержанию имущества - 19,9; прочие работы, услуги - 13,6; прочие расходы (пени,гос.пошлина, налог на имущество) - 50,0; увеличение стоимости материальных запасов - 131,2 2. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 54,0 в т.ч.: Изготовление рекламной полиграфической и иной продукции - 5,0 (изготовление календарей); печать баннера к 10-летию Музея "Салбык" - 4,9; изготовление банера с рекламой туристических объектов Усть - Абаканского района - 6,1; информационный стенд - 3,9; проведение Молодежного этно-туристического форума "Этнова-2017" - 9,0; приобретение хакасского жен.платья -10,0; сигидек -15,1.
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для ветеранов и инвалидов. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
11. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 390; План на год Всего: 390; Кассовые расходы с начала года МБ: 390; Кассовые расходы с начала года Всего: 390 | 100 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому обществу инвалидов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 360,0, в том числе: заработная плата - 273,9; страховые взносы - 82,1; услуги связи - 2,1; услуги банка - 1,6; почтовые расходы - 0,3 2.Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 30,0, в том числе: проведение соревнований по настольным играм среди детей-инвалидов-1,0; проведение соревнований по настольным играм - 1,0; проведение районной спартакиады по легкой атлетике среди инвалидов - 1,0; празднование мероприятий 23 февраля и 8 марта - 2,0; проведение фестиваля «Творчество без границ» - 25,0.
12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 8566.1295 | 63550 | 6203.1 | 78319.2295 | 7949.2128 | 53320.0435 | 6203.0996 | 67472.356 | 86.1504
12.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | План на год МБ: 359; План на год Всего: 359; Кассовые расходы с начала года МБ: 359; Кассовые расходы с начала года Всего: 359 | 100 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 346,0 в т.ч. заработная плата - 253,7; страховые взносы - 64,2; услуги связи - 19.5; услуги сбербанка - 4,3; оплата программы СБИС эл.отчетность - 4,3. 2. Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 13,0 Цикл мероприятий к "Дню Победы" - 3,0; цикл мероприятий к "Дню пожилого человека" - 5,0; культурно-массовые и спортивные мероприятия – 5,0.
12.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 | 57006 | 6203.1 | 63219.1 | 10 | 49544.0534 | 6203.0996 | 55757.153 | 88.1967 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 4018,4 (РХ): субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда - 3347,8; услуги связи - 90,0; коммунальные услуги - 47,3; аренда - 147,7; работы, услуги по содержанию имущества - 173,8; прочие работы, услуги - 44,8; прочие расходы - 21,0; увеличение стоимости материальных запасов - 146,0. 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю - 40901,2 (РХ), в том числе: Опекунское пособие 283 реб. - 23951,8; вознаграждение приемным семьям 75 чел. - 16949,4. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 10 827,5 из них 4624,4 (РХ), 6203,1 (РФ) 14 квартир 4. Мероприятия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних - 10,0 Оплата проезда опекаемого ребенка на конкурс
12.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | 4238.1295 | 1743 |  | 5981.1295 | 4039.0087 |  |  | 4039.0087 | 67.5292 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 2757,0 ^Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств МБ: оплата труда - 1428,4; коммунальные услуги - 69,7; работы, услуги по содержанию имущества - 552,6; прочие услуги - 0,6; прочие расходы - 54,1; увеличение стоимости материальных запасов - 651,6 2. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в т.ч. разработка ПСД - 614,3 ^Проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт кровли корпусов МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 20,8; Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли корпусов о/л Дружба - 135,0; Капитальный ремонт кровли о/л Дружба - 387,3; Капитальный ремонт эл.оборудования - 71,2. 3. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних - 648,2 из них: ^Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (в том числе состоящие на учете в КДН) - оплата труда 21чел. (7 учр.) - 149,9; ^Организация деятельности трудового отряда "СУЭК": оплата труда н/л МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» (24 чел.)- 352,0, оплата бригадиров - 42,3, на организацию деятельности трудового отряда – 104,0 4. Ремонт загородных детских лагерей оздоровительных лагерей - 19,5 Капитальный ремонт кровли о/л Дружба.
12.4. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» | 3959 | 4801 |  | 8760 | 3541.2041 | 3775.9902 |  | 7317.1943 | 83.5296 | 1. Социальные выплаты гражданам - 3647,0, из них: ^Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 3353,7; ^Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения - 64,0 (9 человека); ^Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности - 68,5 (компенсация за комунальные услуги); ^Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии (6 человека) - 55,0 ^Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа - 105,8. 2.Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей - 3670,2 (РХ) ^Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в районе
13. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)» | 2702.2 | 106.7173 |  | 2808.9173 | 2432.2576 | 29.41 |  | 2461.6676 | 87.6376 | Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 2461,7, из них 29,4 (РХ), 2432,3 (МБ), в том числе: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") - 2212,5, из них заработная плата - 1462,4, страховые взносы - 750,1. 2.Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 4,7, из них: ^Печать топографических карт (предупреждение паводка - 1шт, предупреждение природных пожаров - 1 шт) – 2,6; ^Баннер в ЕДДС – 1,2; ^Баннер - 0,9. 3.Межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 215,0, из них: ^Опашка территории населенных пунктов - 120,0; ^Приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения - 95,0. 4. Создание и поддержка спасательных постов в местах массового отдыха населения РХ с наглядной агитацией по предупреждению происшествий на воде - 29,4 (РХ) Райковский с/с, Калининский с/с.
Обеспечение общественной безопасности жителей района
14. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 352.35 |  |  | 352.35 | 258.0072 | 0 | 0 | 258.0072 | 73.2247
14.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | План на год МБ: 22; План на год Всего: 22; Кассовые расходы с начала года МБ: 18.64; Кассовые расходы с начала года Всего: 18.64 | 84.7273 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе - 18,6, из них: 1. Поощрение лучших работников ОВД и членов общественных организаций правоохранительной направленности (подарки для учителей - народных дружинников. К Дню учителя) - 3,6 2. Организация восстановления документов лиц, попавших в сложные жизненные ситуации, (фотографирование, оплата гос.пошлины) - 3,0 3. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий среди молодежи - 12,0
14.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | План на год МБ: 97; План на год Всего: 97; Кассовые расходы с начала года МБ: 80.3391; Кассовые расходы с начала года Всего: 80.3391 | 82.8238 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - 80,3, в т.ч.: ^Районная олимпиада "Знатоки ПДД" - 3,0; ^Районный конкурс- соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017» - 26,0; ^Подписка на российскую газету «Добрая дорога детства», журнал «Путешествие на зеленый свет» - 27,7; ^Укрепление учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ образовательных организаций (2 комплекта стоек с дорожными знаками-13,8; магнитно-маркерная доска «Дорожные правила пешехода» с комплектом тематических магнитов-9,8) - 23,6
14.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | План на год МБ: 218.35; План на год Всего: 218.35; Кассовые расходы с начала года МБ: 159.0281; Кассовые расходы с начала года Всего: 159.0281 | 72.8317 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 159,0, в т.ч.: 1. Формирование базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по ДН и ЗП - 11,0; 2. Проведено 16 межведомственных рейдовых мероприятий в 23-х населенных пунктах, в т.ч. по проверке 301-й неблагополучной семьи, имеющей 741 несовершеннолетнего ребенка - 13,9 3. Оказание материальной помощи детям, проживающим в неблагополучных, малообеспеченных семьях (оказана помощь 57 семьям) - 60,0 4. Организация летнего отдыха несовершеннолетних (проект по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Август - радуга летних красок" - 30,0 5. Трудоустройство в летний период 8 несовершеннолетних, состоящих на проф.учете в КДН и ЗП - 44,1
14.4. | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» | План на год МБ: 15; План на год Всего: 15; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Обеспечение экологической безопасности жителей района
15. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 28; План на год Всего: 28; Кассовые расходы с начала года МБ: 22.7935; Кассовые расходы с начала года Всего: 22.7935 | 81.4052 | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 22,8 ^Месячник по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних - 1,6 ^Антинаркотическая акция "родительский урок" - 2,0 ^Туристический марафон «Здоровым быть здорово» в рамках палаточного лагеря «Вершина» - 5,0 ^Организация выпусков информационно-наглядных материалов по профилактике правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних - 1,2 ^Приобретение тест системы дляэкспресс диагностики наркотиков в организме - 7,0 ^Всемирный день борьбы против наркотиков «Скажи наркотикам нет» - 3,0 ^Муниципальный фестиваль творчества молодежи «Новое поколение выбирает жизнь» - 3,0.
Доступность и комфортность жилья, снижение износа жилфонда
16. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 1526.1 | 30358.9182 | 9001.844 | 40886.8622 | 1486.1 | 30336.1682 | 8849.2103 | 40671.4785 | 99.4732
16.1. | Подпрограмма «Свой дом» | План на год МБ: 20; План на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство
16.2. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | 10 | 28598.2022 |  | 28608.2022 |  | 28598.2022 |  | 28598.2022 | 99.965 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда - 28598,2: трансферты на строительство жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания. Построено жилье площадью 4238,95 кв.м. для переселения 292 чел. из аварийного жилищного фонда.
16.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 256.1 | 520.116 | 699.244 | 1475.46 | 256.1 | 520.0679 | 699.1793 | 1475.3471 | 99.9924 | Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей: 1.Проведение консультаций молодым семьям - 43 шт. 2.Формирования списков молодых семей для участия в Программе в 2018г. – 22 семьи. 3.Прием и оформление документов - 10 семей 4.Выдано свидетельств в 2017 году - 2 шт 5.Выплата субсидий молодым семьям получившим свидетельства в 2017 году - 2 семей;
16.4. | Подпрограмма «Доступное жилье» | 1240 | 1240.6 | 8302.6 | 10783.2 | 1230 | 1217.8982 | 8150.0311 | 10597.9293 | 98.2819 | 1. Улучшение муниципального жилищного фонда - 1230,0 приобретение дома 1/33кв2 для врача в МО Доможаковский с/с 2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: благоустройство 22-х дворовых территорий многоквартирных домов (Усть-Абакан, Рассвет, Зеленое); благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (Усть-Абакан, Рассвет, Зеленое)
17. | Программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» | План на год МБ: 9832.7; План на год Всего: 9832.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 9013.648; Кассовые расходы с начала года Всего: 9013.648 | 91.6701 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 5006,1 в т.ч. (заработная плата - 4659,3; начисления на выплаты по оплате труда - 2033,0; командировочные расходы - 68,3; услуги связи (конветры) - 194,7; транспортные расходы - 27,6; работы, услуги по содержанию имущества - 32,9; прочие работы, услуги - 797,7; увеличение стоимости основных средств - 116,0; увеличение стоимости материальных запасов - 288,7; пени - 146,7; транспорт налог - 2,7; налоги,оспошлина - 13,9 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 252,0, в т.ч.: ^Оценка коэффициентов по арендной плате за пользование земельными участками - 131,3; ^Рыночная оценка объектов недвижимости: -оценка ставок за использование земельными участками - 50,0; -оценка зданий школы, котельной,столовой Мохово - 45,0; -оценка недвижимости имущества, зданий - 16,7 -оценка транспортных средств - 9,0. 3.Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений - 260,4 Выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, межевание земельных участков. 4. Мероприятия по подготовке градостроительной документации - 119,6 Изготовление генеральных планов, карт. Территориальное планирование и зонирование Калининский с/с.
Развитие инженерных систем жизнеобеспечения
18. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | 15 | 2340.14 |  | 2355.14 | 6.8938 | 1640.14 |  | 1647.0338 | 69.9336 | Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности - 1647,0 из них: 6,9 (МБ), 1640,1 (РХ) ^Монтаж системы управления СУН-1*45 c преобразователем частоты к насосу - 1 ед. (приобретение и установка) на центральной котельной с. Зеленое - 4,0 (МБ), 396,0 (РХ); ^Установка энергосберегающего Центробежного насоса Etanorm (ETN) (демонтаж старого и установка нового) с системой управления (приобретение и установка СУН-1*75-1 ед.) на котельной п.Расцвет - 731,7(РХ); ^Установка центробежных насосов Etabloc ( ETB) - 2 ед. с системой управления (приобретение и установка ШУН-2*18,5 -1 ед.) на котельной п. Тепличный - 512,4 (РХ); ^Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов - 2,9 (МБ)
19. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 13489.52 | 9879.5 | 0 | 23369.02 | 12803.8472 | 9878.4385 | 0 | 22682.2857 | 97.0613
19.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 5285 | 3750.5 |  | 9035.5 | 4902.462 | 3750.3885 |  | 8652.8505 | 95.765 | Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры - 8652,9 из них 4902,5(МБ), 3750,4 (РХ): ^Опытненский с/с - Капитальный ремонт вспомогательного котельного оборудования котельных; Приобретение и монтаж котла КВр-1,1 в школьную котельную - 1094,8,0 (МБ); Капитальный ремонт котельного оборудования центральной котельной /КЗ 2016г./ - 1200,0 (РХ) ^Усть-Абаканский п/с - Капитальный ремонт ЦТП1; Кап ремонт инженерных сетей; Капитальный ремонт котельного оборудования котельных /КЗ 2016г./ - 1632,6 (РХ); ^Расцветовский с/с - Капитальный ремонт теплосети по ул. Космонавтов п.Расцвет от д.5 до д.8; Капитальный ремонт вспомогательнго котельног оборудования котельных п.Расцвет - 1099,5 (МБ); Капитальный ремонт инженерных сетей п.Тепличный, п.Расцвет; Капитальный ремонт котельной п. Расцвет /КЗ 2016г./ - 917,8 (РХ); ^Доможаковский с/с - Капитальный ремонт котельного оборудования (колосники) а.Доможаков /КЗ 2016г./ - 450,2 (МБ); ^Чарковский с/с - Капитальный ремонт котельного оборудования котельной /КЗ 2016г./; Капитальный ремонт т/сети от ТК до школы (100м); Капитальный ремонт водовода а.Чарков; Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котельной а.Чарков; Ремонт системы отопления СДК а. Чарков; Ремонт водобашни а. Чарков - 1152,2 (МБ) ^Весенненский с/с - Ремонт водозаборной скважины /Кт 2016г./; Ремонт водоразборных колонок 10 шт - 478,9 (МБ) ^Московский с/с - Ревизия и тех.обслуживание станции водоподготовки 1 ступени водоочистки с.Московское; Ремонт водобашни с. Московское - 125,0 (МБ) ^В-Биджинский с/с - Капитальный ремонт теплосети по ул. 30 лет Победы от ТК до СДК; Капитальный ремонт котельного оборудования котельной; Приобретение насоса на водозабор ЭЦВ-8/25 с.В-Биджа - 334,2 (МБ); ^Райковский с/с - Приобретение насосов ЭЦВ (2шт) и ремонт щита управления на водозаборе а.Райков; монтаж электрооборудования насосной станции на водозаборе а. Райков - 167,7 (МБ)
19.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | 70 | 6129 |  | 6199 |  | 6128.05 |  | 6128.05 | 98.8555 | Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод - Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Перспективная до ул. 30 лет Победы п. Усть-Абакан
19.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 8134.52; План на год Всего: 8134.52; Кассовые расходы с начала года МБ: 7901.3852; Кассовые расходы с начала года Всего: 7901.3852 | 97.134 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 7901,4, в т.ч.: заработная плата - 4098,2; страховые взносы - 2163,4; транспортные услуги - 5,6; прочие выплаты - 4,0; услуги связи - 72,8; коммунальные услуги - 166,5; содержание имущества - 246,0; прочие работы, услуги - 705,2; увеличение стоимости мат.запасов - 284,0; прочие расходы - 8,8; уплата иных платежей - 146,9
Развитие транспортной системы
20. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 20989 | 27622 | 0 | 48611 | 19487.9219 | 17994.03 | 0 | 37481.9519 | 77.1059
20.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 18996.6 | 27622 |  | 46618.6 | 17668.3372 | 17994.03 |  | 35662.3672 | 76.4982 | Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 35 662,4, из них 17668,3 (МБ), 17994,0 (РХ) Усть-Бюрский с/с - Ремонт ул.Кирова - 1809,0 (МБ); ул. Трактовая, Ленина, Кирова и ремонт моста через реку Бюря - 5761,0 (РХ) Райковский с/с - Ремонт ул.Линейная п.Тигей - 945,6 (РХ) Чарковский с/с - Ремонтное профилирование и отсыпка ПГС а.Чарков - 321,5 (МБ); Ремонт ул.Мира п.Уйбат - 656,4 (РХ); ул.Полевая а.Бейка - 849,4 (РХ); ул.Таежная п.Майский -1097,6 (РХ). Усть-Абаканский п/с - Ремонт ул. Октябрьская, ул. Гидролизная, ул. Калинина, ул. Щорса. Установка остановочного павильона ул. Калинина. Ремонт тротуаров ул.Добровольского, ул.К.Маркса, ул.Пионерская. Ремонт дорог по ул.Пионерская, ул.Пирятинская, ул.Подгорный квартал - 4289,7 (МБ); 2895,0 (РХ). Опытненский с/с - Ремонт ул. Щербанева с. Зеленое - 1327,9 (МБ) Доможаковский с/с - Ремонт пер. Школьный а.Доможаков - 500,0 (МБ) В-Биджинский с/с - Ремонт асфальтового покрытия по ул. Советская с.В-Биджа - 400,0 (МБ) Калининский с/с - Ремонт дороги по ул.Маршала Жукова с.Калинино - 5000,0 (РХ), 2242,7 (МБ) Ремонт тротуара по ул. Маршала Жукова с.Калинино – 1250,0 (МБ) Расцветовский с/с - Ремонт ул. Есенина п.Тепличный - 789,0 (РХ) Усть-Абаканский район – Ремонт дорог «с.Зеленое-д.Заря», «Подъезд к п.Ильича», «а.Чарков–а.Ах-хол–п.Майский», «Подъезд к а.Бейка», «Подъезд к д.Заря», «а.Райков–а.Баинов»-5527,6 (МБ)
20.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | План на год МБ: 1992.4; План на год Всего: 1992.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 1819.5847; Кассовые расходы с начала года Всего: 1819.5847 | 91.3263 | Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах - 1819,6, Выполнение пассажиро-перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах №104 Московское-В-Биджа, №113 Расцвет-Тепличный-Зеленое, №115 Калинино-Ташеба-Сапогов, №501 Усть-Абакан-Чарков-Ах-Хол.
| ВСЕГО: | 453755.3005 | 585038.3466 | 21915.4295 | 1060709.0765 | 391883.7088 | 532064.5745 | 21762.7955 | 945711.0788 | 89.1584
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель УФиЭ администрации Усть-Абаканского района |  | Кассовые расходы с начала года РХ: Н.А. Потылицына
Исполнитель
Сконина К.В. 2-18-52