Приложение

к постановлению Администрации

Усть-Абаканского муниципального

района Республики Хакасия

от 26.12.2025 № 1231 - п

«Приложение 1

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»

рп Усть-Абакан

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы;  - создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия;  - повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований  (рублей) – 24 503 952,53, из них средства:  - федерального бюджета – 250 000,00,  - республиканского бюджета – 4 556 089,00,  - районного бюджета – 19 697 863,53,  в том числе по годам:  2023 год – 5 067 676,09, из них средства:  - республиканского бюджета – 802 589,00,  - районного бюджета – 4 265 087,09;  2024 год – 5 505 949,23, из них средства:  - федерального бюджета – 250 000,00,  - республиканского бюджета – 2 391 500,00,  - районного бюджета – 2 864 449,23;  2025 год – 4 124 000,30, из них средства:  - республиканского бюджета – 1 362 000,00,  - районного бюджета – 2 762 000,30;  2026 год – 3 665 350,33, из них средства:  - районного бюджета – 3 665 350,33;  2027 год – 3 070 488,29, из них средства:  - районного бюджета – 3 070 488,29;  2028 год – 3 070 488,29, из них средства:  - районного бюджета – 3 070 488,29. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов, нарастающим итогом, 6 единиц;  - количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма, нарастающим итогом, 18 единиц;  - количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, нарастающим итогом, 18 единиц;  - увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия до 40200 человек к 2028 году. |

**Текстовая часть**

**муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»**

**1. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» (далее – муниципальная программа) является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы;

- создание условий для развития объектов туристской   
инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия;

- повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках.

Решение указанных задач позволит обеспечить достижение одной из основных стратегических целей в области развития сферы туризма: развитие современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

Туристические возможности Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия составляют особый ресурсный потенциал, который делает район перспективной территорией для развития внутреннего и въездного туризма. Базируясь на этом потенциале, туризм может стать одной из ведущих отраслей экономики района. С целью формирования интереса и повышения престижа Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, как района благоприятного для туризма, образования устойчивых потоков въездного и внутреннего туризма, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на поддержку и продвижение туристического продукта и туристского бренда Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

**2. Риски реализации муниципальной программы**

При реализации целей и задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недостаточность бюджетного финансирования реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение в полном объеме принятых муниципальной программой финансовых обязательств;

- усиление конкуренции со стороны близлежащих районов Республики Хакасия (Ширинского, Боградского, Орджоникидзевского, Аскизского и Бейского районов) и соседних регионов (Кемеровская область, Республика Алтай и др.);

- сокращение въездного туристского потока вследствие введения ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- недостаточная эффективность реализации комплекса мероприятий, установленных муниципальной программой.

Преодоление рисков и минимизация их воздействия на результативность реализации муниципальной программы может быть осуществлено путем:

- сохранения устойчивого финансирования мероприятий муниципальной программы, корректировки показателей результативности мероприятий в зависимости от фактически достигнутых результатов;

- повышения конкурентоспособности продукции и услуг туристско-рекреационной сферы на основе модернизации, реконструкции действующих объектов туристской индустрии;

- роста привлекательности предлагаемых туристских услуг, в том числе посредством снижения их стоимости и внедрения новых туристических продуктов, программ, мероприятий;

- активного продвижения района на туристических рынках;

- постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, позволяющего отслеживать выполнение запланированных мероприятий   
и достижение промежуточных результатов показателей муниципальной программы.

Приложение 1

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации | | | Конечные результаты | | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| начало | | окончание |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение развития отрасли туризма» | | | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | | 2028 | Выполнение плановых показателей муниципального задания | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи») | 1 |
| 4 | | Задача 2 «Создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия» | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2. «Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы» | | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия;  Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» | | | 2023 | 2028 | | Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия.  Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности в сфере культуры.  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры.  Приобретение интерактивного оборудования, комплектование фондов музея.  Обустройство объектов туристического показа | 2  2.1 |
| 6 | Основное мероприятие 4. «Региональный проект «Культурная среда» | | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;  Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» | | | 2024 | 2024 | |
| 7 | Задача 3 «Повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках» | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 3. «Организация, координация туристской деятельности и продвижение туристского продукта» | | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия;  Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» | | | 2023 | 2028 | | Увеличение количества проведенных событийных мероприятий в сфере туризма.  Количество участий в выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма;  изготовление полиграфической продукции;  участие в выставках, форумах, конференциях туристической направленности | 3  3.1 |

Приложение 2

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значения показателя по годам | | | | | | |
| Базовый  2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы» | | | | | | | |
| 3 | Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 2 «Создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия» | | | | | | | |
| 5 | Показатель 2. «Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия»(человек/год) | 30000 | 35000 | 40000 | 40050 | 40100 | 40150 | 40200 |
| 6 | Показатель 2.1 «Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов» (единиц/год) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Задача 3 «Повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках» | | | | | | | |
| 8 | Показатель 3. «Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма» (единиц/год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Показатель 3.1. «Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов  Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия» (единиц/год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 3

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей | | | | | | Основные направления реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»** | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **5 067 676,09** | **5 505 949,23** | **4 124 000,30** | **3 665 350,33** | **3 070 488,29** | **3 070 488,29** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 802 589,00 | 2 391 500,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 4 265 087,09 | 2 864 449,23 | 2 762 000,30 | 3 665 350,33 | 3 070 488,29 | 3 070 488,29 |
| Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия  (далее - УКМПСТ) | 5 067 676,09 | 5 505 949,23 | 4 124 000,30 | 3 665 350,33 | 3 070 488,29 | 3 070 488,29 |
| *Основное мероприятие 1. Обеспечение развития отрасли туризма* |  | *2 820 973,40* | *2 540 411,23* | *2 734 224,46* | *3 615 350,33* | *2 974 310,21* | *2 974 310,21* |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Музей "Древние курганы Салбыкской степи"). | УКМПСТ | 2 820 973,40 | 2 540 411,23 | 2 734 224,46 | 3 615 350,33 | 2 974 310,21 | 2 974 310,21 | Обеспечение деятельности МАУК «Музей «Салбык» |
| *Основное мероприятие 2. Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы.* |  | *2 181 702,69* | *2 607 055,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия в области туризма. | УКМПСТ | 0,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение интерактивного оборудования, комплектование фондов музея, обустройство объектов туристического показа, обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев |
| Мероприятие 2.2. Развитие музеев под открытым небом, в том числе разработка проектно-сметной документации | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 802 589,00 | 2 389 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Капитальный ремонт МАУК "Музей "Салбык" (2023 год); 2. Разработка ПСД смотровой площадки (2024 год); 3.Капитальный ремонт ограждения МАУК "Музей "Салбык" (2025 год) |
| Мероприятие 2.3. Развитие музеев под открытым небом, в том числе разработка проектно-сметной документации (софинансирование) | УКМПСТ | 16 379,00 | 48 755,00 | 27 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4. Создание условий для формирования туристической инфраструктуры | УКМПСТ | 1 362 734,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - Монтаж электрооборудования на территории МАУК «Музей «Салбык»; - проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для строительства автомобильной дороги; - проведение работ по уточнению границ объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа Салбык». |
| *Основное мероприятие 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта.* |  | *65 000,00* | *100 830,00* | 0,00 | *50 000,00* | *96 178,08* | *96 178,08* |  |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия в области туризма. | УКМПСТ | 65 000,00 | 100 830,00 | 0,00 | 50 000,00 | 96 178,08 | 96 178,08 | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма; изготовление полиграфической продукции; участие в выставках, форумах, конференциях туристической направленности |
| *Основное мероприятие 4. Региональный проект «Культурная среда»* |  | 0,00 | *257 653,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение МАУК «Музей «Салбык» (Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности) |
| УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКМПСТ | 0,00 | 5 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

Первый заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского

муниципального района Республики Хакасия по финансам и

экономике - руководитель Управления финансов и экономики

Администрации Усть-Абаканского муниципального района

Республики Хакасия Н.А. Потылицына