## Лист1
Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за I квартал 2015 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | план на год |  |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.12/гр.7х100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | иные | Всего | МБ | РХ | РФ | иные | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности сельского хозяйства
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 1811.4 | 6926.1 | 6393.2 |  | 15130.7 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0.33
1.1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | план на год МБ: 300; план на год Всего: 300 |  | 1.Подготовка пакета документов по включению в Перечень получателей субсидий на 2015 год; 2.Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок- выходного дня в р.п. Усть-Абакан; 3.Участие в республиканской ярмарке «Чыл Пазы».
1.2. | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | план на год МБ: 5; план на год Всего: 5
1.3. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1506.4 | 6926.1 | 6393.2 |  | 14825.7 |  |  |  | 50 | 50 | 0.34 | 1.Подготовка пакета документов для претендентов – получателей социальных выплат в 2015 году. 2. Райковский СДК- текущий ремонт крыши и здания -50,0 т.р.
2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района до 2015 года» | 42.3 | 4191 |  | 42.3 | 4275.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1. Проведены праздничные концерты, посвященные Новому году, 8 Марта, Масленичные гуляния в аале Мохов и д.Ковыльная; 2. Организована раздача вещей и книг- 7 семьям, оказаны социально-психологические услуги-2 семьям, консультации по льготам 12 семьям: 3. Выездная бригада (библиотека + агитбригада): аал Баинов, аал Шурышев, д Салбык, д.Камышовая, д.Камызяк; 4. В д.Салбык проведена патриотическая программа, посвященная выводу войск из Афганистана, развлекательная программа «Свистать всех наверх». Каждые выходные проводятся дискотеки для детей и молодежи; 5. Проходит диспансеризация населения в аале Мохов и д.Ковыльная, проведен забор крови для исследования на сахар и холестирин-12 человек; 6. Поощрение детей за успехи в учебе и трудовом обучении- аал Трояков, аал Ах-Хол, ст.Тигей;
Развитие малого предпринимательства
3. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | план на год МБ: 480; план на год Всего: 480; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Консультации по открытию малого бизнеса, субсидированию затрат на приобретения оборудования, субсидирование затрат при лизинге.
4. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе до 2015 года» | план на год МБ: 145; план на год Всего: 145; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости. 2.Проведение 3 ярмарок выходного дня с участием 65 предпринимателей (реализовано товаров на сумму 3267,6 тыс. руб.)
Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы
5. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Усть-Абаканском районе на 2013-2015 годы" | план на год МБ: 10; план на год РХ: 192; план на год Всего: 202; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Осуществление контроля за выполнением мероприятий Плана противодействия коррупционным проявлениям на 2014-2015 год 2.Проводится мониторинг соответствия законодательству нормативных актов администрации района – проверено 4 НПА
Повышение эффективности системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни
6. | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы" | план на год МБ: 880; план на год Всего: 880; Кассовые расходы с начала года МБ: 60.8; Кассовые расходы с начала года Всего: 60.8 | 6.9 | 1. Субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации -60,8
Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования, создание условий для обеспечения современного качества образования
7. | Муниципальная программа "Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)" | 88604.6 | 289808 | 5390 |  | 383802.6 | 25320.9 | 105579.3 |  |  | 130900.2 | 34.1
7.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования в Усть-Абаканском районе" | 27513.7 | 61072 |  |  | 88585.7 | 9105.7 | 20133.1 |  |  | 29238.8 | 33 | 1.Установка видеонаблюдения в д/с "Солнышко" - 66,0(РБ) 2.Лицензирование д/с Радуга -0,75 т.руб. (РБ) 3.Приобретение оборудования, материальных запасов, установку системы видеонаблюдения, программное обеспечение для д/с «Радуга» рп У-Абакан -3500,5(РБ) в т.ч. (приобретение орг.техники- 216,773 т.руб., учебно-методическое пособие- 194,336 т.руб., оборудование для пищеблока- 352,057 т.руб., учебно-наглядное пособие- 1542,446 т.руб., мягкий инвентарь - 1194,899 т.руб. 4.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях- 2124,3 (РХ) (1505 воспитанников) 5.Проведение тех.инвентаризации и изготовление тех.паспорта д/с Радуга - 30,0(РБ) 6.Установка противопожарных дверей д/с Рябинушка -20,0(РБ) 7.Субсидии на выполнения муниципального задания -23497,3 т.р.: -средства РБ- 5488,5 т.р, из них: оплата труда 3580,4 т.р., услуги связи 17,1 т.р., транспортные услуги 54,494 т.р., коммунальные услуги 1471,2 т.р., услуги по сод. имущества 164,7 т.р., прочие услуги 125,9 т.р., прочие расходы 70,2 т.р., приобретение мат.запасов 4,5 т.р. -средства РХ -18008,8 т.р., из них: на оплату труда 17950,6 т.р., услуги связи 58,2 т.р.
7.2. | Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"" | 57302.6 | 226156 | 5390 |  | 288848.6 | 15975.6 | 85012.2 |  |  | 100987.8 | 35 | 1.Государственная аккредитация (госпошлина 75,0 (РБ) 2.Участие школьников во всероссийских, межрегиональных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях - 190,0 (РБ) (поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Доможаковская СОШ" транспортные расходы - 22,1 т.р., поездка в г.Щелково на соревнования по мини-футболу (суточные-1,1 т.р., транспортные расходы -154,8 т.р., питание - 12,0 т.р.) 3.Оплата труда руководителям спортивных секций -39,3(РБ) 4.Ремонт кровли спортивного зала У-Абаканская СОШ (корпус 2) - 118,6(РБ) 5.Разработка ПСД и экспертизы сметы на капитальный ремонт спортивных залов Московская СОШ (РБ) - 52,0 т.р.; У-Абаканская СОШ (РБ)- 8,0 т.р. 6.Приобретение огнетушителей Чарковская СОШИ - 17,6 т.р.(РБ) 7.Ремонт системы водоснабжения У-Абаканская СОШ (корпус 1) - 20,4 т.р.(РБ) 8.Ремонт котла Весенненская СОШ- 48 т.р. (РБ) 9.Субсидии на выполнения муниципального задания в образовательный организациях - 97688,7 т.р., из них: - из средств РБ- 12676,5 т.р., в т.ч.: оплата труда 2266,078 т.р., прочие выплаты - тыс.руб., услуги связи 85,67 т.р., транспортные услуги 418,065 т.р., коммунальные услуги 5790,7 т.р., услуги по сод. имущества 1366,1 т.р., прочие услуги 1215,5 т.р., прочие расходы 189,196 т.р., приобретение основных средств т.р., приобретение мат.запасов 1345,27 т.р. - из средств РХ- 85012,2 т.р., в т.ч.: оплата труда 84619,59 т.р., услуги связи 297,3 т.р., прочие услуги 10,29 т.р., приобретение материальных запасов 85,024 т.р. 10.Субсидии на выполнение муниципального задания в организациях предоставляющих дополнительное образование детям -2730,2 т.р.(РБ), из них: - оплата труда 2685,0 т.р., услуги связи 5,79 т.р., коммунальные услуги 20,83 т.р., услуги по содержанию имущества 4,62 т.р., прочие расходы 13,95 т.р.
7.3. | Подпрограмма "Школьное питание" | план на год МБ: 2457.5; план на год РХ: 2580; план на год Всего: 5037.5; Кассовые расходы с начала года РХ: 434; Кассовые расходы с начала года Всего: 434 | 8.6 | 1.Оказание социальной поддержки по обеспечению питанием детей предшкольного возраста и обучающихся 1–4 классов. Школьное питание (РХ)- 434 тыс.руб. (1782 чел.)
7.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание" | план на год МБ: 201; план на год Всего: 201; Кассовые расходы с начала года МБ: 9.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 9.5 | 4.7 | 1.Финал районного конкурса юных талантов «Зажги свою звезду» - 9,5 т.р.
7.5. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» | план на год МБ: 1129.8; план на год Всего: 1129.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 230.1; Кассовые расходы с начала года Всего: 230.1 | 20.4 | 1.Организация работы Молодежного ресурсного центра - 227,6 т.р. (РБ), из них: оплата труда -217,1 т.руб., услуги связи - 9,5 т.руб., прочие расходы - 1,0 т.руб. 2.Временное трудоустройство молодежи (РБ) - 2,5 т.р.
Повышение общественной и бытовой культуры населения. Совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе
8. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 24920.2 | 1304 | 0 |  | 26224.2 | 5972.1 |  |  |  | 5972.1 | 22,8
8.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | план на год МБ: 9363.2; план на год РХ: 1256.5; план на год Всего: 10619.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 2219.2; Кассовые расходы с начала года Всего: 2219.2 | 20,9 | 1.Празднование Дня работников культуры -10; 2.Проведение районных мероприятий согласно календарного плана -56,5 т.р. в том числе («Чыл Пазы»- ГСМ-1,0; продукты, хоз.товары-19,0;сценические костюмы - 36,5) 3.Субсидии на выполнение муниципального задания - 2152,7 т.р. в т.ч.(з/пл. 1800,0; начисления на з/пл. 188,7; усл.связи 24,8;ком.усл 96,2;обслуж.им-ва 10,5;пеня 10,1;Ст..340-22,4 /гсм-12,4; оформление мероприятий, посвященные 8Марта-10,0
8.2. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела" | план на год МБ: 14467.7; план на год Всего: 14467.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 3686.7; Кассовые расходы с начала года Всего: 3686.7 | 25,5 | 1.Субсидии на выполнение муниципального задания: 3586,7 т.р. из них (з/пл. 2834,7;нач. на з/пл. 365,1;усл.связи 88,7;ком.усл 195,4;обслуж.им-ва 55,4;подписка 10,1;9,3 пеня;8,0 оформление мероприятия «Открытие года литературы») 2.Подписка на периодические издания -100 т.р.
8.3. | Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества» | план на год МБ: 195; план на год Всего: 195; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Районные выставки-конкурсы прикладного творчества «Веселое рождество», «Как хорошо на свете без войны», «Радуги ремесел», «Герои сказок». 2.Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов: «Ледяная викторина»,» В гостях у Зимы», « Мы вращаем землю по творчеству Высоцкого В.С.», «Ни кто не забыт, ничто не забыто», «Мы за здоровый образ жизни» 3.Участие творческих коллективов в республиканских, региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях (Фестиваль-конкурс «Сибирская глубинка» г.Красноярск ансамбль «Добро»)
8.4. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев Усть-Абаканского района" | план на год МБ: 465.3; план на год РХ: 47.5; план на год Всего: 512.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 66.2; Кассовые расходы с начала года Всего: 66.2 | 12,9 | 1.Подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы-7,6 (баннеры) 2.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения-58,6 т.р. в т.ч.(з/плата 47,7;нач.на з/пл. 8,6;усл.связи1,7; пеня -0,6)
8.5. | Подпрограмма "Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Усть-Абаканского района)" | план на год МБ: 55; план на год Всего: 55; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1. Подготовка и организация 6 экскурсий по объектам культурно-исторического наследия Усть - Абаканского района 2. Изготовлены буклеты и календари "Музей Салбык"
8.6. | Подпрограмма «Развитие архивного дела в Усть-Абаканском районе» | план на год МБ: 326; план на год Всего: 326; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1. Исполнение запросов социально-правового характера и имущественных запросов граждан.
8.7. | Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и гармонизация межнациональных отношений в Усть-Абаканском районе" | план на год МБ: 48; план на год Всего: 48; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Участие в республиканском национальном празднике «Чыл Пазы"
Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни
9. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)" | план на год МБ: 13009.2; план на год Всего: 13009.2; Кассовые расходы с начала года МБ: 3951.7; Кассовые расходы с начала года Всего: 3951.7 | 30.4 | 1.Субсидии на выполнение муниципального задания: 3853,83 в т.ч. (з/пл. 3260,4;суточные 1,8;нач. на з/пл. 400,1;усл.связи 12,0;проезд в команд 22,2;ком.усл 101,6;прожив. в команд.-15,0;г/пошл., пеня-27,6; ГСМ-13,1) 2.Проведение районных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 13 (соревнования по наст. теннису, волейболу, шахматам, хоккею с мячом, мини-футболу) 3.Участие в республиканских и российских соревнованиях-84,84 в т.ч.( финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом-70,0; Первенство России по гиревому спорту-14,84
Организация туристических зон
10. | Муниципальная программа«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 704.8; план на год Всего: 704.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 229.9; Кассовые расходы с начала года Всего: 229.9 | 32.6 | 1.Субсидии на выполнение муниципального задания: 229,9 т.р., в т.ч.(131,7 заработная плата, 25,4 начисления на з/плату; 1,6 услуги связи; 0,8 тех. обслуживание автомобиля; 54,0 ( услуги водителя -51,3; страховка авто-2,7); 4,0 государственная пошлина; 12,4 -ГСМ)
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для ветеранов и инвалидов. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
11. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 450; план на год Всего: 450; Кассовые расходы с начала года МБ: 61.3; Кассовые расходы с начала года Всего: 61.3 | 13.6 | 1. Оказание поддержки Усть-Абаканскому обществу инвалидов для осуществления их уставной деятельности -61,3 т.р., из них: 3/плата-42,2 т.р.; подоходный налог-6,3 т.р.; отчисления от ФОТ- 12,8 т.р.
12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 2787.2 | 34766 | 4299 |  | 41852.2 | 342.7 | 7999.6 |  |  | 8342.3 | 20
12.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | план на год МБ: 1364; план на год Всего: 1364; Кассовые расходы с начала года МБ: 78.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 78.5 | 5.8 | 1.Оказание поддержки Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов для осуществления их уставной деятельности-78,5 т.р., в т.ч .(з/плата -57,8; отчисления от ФОТ - 17,2; услуги сбербанка-0,6; услуги связи- 2,0; канц.товары -0,9)
12.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 | 34766 | 4299 |  | 39075 |  | 7999.6 |  |  | 7999.6 | 20.5 | 1.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-7999,6(РХ) из них: (опекунское пособие-5450,1; оплата приемным родителям-2549,5)
12.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | план на год МБ: 1413.2; план на год Всего: 1413.2; Кассовые расходы с начала года МБ: 264.2; Кассовые расходы с начала года Всего: 264.2 | 18.7 | 1.Субсидии на выполнения муниципального задания -264,2(РБ) из них:( оплата труда 223,5; коммунальные услуги - 40,6; услуги по сод. имущества- т.руб., прочие расходы - 0,1)
Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в районе
13. | Муниципальная программа "Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)" | 437 | 50 |  | 134 | 621 | 0 |  |  | 48 | 48 | 8 | 1. Предотвращение чрезвычайной ситуации способной возникнуть при переходе степных пожаров на населенные пункты. Приобретение ГСМ для пожарных машин: - ДПК Весенненского с/с- 3 тыс. руб.; - ДПК Доможаковского с/с- 20 тыс. руб.; - МПО Райковского с/с- 25 тыс. руб.
Обеспечение общественной безопасности жителей района
14. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 526.5; план на год Всего: 526.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 68.8; Кассовые расходы с начала года Всего: 68.8 | 13.1
14.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | план на год МБ: 20; план на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1. 30.03.2015г. проведено заседание МВКПП. Рассмотрены вопросы: - о профилактической работе, направленной против распространения и потребления наркотических средств, в том числе спайсов в Усть-Абаканском районе; - о межведомственном взаимодействии по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и организации профилактической работы; - о ходе выполнения решений Правительственной комиссии Республики Хакасия по профилактике правонарушений, МВКПП Усть-Абаканского района и пр.
14.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | план на год МБ: 96; план на год Всего: 96; Кассовые расходы с начала года МБ: 1.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 1.5 | 1.6 | 1.Районная олимпиада «Знатоки ПДД» -1,5 т.р.
14.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | план на год МБ: 410.5; план на год Всего: 410.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 67.3; Кассовые расходы с начала года Всего: 67.3 | 16.4 | 1.Формирование базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по ДН и ЗП, Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении - 67,3 т.р.
Обеспечение экологической безопасности жителей района
15. | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 140; план на год РХ: 350; план на год Всего: 490; Кассовые расходы с начала года МБ: 12.4; Кассовые расходы с начала года Всего: 12.4 | 2.5 | 1.Утилизировано биологических отходов и трупов павших животных общим весом - 4,5 тонны 2.Содержание объекта «Биотермическая яма» (заработная плата согласно договора)
16. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 28; план на год иные: 131; план на год Всего: 159; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Проведены мероприятия по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в библиотеках района: - Весенненская с/б с учащимися 9-10 классов беседа на тему «Мир без табачного дыма», присутствовало 18 человек; - Усть-Бюрская с/б для учащихся 5-9 классов проведен познавательный час «В будущее без вредных привычек», присутствовало 9 человек; - Райковская с/б для учащихся 5-9 классов проведены: час здоровья «Плохие привычки - нам не сестрички», присутствовало 17 человек; час проблемного вопроса «Об этом молчать нельзя», присутствовало 14 человек, час- размышление «Белая смерть», присутствовало 21 человек, час- размышления для учащихся 5-9 классов совместно с медицинским работником и социальным педагогом, диалог – беседа «От пивка до травки», для 10 класса, присутствовало 13 человек; - Калининская с/б филиал №8 проведен информационный час «Курить – не значит жить!» для 9-11 классов присутствовало 12 человек;. - Усть-Абаканская библиотека филиал №2 на заседании клуба «Будь здоров» проведена беседа на тему «Здоровый образ жизни путь к долголетию», присутствовало 7 человек, для учащихся 7 класса проведена беседа-диалог «Папа, мама, я – здоровая семья», присутствовало 14
Доступность и комфортность жилья, снижение износа жилфонда
17. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 413.2 | 6932 | 531.9 |  | 7877.1 | 256.1 |  |  |  | 256.1 | 3.3
17.1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 263.2 | 1182 | 531.9 |  | 1977.1 | 256.1 |  |  |  | 256.1 | 0 | 1.Проведение консультаций 11 молодым семьям по оформлению документов для участия в подпрограмме. 2. Выплачена субсидия в части районного бюджета молодой семье получившей свидетельство в 2014г.
17.2. | Подпрограмма «Свой дом» | план на год МБ: 100; план на год РХ: 800; план на год Всего: 900; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1. Ведется подготовка конкурсной документация по разработке проекта планировки юго-восточной части с. Солнечное, площадью 850 га; 2. Ведется подготовка конкурсной документации по разработке проекта планировки северной части рп. Усть – Абакан, площадью 350 га.
17.3. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | план на год МБ: 50; план на год РХ: 4950; план на год Всего: 5000; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Ведется работа по мониторингу аварийных жилых домов. 2.Ежемесячно в Министерство строительства и ЖКХ Республики Хакасия предоставляются сведения о многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Усть – Абаканского района, на соответствующий период предоставления сведений.
Развитие инженерных систем жизнеобеспечения
18. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)" | 380 | 3000 | 7529 |  | 10909 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1. С целью дальнейшего повышения энергоэффективности насосного оборудования, полученного по контракту от 24.11.2014 года для муниципальных котельных ( в количестве 10 насосов), планируется установка на данные насосы шкафов управления. Ориентировочная сумма составляет 1715,8 тыс. рублей. Кроме того, имеются ПСД на установку котельных Терморобот в СОШ п.Ильича, администрациях Чарковского и Сапоговского сельсоветов. Согласно ПСД требуется 9243,422 тыс. рублей. Для реализации данных мероприятий в Госкомитет по тарифам РХ направлена заявка на получение субсидии из республиканского бюджета РХ в рамках осуществления Государственной программы Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2015 году.
19. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 2501 | 37260 |  | 1408 | 41169 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 2401 | 27000 |  | 1300 | 30701 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.Формируется заявка в Министерство строительства и ЖКХ РХ для участия в отборе муниципальных районов и городских округов РХ для предоставления в 2015 году субсидий на реализацию государственной программы РХ «Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства»
19.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | 100 | 10260 |  | 108 | 10468 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Развитие транспортной системы
20. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)" | план на год МБ: 10950.7; план на год Всего: 10950.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 1270.4; Кассовые расходы с начала года Всего: 1270.4 | 11.6
20.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | план на год МБ: 8806.3; план на год Всего: 8806.3; Кассовые расходы с начала года МБ: 1189.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 1189.5 | 13.5 | 1. Установка и замена дорожных знаков, подъезд к поселку Ильича -82,7; 2. Инвентаризация, паспортизация дорог Чарковский с/с - 62,6; 3. Строительство тротуара с.Красноозёрное ул.Школьная - 54,1; 4. Установка дорожных знаков Сапоговский с/с - 9,5; 5. Проект организации ДД, Райковский с/с - 68,3 6. Ремонт дорог д.Чапаево - 206,7; 7. Ямочный ремонт дорог с.В-Биджа - 81,5
20.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | план на год МБ: 2144.4; план на год Всего: 2144.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 80.9; Кассовые расходы с начала года Всего: 80.9 | 3.8 | 1.Выплата субсидий перевозчикам по обслуживанию 4 маршрутов - 80,9
| ВСЕГО: | 149221.1 | 384779.1 | 24143.1 | 1715.3 | 559858.6 | 37547.1 | 113578.9 | 0 | 98 | 151224 | 27
Руководитель УФиЭ
Усть-Абаканского района |  | Кассовые расходы с начала года РФ: Потылицына Н.А.
Исполнитель
Керш М.А. 8(390)32-2-18-52