Краткая информация, раскрывающая основные характеристики инвестиционного проекта

| # Проект - | «Развитие семейной фермы по разведению КРС мясного направления» |
| --- | --- |
| # Заявитель - | # Глава КФХ Шлихт Николай Васильевич |

# Основание рассмотрения проекта на президиуме Совета

Проект выносится на рассмотрение президиума Совета развития Усть-Абаканского района на основании ходатайства Администрации муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет Усть-Абаканского района и заявления от инициатора проекта.

# Актуальность проекта

Реализация проекта «Развитие семейной фермы по разведению КРС мясного направления» актуальна в связи с приоритетом направлений агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования Республики Хакасия и растущим спросом на производимую продукцию – мясо.

# Суть проекта и место реализации

Проект предполагает развитие семейной фермы.

Проект планируется реализовать на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет, действующего КФХ Шлихт Николая Васильевича.

Вид выпускаемой продукции: мясо говядины.

# Краткая информация об организации

Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Шлихт Николай Васильевич

Юридический адрес – Республика Хакасия, У-Абаканский р-он, с. Вершино-Биджа, ул. Советская, д.30 кв.1

Фактическое место осуществления деятельности – Республика Хакасия, У-Абаканский р-он, с. Вершино-Биджа, ул. 30 лет Победы 60А

Дата регистрации – 12.03.2009

ОКВЭД – основной вид деятельности 01.42.1

Контактные данные –89232153952, эл. почта: schlihtnik@yandex.ru.

# Этапы реализации проекта

| № | Этап проекта | Начало этапа | Окончание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап (поиск техники, заключение договоров) | Март, 2025 | Апрель,2025 |
| 2 | Приобретение техники | Апрель, 2025 | Июнь, 2025 |
| 3 | Ввод техники в эксплуатацию | Июль, 2025 | Июль, 2025 |
| 4 | Выход на проектную мощность | Июль, 2025 | х |

# Объем и источники финансирования по годам

Стоимость проекта – 8 934,79 тыс. рублей, в том числе:

| № | Наименование показателя | ВВсего | тТекущий год | 22026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная поддержка, тыс. руб. | 55047,36 | 555047,36 | 0 |
| 2 | Собственные средства, тыс. руб. | 33887,43 | 33887,43 |  |
| 3 | Привлеченные средства, тыс. руб. (указать источник) | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 88934,79 | 88934,79 | 0 |

| № п/п | Направление расходования средств гранта, наименование приобретения (имущество, работы, услуги) | Количество | Общая стоимость, рублей | Объем и источник финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | грант | собственные денежные средства |  |
|  |  |  |  |  | всего | из них кредиты, займы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32-81/21-022 | 1 | 2920000,00 | 1649000,00 | 1271000,00 | 0 |
| 2 | Трактор Беларус 82.1-002 (046/-002) | 1 | 2740000,00 | 1548100,00 | 1191900,00 | 0 |
| 3 | Автомобиль Грузовой 3302 Газ Бизнес | 1 | 2600000,00 | 1469000,00 | 1131000,00 | 0 |
| 4 | Погрузчик фронтальный АЗАС EuroMAX | 1 | 274900,00 | 155318,50 | 119581,50 | 0 |
| 5 | Погрузчик фронтальный АЗАС ПУ-12М | 1 | 299900,00 | 169443,50 | 130456,50 | 0 |
| 6 | Генератор GES 10000EAW | 1 | 99990,00 | 56494,35 | 43495,65 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 8934790,00 | 5047356,35 | 3887433,65 |  |

# Стадия проекта

Выполнены следующие виды работ: заключены предварительные договора на приобретение техники, сформирован фонд собственных средств, для реализации проекта.

# Потребители / рынок сбыта продукции, услуг

Потребители продукции, услуг – население Усть-Абаканского района, а также другие населенные пункты республики Хакасия и юга Красноярского Края. Реализация продукции осуществляется непосредственно населению, в розничных магазинах, рынках, ярмарках а также через оптовые компании, расположенные на территории Республики Хакасия.

# Конкурентные преимущества проекта

Собственная сырьевая база, позволяющая сократить производственные затраты.

Наличие собственных основных средств (сельскохозяйственной техники).

Наличие достаточного маточного поголовья, племенных быков -производителей породы герефорд мясного направления обеспечивает рождение телят наилучшей для нашей климатической зоны породы, обуславливает лучшее качество готовой продукции.

Полный цикл производства собственными силами, делает возможным не зависеть от сторонних поставщиков и подрядчиков.

Совокупность предыдущих пунктов способствует наименьшей себестоимости производимой продукции.

# Экономические показатели проекта

| 1 | Период реализации проекта, год-год | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок окупаемости проекта (лет) | 6,7 |
| 3 | Рентабельность проекта, % | 12,5 |
| 4 | Чистая прибыль за весь период реализации проекта, млн. руб. | 1,4 |
| 5 | Число вновь создаваемых рабочих мест, человек | - |

# Ожидаемые результаты от реализации проекта

| 1 | Экономическая эффективность проекта: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | планируемый прирост продаж производимой продукции / оказываемых услуг в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), % | 12,4 |
| 2 | Социальнаяэффективность проекта: |  |
| 2.1 | планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), чел. | 0 |
| 3 | Бюджетнаяэффективность проекта: |  |
| 3.1 | планируемые налоговые поступления (2025-2026)всего, в т.ч.: - ЕСХН - Фиксированные платежи ИП за главу КФХ - Имущественные налоги | 204 84 100 20 |

# Потребность в содействии реализации проекта

Получение положительной рекомендации президиума Совета развития Усть-Абаканского района:

на признание проекта приоритетным для социально-экономического развития Усть-Абаканского района.

ИП Глава КФХ _________________________/Шлихт Н.В.

Дата