## Лист1
Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за I квартал 2016 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | план на год |  |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.12/гр.7х100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | иные | Всего | МБ | РХ | РФ | иные | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности сельского хозяйства
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 7767 | 420 |  |  | 8187 | 1222.7 | 24.6 | 0 | 0 | 1247.3 | 15.2351
1.1. | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» | 6023.2 | 420 |  |  | 6443.2 | 1222.7 | 24.6 |  |  | 1247.3 | 19.3584 | 1.Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок- выходного дня в р.п. Усть-Абакан. 2.Содержание объекта «Биотермическая яма» (заработная плата согласно договора)- 37,0 (РХ-24,6;РБ-12,4) 3.Обеспечение деятельности управления землепользования-1210,3, из них: начислен. з/п- 807,0; отчисления на з/п -217,9; прочие-185,4 4.Участие в республиканской ярмарке "Чыл Пазы"
1.2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | план на год МБ: 1743.8; план на год Всего: 1743.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Подготовка пакета документов по включению в Перечень получателей субсидий на 2016 год;
2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района до 2015 года» | 32.5 | 3045.7 |  |  | 3078.2 | 21.4 | 2180.5 |  |  | 2201.9 | 71.5321 | 1.аал Мохов: -Обустройство детской спортивной площадки с ограждением, с установкой малых игровых форм - 80,9 (РХ-79; РБ- 1,9) 2. а.Баинов: -Устройство детской площадки - 402 (РХ-398; РБ-4) 3.аал Шурышев: -ограждение спортивной площадки - 331,8(РХ) 4.аал Бейка: -Бурение скважин (5 скважин)- 531,9 (РХ- 526,6; РБ-5,3) 5. аал Трояков: - ограждение кладбища - 261,7 (РХ- 257,5;РБ- 4,2) 6. д.Кирба: - подключение уличного освещения - 98,6 (РХ- 97,6; РБ-1) 7. д. Камышовая - бурение двух скважин- 198 (РХ- 196 ; РБ- 2) 8.д.Камызяк: - бурение трех скважин -297 (РХ -294; РБ- 3) 9.В аале Ах-Хол проведен концерт, посвященный 8 Марта.
Развитие малого предпринимательства
3. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | 460 | 950 |  |  | 1410 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.Заключен договор о возмещение затрат на обучение кадров для ИП Смертиной Л.А. и ООО "Калина"
4. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе до 2015 года» | план на год МБ: 145; план на год Всего: 145; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1. Заключен договор на возмещение Московскому потребительскому обществу средств по субсидированию транспортных расходов на доставку товаров первой необходимости в иные населенные пункты района, не имеющие стационарных точек торговли (аал Мохов) 2.Проводится ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости 3.Проведено три ярмарки выходного дня с участием 55 субъектов малого бизнеса, реализовано сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки на общую сумму 1641,0 тыс. руб.
Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы
5. | Муниципальная программа "Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района" | 61404.6 | 1038 |  |  | 62442.6 | 17137.2 | 208.9 |  |  | 17346.1 | 27.8 | 1.Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений-3191,2(РБ) 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ-1407,1 (РБ), в т.ч.(оплата труда -959,1; начисления на з/п -254,8; обслуживание деятельности МКУ- 112,8; суточные -39,6; госпошлина -40,8) 3.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав -60,3(РХ) 4.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований-94(РХ) 5.Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях-26,9(РХ) 6.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда -27,7(РХ) 7.Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - 9716,0(РБ) 8.Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов - 427,5(РБ) 9.Обеспечение деятельности УФиЭ - 2395,4(РБ), в т.ч.: (з/п 1288,6; начисления на з/п-793,7; обеспечение деятельности управления -263; налоги, гос.пошлина-50,1)
Повышение эффективности системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни
6. | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы" | план на год МБ: 798.8; план на год Всего: 798.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 65.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 65.5 | 8.2 | 1. Субсидии некоммерческой организаци (Красный крест)- 60,8 2. Техническое присоединение к электросетям ФАП с.Весеннеее -1,4 3. Поездка на республиканские соревнования по волейболу - 3,3
Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования, создание условий для обеспечения современного качества образования
7. | Муниципальная программа "Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)" | 151322.7 | 430772 | 0 |  | 582094.7 | 38443.2 | 93308.8 |  |  | 131752 | 22.6
7.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования" | 114166.9 | 430772 |  |  | 544938.9 | 29297.8 | 93308.8 |  |  | 122606.6 | 22.5 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации)-5803,1(РБ), из них : Субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда 3563,5 услуги связи 20,5; транспортные услуги 48,1; коммунальные услуги 1310,2; услуги по сод.имущества 462,8; прочие услуги 108,4; прочие расходы 112,4; приобретение основных средств 2,1; приобретение мат.запасов 175,1 2.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях -229,5(РБ) ^Осуществление технического и строительного надзора за капитальным ремонтом учреждений: д/с Родничок - 2,0; д/с Рябинушка - 10,6. ^Экспертиза сметы на капитальный ремонт здания: д/с Родничок - 30,2; д/с Рябинушка - 70,9. ^Капитальный ремонт по замене дверных и оконных блоков: д/с Рябинушка - 43,2; д/с Солнышко - 22,5 ^Капитальный ремонт медицинского кабинета в дошкольных образовательных учреждениях: д/с Солнышко - 50,0 3.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 407,1 (РБ): приобретение: ^ оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов: д/с Родничок - 36,0, д/с Рябинушка - 29,2; д/с Солнышко - 26,3; ^оборудования и инвентаря для пищеблоков: д/с Ласточка - 21,9; ^Установка видеонаблюдения: д/с Радуга - 23,1; д/с Звездочка - 50,0 ^Специальная оценка условий труда: д/с Ромашка - 13,0 ^Обучение и аттестация кочегаров, рабочих по бойлеру для работы в котельных: д/с Рябинушка - 3,0 ^д/с Ромашка - 13,8 ^Установка АУПС: д/с Ромашка 5,0
^ Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений: д/с Солнышко - 31,0 ^Обучение по мерам пожарной безопасности: д/с Ласточка 1,3 ^ Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей и знаков: д/с Солнышко 5,2; д/с Рябинушка - 5,8 ^Изготовление технического плана на здание детского сада п.У-Абакан на 260 мест 90,0 ^Электронный детский сад (программное обеспечение): -52,5 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования- 16007,6(РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания на оплату труда 15847,6; услуги связи 54,0; приобретение мат.запасов 106,0 Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 15681,3(РБ). из них: Субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда 3097,9; услуги связи 64,5; транспортные услуги 510,8; коммунальные услуги 8363,7; услуги по сод.имущества 988,9; прочие услуги 569,6; прочие расходы 361,9; приобретение основных средств 39,2; приобретение мат.запасов 1684,9. 2. Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности-189,1, из них: бурение и обустройство эксплуатационной скважины для добычи подземных вод для хозяйственного водоснабжения: Калининская СОШ - 189,1 3. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация -386,9(РБ), из них: ^ Капитальный ремонт спортивного зала: Московская СОШ - 302,1 ^ Замена оконных деревянных блоков на пластиковые: У-Абаканская СОШ - 38,0
^Разработка ПСД и экспертизы сметы на капитальный ремонт здания: У-Абаканская СОШ - 7,7 ^Осуществление технического и строительного надзора за капитальным ремонтом учреждений: Солнечная СОШ - 4,0; У-Бюрская СОШ - 7,2 ^Замена входных и межэтажных деревянных дверей: У-Абаканская СОШ - 15,0; У-Абаканская ОШИ- 12950,0 руб. 4. Создание условия для обеспечения современного качества образования -1079,6, из них: ^ Установка АУПС: У-Абаканская СОШ -52,9; Московская СОШ - 3,2; Росток - 6,3; Солнечная - 10,9 ^ Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений: Доможаковская СОШ - 9,5; Красноозерная ООШ - 6,0; Московская СОШ - 13,0; Опытненская СОШ - 42,8; Чарковская СОШИ- 1,4 ^ Обучение по мерам пожарной безопасности: У-Абаканская СОШ -2,6; В-Биджинская СОШ - 1,3; Весенненская СОШ -1,3; Доможаковская СОШ - 1,3; Калининская СОШ - 1,3; Расцветовская СОШ - 1,3; Сапоговская СОШ - 1,3; Солнечная СОШ - 1,3; Ташебинская НОШ - 1,3; У-Бюрская СОШ - 1,3; Чапаевская СОШ - 1,3; Усть-Абаканское ЦДО - 1,3. ^Проверка качества огнезащитной обработки дерев.конструкций: Расцветовская СОШ - 4,0 ^Приобретение огнетушителей и знаков: В-Биджинская СОШ - 15,3; Красноозерная ООШ- 3,7; Чапаевская ООШ - 7,0 ^ Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов; Райковская СОШ -60,2; У-Бюрская СОШ - 9,7
^ Санитарная безопасность: устройство приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке: У-Абаканская ОШИ- 78,6 ^ Антитеррористическая безопасность: - установка систем видеонаблюдения; Райковская СОШ - 85,0; Красноозерная ООШ - 129,0; У-Ташебинская НОШ- 15,4; Чапаевская ООШ - 44,6; Чарковская СОШИ- 15,7 ^Электробезопасность:- обучение и аттестация кочегаров, рабочих по бойлеру для работы в котельных: Райковская СОШ - 6,4; Веснненская СОШ - 4,8; Доможаковская СОШ - 4,8; Красноозерная ООШ - 4,1; Чарковская СОШИ- 5,6 ^Охрана труда: - обучение руководителей ОУ и лиц, ответственных за охрану труда: Росток - 3,0; Доможаковская СОШ - 3,0; Калининская СОШ - 3,0; ^Специальная оценка условий труда: Московская СОШ - 50,9; Росток - 9,3; Опытненская СОШ - 7,3; Райковская СОШ - 3,5; Расцветовская СОШ - 7.3; Сапоговская СОШ - 14,5 ^Организация кружков по развитию детского хакасского литературного творчества: Чарковская СОШ - 1,1 ^Организация спортивных секций для детей в общеобразовательных учреждениях: 9 учр. - 46,8 ^Организация технических кружков для детей в общеобразовательных учреждениях: 1 учр.- 3,2 ^ МБОУ "Доможаковская СОШ"поездка в г.Щелково на соревнования по мини-футболу - транспортные расходы - 183,3 5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
^Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств респуб.бюджета на оплату труда 74997,7; услуги связи 20,6; прочие услуги 228,3; прочие расходы 0,3; приобретение основных средств 136,0; приобретение мат.запасов 418,2. 6.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций-229,4, из них: 219,4(РХ); 10,0 (РБ), в т.ч.: ^Благоустройство школьных дворов, школьных зданий, строительство и ремонт школьных туалетов: из ср-в РБ У-Бюрская СОШ - 97,0 ^Организация кружков по развитию детского хакасского литературного творчества: 4 учр. -9,7 ^Организация спортивных секций для детей в общеобразовательных учреждениях: 10 учр. - 110,1 ^Укрепление материально-технической базы спортивного зала: У-Абаканская СОШ - 9,0 (спортивное оборуд..), Опытненская СОШ - 1,0 (технич.оборуд..) ^ Организация технических кружков для детей в общеобразовательных учреждениях: 1 учр.- 2,5 7. Организация школьного питания -1547,7, в т.ч.:1280,7(РХ); 267(РБ), из них: ^Организация школьного питания из ср-в РБ 1880 чел.- 1280,7; из ср-в МБ 1880 чел. - 267 Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления-1467,3(РБ), в т.ч.: ^Субсидии на обеспечение деятельности: оплата труда 1312,9; услуги связи 28,4; прочие услуги 2,3; приобретение мат.запасов 123,7 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания)
3777 (РБ), из них: ^Субсидии на обеспечение деятельности: из средств (РБ)- оплата труда 3369,5; услуги связи 77,8; коммунальные услуги 52,1; услуги по сод.имущества 1,2; прочие услуги 41,5; прочие расходы 6,9; приобретение мат.запасов 227,9
7.2. | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи" | план на год МБ: 36954.8; план на год Всего: 36954.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 9145.4; Кассовые расходы с начала года Всего: 9145.4 | 24.7 | «Развитие системы дополнительного образования детей» 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования)- 3014,7(РБ), в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда 2908,5; услуги связи 9,3; коммунальные услуги 20,8; услуги по сод.имущества 21,3; прочие расходы 0,3; приобретение мат.запасов 54,5 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ)-2214,1(РБ), из них: ^Субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда 1964,6; услуги связи 9,7; коммунальные услуги 212,7; прочие расходы 7,2; приобретение мат.запасов 20,0 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДЮСШ)-3904,5(РБ), в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда 3792,7; услуги связи 12,7; коммунальные услуги 52,9; услуги по сод.имущества 9,5; прочие услуги 14,2; прочие расходы 3,0; приобретение мат.запасов 19,4 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования- 12,1(РБ), в т.ч.: поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Доможаковская СОШ" транспортные расходы из с-в (РБ) - 12,1
7.3. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание" | план на год МБ: 201; план на год Всего: 201; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни, мастеров художественного слова «Я люблю тебя, Россия» 2.Районный конкурс творческих работ «Письмо неизвестному солдату»
Повышение общественной и бытовой культуры населения. Совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе
8. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 40636.6 | 0 | 31 | 0 | 40667.6 | 9711.8 |  |  |  | 9711.8 | 23.9
8.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | план на год МБ: 11121.8; план на год Всего: 11121.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 2465.6; Кассовые расходы с начала года Всего: 2465.6 | 22.2 | 1.Обеспечение развития отрасли культуры: 1.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 2387,6, в т.ч.: з/пл. 1625,9; начисл... на з/пл. -538,7; усл.связи- 24,7;ком.усл- 112,4; обслуж.им-ва- 3,2; медосмотр сотрудников- 14,5; пеня- 0,4; 25,1 (инвентарь-17,4; огнетушители-7,7); 42,7 (канц.хоз.. тов.-33,8;гсм-6,2;запчасти на авто-2,7) 1.2. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, согласно календарного плана - 58, в т.ч.: цветы, подарки-6,0(районный конкурс чтецов «Несу Родину в душе»; фестиваль «Звезда культуры-2016» ; сцен.костюм-14,0; 38,0 оформление подворья, продукты, ГСМ, баннер на«Чыл Пазы» 1.3.День работников культуры - 20 (цветы)
8.2. | Подпрограмма "Наследие Усть-Абаканского района" | план на год МБ: 16534.4; план на год РФ: 31; план на год Всего: 16565.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 4083.3; Кассовые расходы с начала года Всего: 4083.3 | 24.6 | 1.Совершенствование библиотечной деятельности: 1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС»)-3934,7 в т.ч. (з/пл. 2699,0;нач. на з/пл. 863,3;усл.связи -96,2; ком.усл. 205,1;обслуж.им-ва 1,0; обучение по ППБ- 25,5,установка антивирусной программы-5,7 суд.издержки-7,0; шкаф пожарный-5,9; книги-2,4 хаб-0,8; уголь-12; канц.тов-0,4; стр.матер-10,4. 2. Сохранение культурных ценностей: 2.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») - 75,2 в т.ч. з /пл. 52,7; начисл... начисления на з/пл. 17,8, усл.связи -1,7; баннер 3,0 3.Развитие архивного дела: 3.1.Арендная плата за пользование помещением под архив - 59,6 3.2. Оплата по гражданско-правовому договору специалисту за работу по созданию электронного архива- 13,4
8.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | план на год МБ: 172; план на год Всего: 172; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Развитие и поддержка народного творчества: 1.1. Организация выставок народно-прикладного творчества, в том числе: районные выставки-конкурсы прикладного творчества: «Веселое рождество», «Сказки Н.М. Карамзина в красках» 1.2.Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов в том числе: конкурсы: «На крыльях таланта», «Созвездие юных». Республиканский конкурс среди сельских хореограф. коллективов«Танцевальная волна
8.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | план на год МБ: 11511.1; план на год Всего: 11511.1; Кассовые расходы с начала года МБ: 2945.2; Кассовые расходы с начала года Всего: 2945.2 | 25.6 | 1.Органы местного самоуправления 660,2 в т.ч. (з/пл.464,6; нач.на з/пл.162,6; усл.связи 11,2; заправка картриджа 0,5; 5,2 (автострахование 1,8; обслуж.сайта 3,4); ГСМ 16,1 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -2285 в т.ч.(з/пл.-1703,8; нач.на з/пл.-543,1; усл.связи 6,4; заправка картриджа 2,2; 29,1 (оплата по договору за обсл.программы 1С- 26,8;установка антивирусной прграммы-2,3)
8.5. | Подпрограмма "Молодежь Усть-Абаканского района" | план на год МБ: 1297.3; план на год Всего: 1297.3; Кассовые расходы с начала года МБ: 217.7; Кассовые расходы с начала года Всего: 217.7 | 16.8 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -215,2 ( в т.ч. з/пл.-140,5 нач.на з/пл.-62,7; усл.связи- 12,0) 2.Участие в фестивале молодежного творчества "Весна в Хакасии", мероприятие "Встреча трех поколений" - 2,5
Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни
9. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)" | план на год МБ: 390; план на год Всего: 390; Кассовые расходы с начала года МБ: 60.3; Кассовые расходы с начала года Всего: 60.3 | 15.5 | 1.Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд: 1.1.Участие в республиканских и российских соревнованиях /обеспечение подготовки команд -47,5; в т.ч.: Первенство России по гиревому спорту г. Барнаул -9,8; Республиканская «Лыжня России» г.Саяногорск -2,2/ГСМ/. Первенство Сибирского Федерального Округа по рукопашному бою г.Новокузнецк-17,0; Первенство СФО по каратэ-18,5/проезд, проживание, питание/ 2.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения: 2.1.Проведение районных массовых физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий - 12,8
Организация туристических зон
10. | Муниципальная программа«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 1106.7; план на год Всего: 1106.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 240.3; Кассовые расходы с начала года Всего: 240.3 | 21.7 | 1.Обаспечение развития отрасли туризма: 1.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( Музей "Салбык") - 240,3 из них: з/ плата - 177,7; нач.на з/пл. -44,3; услуги связи -1,6; тех. обслуж. автомобиля -1,6; страхование автомобиля-2,6; ГСМ - 12,5
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для ветеранов и инвалидов. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
11. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 390; план на год Всего: 390; Кассовые расходы с начала года МБ: 56.6; Кассовые расходы с начала года Всего: 56.6 | 14.5 | 1.Предоставление районным общественным организациям финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности (з/плата-36.6; подох. налог-5.5; отчисления от ФОТ- 12.7; услуги связи -1.4; услуги сбербанка-0.4)
12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 5617.4 | 79296 | 5620 |  | 90533.4 | 798.6 | 10620.2 |  |  | 11418.8 | 12.6
12.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | план на год МБ: 984; план на год Всего: 984; Кассовые расходы с начала года МБ: 68.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 68.5 | 7 | 1.Оказание поддержки Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов для осуществления их уставной деятельности-59,2 из них: (з/плата -43,9; страховые взносы -13,3; услуги банка - 0,6; услуги связи- 1,4) 2.Культурно-массовые и спортивные мероприятия-3,9 (Чествование ветеранов ВОВ в День Защитника Отечества - 1,1; Голубой огонек к Дню 8-е Марта - 0,8; Фестиваль творчества ветеранов - 0.5, др. мероприятия - 1,5. 3.Мероприятия патриотической направленности -3,4 из них: (акция "Поздравь ветерана" -1,0; Районная выставка-конкурс "Наша слава и наша память"-0,6; посещение мемориального комплекса на горе Самохвал - 0,5; Посещение музея железнодорожных войск в г.Абакан-0,5; др. мероприятия - 0,8. 4.Подписка на периодические издания - 2,0
12.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 | 70345 | 5620 |  | 75975 |  | 7812.9 |  |  | 7812.9 | 10.3 | 1.Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ - 707,5, из них: на оплату труда 552,3; услуги связи 32,1; услуги по содержанию имущества 55,4; прочие услуги 41,7; приобретение мат.запасов 26,0 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей за счет средств РБ- 7105,4, из них: опекунское пособие 283 ребенка - 3822,8; вознаграждение приемным 80 семьям - 3282,6
12.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | план на год МБ: 1828.4; план на год Всего: 1828.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 344.2; Кассовые расходы с начала года Всего: 344.2 | 18.8 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба»: Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств МБ- оплата труда 291,6; коммунальные услуги - 37,0; прочие услуги - 5,0; прочие расходы - 10,5
12.4. | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе" | 2795 | 8951 |  |  | 11746 | 385.9 | 2807.3 |  |  | 3193.2 | 27.2 | 1.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях : компенсация части родительской платы - 2807,3 (РХ) 2.Социальные выплаты -385,9 (РБ), из них: доплата к государственным пенсиям -346,4; материальная помощь -19,5; соц. выплаты на неотложные нужды -20,0
Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в районе
13. | Муниципальная программа "Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)" | план на год МБ: 1459.1; план на год Всего: 1459.1; Кассовые расходы с начала года МБ: 380.6; Кассовые расходы с начала года Всего: 380.6 | 26.1 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") -380,6 (з/плата -259,4; начисления -121,2)
Обеспечение общественной безопасности жителей района
14. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 582; план на год Всего: 582; Кассовые расходы с начала года МБ: 88.1; Кассовые расходы с начала года Всего: 88.1 | 15.1
14.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | план на год МБ: 20; план на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 21.03.2016г., рассмотрено 6 вопросов. 2. Создано некоммерческого Усть-Абаканского казачье-хуторского общества.
14.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | план на год МБ: 97; план на год Всего: 97; Кассовые расходы с начала года МБ: 5; Кассовые расходы с начала года Всего: 5 | 5.2 | 1.Районная олимпиада «Знатоки ПДД» - 5,0
14.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | план на год МБ: 465; план на год Всего: 465; Кассовые расходы с начала года МБ: 83.1; Кассовые расходы с начала года Всего: 83.1 | 17.9 | 1.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 83,1 2.Проведено 7 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрены дела 24 несовершеннолетних, в результате чего, 16 человек поставлено на учет в КДН.
Обеспечение экологической безопасности жителей района
15. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | план на год МБ: 28; план на год Всего: 28; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.В учреждениях культуры было проведено 15 мероприятий антинаркотической направленности среди детей, подростков и молодёжи (охвачено 433 человека): /СК д. Курганная/ беседа для детей «Пивной алкоголизм среди юного поколения», /СДК Красноозёрное/ кукольный спектакль по ЗОЖ «Нет, значит, нет», /МКУК СДК Московский/ акция «наш выбор-здоровье, спорт, успех», /МКУ СДК Весененский/ беседа-тренинг «здоровье-это жизнь», /СДК Тепличный/ акция по ЗОЖ «остановись пока не поздно»,/СК а. Тутатчиков/ акция «Молодёжь, табак, наркомания»,/МКУ Усть-Бюрский СДК/ беседа для детей «Смертельное удовольствие», /СДК Солнечный/ тематическая дискотека «Алкоголь-это яд». 2. Молодежным ресурсным центром и Молодежной общественной организацией «САМУР» на районном уровне проведены профилактические мероприятия, направленные на формирование позитивных жизненных ценностей: («Народный контроль» по профилактике продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия, мероприятие с привлечением родителей «Профилактика потребления наркотических и психоактивных средств»
Доступность и комфортность жилья, снижение износа жилфонда
16. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 309 | 71263.3 | 45850.9 |  | 117423.2 | 9343 | 0 | 0 | 0 | 9343 | 8
16.1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | план на год МБ: 256.1; план на год Всего: 256.1; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Проведение консультаций 14 молодым семьям. 2.Прием и оформление документов - 4 семей.
16.2. | Подпрограмма «Свой дом» | план на год МБ: 32.9; план на год Всего: 32.9; Кассовые расходы с начала года МБ: 2.9; Кассовые расходы с начала года Всего: 2.9 | 8.8 | 1.Техническое присоединение к электросетям энергосберегающих устройств ФАП с.Весеннее.
16.3. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | 20 | 71263.3 | 45850.9 |  | 117134.2 | 9340.1 |  |  |  | 9340.1 | 8 | 1.Иные межбюджетные трансферты Усть-Абаканскому поссовету на переселение из аварийного жилья за счет средств гос.корпорации.
17. | Программа "Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)" | план на год МБ: 5728.1; план на год Всего: 5728.1; Кассовые расходы с начала года МБ: 1344.1; Кассовые расходы с начала года Всего: 1344.1 | 23.5 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 1318,6(РБ) в т.ч. (оплата труда -786,6; начисления на оплату труда - 401,3; усл.связи, лицензия 1С -71,1; канц.товары, ГСМ - 29,9; судебные издержки по исполнительному листу- 28,3; обслуживание орг.техники - 1,4 2.Оценка недвижимости -25,5
Развитие инженерных систем жизнеобеспечения
18. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)" | план на год МБ: 100; план на год Всего: 100; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Подана заявка на получение субсидии из республиканского бюджета РХ в размере 46 512,8 тыс. руб.на следующие мероприятия: 1. Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий в Опытненском, Весенненском, Домжаковском, Райковском, Сапогвоском , (Вариантов нет) сельсоветах. 2. Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов ( котельные, КНС, скважины: п.Усть-Абакан, п.Тепличный, п.Расцвет,с.Зеленое, а.Доможаков) 3. Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплосбережение ( автоматизированная блочно-модульная котельная в здании администрации и детского сада "Колосок" аала Чарков, строительство котельной Подгорного квартала п.Усть-Абакан, замена самоварного котла на энергосберегающий котел КВр-0,8 в котельной а.Доможаков) 4. Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающая энергосбережение ( тепловые сети в с.Вершино-Биджа)
19. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 7647.5 | 389 | 0 | 0 | 8036.5 | 1790.6 |  |  |  | 1790.6 | 22.3
19.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | план на год МБ: 2200; план на год РХ: 389; план на год Всего: 2589; Кассовые расходы с начала года МБ: 190.8; Кассовые расходы с начала года Всего: 190.8 | 7.4 | 1.Приобретение насосов КНС в с. Зеленое-190,8
19.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | план на год МБ: 20; план на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0
19.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | план на год МБ: 5427.5; план на год Всего: 5427.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 1599.8; Кассовые расходы с начала года Всего: 1599.8 | 29.5 | 1.Обеспечение реализации муниципальной программы - 1599,8(РБ), в т.ч.: ( заработная плата- 1109,3; транспортные услуги-300,8; услуги связи -20,4; коммунальные услуги -34,5; содержание имущества -0,9; прочие работы, услуги -72,1; увеличение стоимости мат. запасов -35,3; уплата иных платежей-26,5
Развитие транспортной системы
20. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)" | план на год МБ: 14711.7; план на год Всего: 14711.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 555.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 555.5 | 3.8
20.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | план на год МБ: 12567.3; план на год Всего: 12567.3; Кассовые расходы с начала года МБ: 350; Кассовые расходы с начала года Всего: 350 | 2.8 | 1.Содержанию дорог общего пользования местного значения в зимний период (очистка от снега, грейдирование) -350,0
20.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | план на год МБ: 2144.4; план на год Всего: 2144.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 205.5; Кассовые расходы с начала года Всего: 205.5 | 9.6 | 1..Выплата субсидий перевозчикам по обслуживанию 4 маршрутов - 205,5
| ВСЕГО: | 300636.7 | 587174 | 51501.9 |  | 939312.6 | 81259.5 | 106343 |  |  | 187602.5 | 20
Зам. Главы по финансам и экономике
администрации Усть-Абаканского района
Руководитель УФиЭ |  | Кассовые расходы с начала года иные: Н.А.Потылицына.
Исполнитель
Керш М.А. 2-18-52