**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 25.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела по координации социальной сферы администрации Усть-Абаканского района  Виноградова О.Л.  8(39032)2-09-96 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | | | План | Факт  (кассовые расходы) | | | Процент исполнения | | Примечание |
| 134 952,7 | 126 213,4 | | | 93,5 | |  |
| Цель: Повышение качества и уровня жизни населения Усть-Абаканского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых, получивших доплаты к пенсии. | | 100 | | | 100 | | + |  | |
| Показатель 2. Доля родителей, оплативших за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Родительская плата), получивших компенсацию части Родительской платы. | | 100 | | | 100 | | + |  | |
| Показатель 3. Количество жилых помещений, приобретаемых для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 10 | | | | 18 | **+** | |  | |
| Показатель 4. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества школьников. | 72,5 | | | | 74,0 | **+** | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе»** | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | | | План | Факт  (кассовые расходы) | | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | | | (тыс. рублей) | | | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1. Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством | | | 9 117,1 | 8 881,7 | | | 97,4 | |  |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей | | | 6 376,0 | 4 623,7 | | | 72,5 | |  |
| ИТОГО | | | 15 493,1 | 13 505,4 | | | 87,2 | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь (человек) | | | 10 | 6 | | | - | | Оказание материальной помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, выплаты заявителям произведены. |
| 1.2. Количество граждан, которым оказана материальная помощь на восстановление имущества, пострадавшего при пожарах, на ремонт и восстановление печей, ветхих отопительных сетей и электропроводки, находящихся в пожароопасном состоянии (человек) | | | 10 | 6 | | | - | | Оказание материальной помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, выплаты заявителям произведены. |
| ИТОГО достижение результата | | |  |  | | | -2 | |  |
| Задача 2. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | |
|  | | | (тыс. рублей) | | | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | 110 812,3 | 106 370,3 | | | 96,0 | |  |
| ИТОГО | | | 110 812,3 | 106 370,3 | | | 96,0 | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| 2.1.Доля детей-сирот, охваченных семейными формами устройства (%) | | | 93,5 | 100,0 | | | + | |  |
| 2.2. Доля возвратов детей из замещающих семей от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания (%) | | | 1,2 | 1,4 | | | - | | В 2023 г. 4 ребенка возвращены из замещающих семей: 3 - по причине смерти замещающих родителей, 1 - из-за отсутствия взаимопонимания между замещающими родителями и несовершеннолетними. |
| ИТОГО достижение результата | | | | | | | +1 | |  |
| Задача 3. Обеспечение эффективности и качества детского отдыха и оздоровления. | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»** | | | | | | | | | |
|  | | | (тыс. рублей) | | | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.1.  Организация и проведение оздоровительной кампании детей | | | 8 647,3 | 6 337,7 | | | 73,3 | |  |
| ИТОГО | | | 8 647,3 | 6 337,7 | | | 73,3 | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| 3.1. Доля детей школьного возраста, получивших возможность оздоровления (%) | | | 72,5 | 74,0 | | | + | |  |
| 3.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время (человек) | | | 34 | 28 | | | - | |  |
| ИТОГО достижение результата | | | | | | | +1 | |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» за 2023 год**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

На протяжении последних лет приоритетным направлением является изменение традиционных подходов к решению проблемы защиты детства. На сегодняшний день в Усть-Абаканском районе реализуются меры по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействию их устройству в замещающие семьи.

На территории района за 2023 год уменьшилось количество детей в семьях с 8711 детей на 01.01.2023г. до 8692 детей на 01.01.2024г. При этом за 2023 год увеличилось количество детей без попечения родителей (в т.ч. детей-сирот): на 01.01.2023г. – 278 ребенка (64 сироты), на 01.01.2024г. – 285 детей (75 сирот).

Основной задачей подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является реализация мер, направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году доля возвратов детей из замещающих семей осталась на уровне прошлого года - 1,4% от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания. В течение 2023 года выявлено 4 случая возврата детей из замещающих семей: 3 ребенка - по причине смерти замещающих родителей, 1 случай - из-за отсутствия взаимопонимания между замещающими родителями и несовершеннолетними. Это на 75% меньше, чем в 2022 году (7 случаев). Случаев возврата несовершеннолетних в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей замещающих родителей в 2023 году не было.

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2023 году реализовывались меры, способствующих повышению уровня, качества и эффективности социальной поддержки населения: осуществлялись доплаты к пенсиям муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых – 8 011,2 тыс.рублей. (в 2022г. - 7 221,1 тыс.рублей.), оказана материальная помощь малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также гражданам, пострадавшим от пожаров. Всего помощь оказана 12 человекам на сумму 172,5,0 тыс.рублей (в 2022г.- 22 человекам на сумму 310,0 тыс.рублей).

По сравнению с 2022 годом произошло снижение количества граждан, которым оказана материальная помощь, и общая сумма оказанной помощи, при этом увеличилась сумма оказанной помощи в среднем на 1 человека (с 14,1 тыс.руб. в 2022г., до 14,4 тыс.руб. в 2023 году). Произошло это в связи с тем, что согласно Положению об оказании материальной помощи гражданам Усть-Абаканского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при рассмотрении заявлений от граждан, решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается районной Комиссией по оказанию материальной помощи при администрации Усть-Абаканского района исходя из сложности ситуации, в которой оказался заявитель, а также из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального образования Усть-Абаканский район на текущий финансовый год. Оказание материальной помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, помощь оказана.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2023 году увеличились выплаты компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим и работающим в сельской местности – 649,0 тыс.рублей (2022г. – 620,4 тыс.рублей), а также специалистам культуры, вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельской местности 49,0 тыс.рублей (2022г. – 44,0 тыс.рублей). Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. По всем поступившим заявлениям выплаты произведены.

Также в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2023 году из средств республиканского бюджета выплачивалась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми – 4 623,7 тыс.рублей (2022г. – 5 234,2 тыс.рублей). Выплата компенсации за детские сады произведена в соответствии с оплатой за время, которое ребенок фактически находился в детском саду. В связи с высоким уровнем заболеваемости, и как следствие, посещаемости детских садов детьми, произведены выплаты родителям.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на средства республиканского и федерального бюджетов для указанной категории граждан были приобретены 16 благоустроенных однокомнатных квартир г.Черногорске и выданы 2 сертификата и по ним приобретены квартиры (в 2022г. приобретены 17 квартир).

На данные цели в 2023 году выделены финансовые средства в размере 47 765,3 тыс.рублей, в т.ч. 11 180,0 тыс.рублей – средства ФБ, 36 585,3 тыс.рублей – средства РБ (2022г.– 43 207,5 тыс.рублей, в т.ч 11 061,5 тыс.рублей – средства ФБ, 32 146,0 тыс.рублей – средства РБ).

Социальная поддержка граждан в Усть-Абаканском районе осуществляется также посредством организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных учреждениях. Доля отдохнувших детей в 2023 году осталась на уровне 2022 года – 74,0%.

В 16 летних лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 1150 детей и подростков, в том числе 592 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и 17 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики.

На базе всех пришкольных лагерей были организованы однодневные походы, а также профильные отряды различной направленности: спортивной, трудовой, военно-патриотической, социально-педагогической, экологической, волонтерский.

В 2023 году в загородном лагере «Дружба» отдохнули 320 детей, в том числе в том числе 132 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и 11 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики.

В 5 учреждениях в свободное от учебы время было организовано временное трудоустройство 16 несовершеннолетних (в том числе состоящие на учете в КДН). На базе МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» работал трудовой отряд «СУЭК», в котором трудились 12 несовершеннолетних.

Также были охвачены летним отдыхом и оздоровлением дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

Лагерю «Дружба» более 40 лет. Конструкции строений, расположенных на территории лагеря, исчерпали свой ресурс, степень их благоустройства перестала отвечать требованиям действующего законодательства.

В 2023 году в лагере произведен ремонт котельной и системы горячего водоснабжения.

На эти цели в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» были предусмотрены средства в размере 2474,7 тыс.руб. (2373,3 тыс.рублей – средства РБ, 48,4 тыс.рублей - средства МБ на софинансирование, 53,0 тыс.руб.– средства МБ на проверку ПСД на ремонт МАУ «ЗЛ «Дружба»).

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию;*

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2023 году было предусмотрено 134 952,7 тыс.рублей, в том числе 11 180,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 111 095,6 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 12 677,1 тыс.рублей – средства районного бюджета. Исполнение программы за 2023 год составило 126 213,4 тыс.рублей (93,5%), в том числе 11 180,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 102 836,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 2 197,1 тыс.рублей – средства районного бюджета.

Мероприятия подпрограммы **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** направлены на повышение качества жизни отдельных категорий граждан Усть-Абаканского района.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, составил 15 493,1 тыс.рублей, в том числе 7 143,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 8 349,8 тыс.рублей – средства районного бюджета. Фактически направлено 13 505,4 тыс.рублей (87,2%), в том числе 5 272,7 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 8 232,7 тыс.рублей – средства районного бюджета.

В рамках основного мероприятия 1 «Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством» денежные средства были направлены на доплату к пенсии муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых – 8 011,2 тыс. рублей, оказание материальной помощи 6 чел., оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 72,5 тыс.рублей, выплату компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельской местности – 49,0 тыс.рублей, оказание материальной помощи 6 чел., чье жилье и имущество пострадало или утрачено во время пожаров, а также на ремонт печного отопления – 100,0 тыс.рублей, выплату компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим и работающим в сельской местности – 649,0 тыс.рублей.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия 2 подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей», составил 6 376,0 тыс.рублей, все средства из республиканского бюджета. Фактически направлено 4 623,7 тыс.рублей (72,5%).

В рамках основного мероприятия 2 денежные средства были направлены на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Недостаточно высокий процент исполнения по данному мероприятию обусловлен тем, что компенсация за детские сады произведена в соответствии с оплатой за время, которое ребенок фактически находился в детском саду. В связи с высоким уровнем заболеваемости, и как следствие, посещаемости детских садов детьми, произведены выплаты родителям.

Мероприятия подпрограммы **«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** направлены на предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 110 812,3 тыс.рублей, в том числе 11 180,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 99 632,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета. Фактически направлено 106 370,3тыс.рублей (96,0%), в том числе 11 180,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 95 190,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» денежные средства были направлены на:

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 10 477,0 тыс.рублей;

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 48 128,0 тыс.рублей;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 47 765,3 тыс.рублей.

Мероприятия подпрограммы **«Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»** направлены на обеспечение эффективности и качества детского отдыха и оздоровления.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 8 647,3 тыс.рублей, в том числе 4 320,0 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 4 327,3 тыс.рублей - средства районного бюджета. Фактически направлено 6 337,7 тыс.рублей (73,3 %), в том числе 2 373,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 3 964,4 тыс.рублей – средства районного бюджета.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение оздоровительной кампании детей» денежные средства были направлены на:

- выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь «Дружба» – 3 323,3 тыс.рублей;

- проверку МСД на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения МАУ «ЗЛ «Дружба» - 53,0 тыс.рублей;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (в том числе состоящие на учете в КДН), работу трудового отряда «СУЭК» - 539,7 тыс.рублей;

- проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения загородного лагеря «Дружба» - 2 421,7 тыс. рублей (в т.ч. 2 373,3 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 48,4 тыс.рублей – средства районного бюджета (софинансирование).

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия (постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год, | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан " | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 0,95 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых, получивших доплаты к пенсии |  | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель 2. Доля родителей, оплативших за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Родительская плата), получивших компенсацию части Родительской платы. |  | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель 3. Количество жилых помещений, приобретаемых для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 17 | 10 | 18 | 1,8 |  |
| Показатель 4. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества школьников. |  | 74 | 72,5 | 74 | 1,02 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,18 | х | х | 1,21 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,23 | х | 1,27 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,90 | х | 0,87 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших материальную помощь | (человек) | 6 | 10 | 6 | 0,6 | Получение помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, выплаты произведены. |
| 1.2. Количество граждан, которым оказана материальная помощь на восстановление имущества, пострадавшего при пожарах, на ремонт и восстановление печей, ветхих отопительных сетей и электропроводки, находящихся в пожароопасном состоянии. | (человек) | 16 | 10 | 6 | 0,6 | Получение помощи носит заявительный характер. Все поступившие заявления рассмотрены, выплаты произведены |
| 1.3. Доля граждан, призванных по частичной мобилизации, подавших заявление на получение адресной помощи и получивших выплаты | (%) | - | - | - | - |  |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,07 | х | х | 0,6 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,19 | х | 0,69 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,97 | х | 0,96 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля детей-сирот, охваченных семейными формами устройства | (%) | 100 | 93,5 | 100 | 1,07 | Реализация мер по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. |
| 2.2. Доля возвратов детей из замещающих семей от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания | (%) | 2,5 | 1,2 | 1,4 | 0,86 |  |
| Уровень достигнутых значений показателей | Уо | 0,8 | х | х | 0,97 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 0,82 | х | 1,01 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,90 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Доля детей школьного возраста, получивших возможность оздоровления | (%) | 74,0 | 72,5 | 74,0 | 1,02 | Результат реализации мероприятий, направленных на увеличение охвата отдыхом и занятостью детей |
| 3.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время | (человек) | 33 | 34 | 28 | 0,82 | Предупреждение формирования вредных привычек, снижения уровня преступности среди несовершеннолетних посредством заполнения свободного времени подростков полезным трудом |
| Уровень достигнутых значений показателей | Уо | 1,03 | х | х | 0,92 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 1,04 | х | 1,02 | х | х |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по муниципальной программе:

Коэффициент финансового обеспечения по муниципальной программе:

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

*г) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях повышения эффективности и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 16.03.2023 № 310-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.04.2023 № 478-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.07.2023 № 849-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (внесение изменений в паспорт программы);

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.10.2023 № 1256-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы).

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 03.11.2023 № 1368-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.12.2023 № 1606-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2023 № 1660-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы).

*е) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

В 2023 году фактором, существенно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало снижение уровня финансирования из муниципального бюджета ряда мероприятий (оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавших от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии, в 2022г.-230,0 т.р., в 2023г. – 100,0 т.р.), увеличение размера выплат на 1 человека при, практически, том же объеме финансирования, что и в прошлом году, несовершеннолетним, работавшим в трудовом отряде СУЭК (в 2022г. - 141,6 тыс.рублей (23 несовершеннолетних), 8,62 тыс.руб. на человека, в 2023г. – 146,6 тыс.рублей (16 несовершеннолетних), 11,38 тыс.рублей).

Кроме того, на итоги реализации муниципальной программы повлияло освоение не в полном объеме субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на проведение капитального ремонта в МАУ «Загородный лагерь «Дружба» (из 4320,0 тыс.рублей освоено 2 373,3 тыс.рублей, что составляет 54,94%).

Заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района

по социальным вопросам О.А. Федорова