**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Сконина К.В. (тел. 2-15-95);  главный специалист УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Горинова Т.Г. (тел. 2-17-07). |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  «Культура Усть-Абаканского района» | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | | План | Факт  (кассовыерасходы) | Процент исполнения | | Примечание | | | |
| 108 430,9 | 106 869,6 | 98,6% | |  | | | |
| Цель: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского района. | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (чел.) | 246,11 | | 246,12 | | + | На основании соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры Республики Хакасия в показатели «дорожной карты» плановый показатель составил 246110чел. | | |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | 85 | | 171,3 | | + | Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования | |
| Показатель 3.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | 2,5 | | 2,5 | | + |  | |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района (%) | 100 | | 100 | | + |  | |
| Показатель 5.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи(%) | 30,2 | | 30,2 | | + |  | |
| Задача 1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия, показателя | План | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | | |
|  | (тыс. рублей) | | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение развития отрасли культуры. | 28 155,2 | | 27 384,1 | | 97,3% | |  | | |
| ИТОГО | 28 155,2 | | 27 384,1 | | 97,3% | | Х | | |
| Показатели | | | | | | | | |
| Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | 4986 | | 4986 | | + | |  | |
| Показатель 1.2. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | 6 | | 7 | | + | | В рамках реализации национального проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 7 специалистов учреждений культуры в Краснодарском и Кемеровском институтах культуры | |
| Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | 26,83 | | 29,27 | | - | | Данный показатель остался на уровне 2021 года из-за низкого процента финансирования проведения капитального ремонта учреждений культуры. В 2022 году проведен частичный ремонт Сапоговского и Райковского сельских Домов культуры | |
| ИТОГО достижение результата | | | | | + 2 | |  | |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия. | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» | | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия, показателя | | План | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | | |
|  | | (тыс. рублей) | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование библиотечной деятельности. | | 33 133,1 | 33 013,4 | | 99,6% | |  | | |
| Основное мероприятие2.2. Сохранение культурных ценностей. | | 14 461,8 | 14 248,1 | | 98,5% | |  | | |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие архивного дела. | | 117,0 | 67,8 | | 58,0 % | | Экономия по результатам проведенных аукционов | | |
| ИТОГО | | 47 711,9 | 47 329,3 | | 99,2% | | Х | | |
| Показатели | | | | | | | | |
| Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского района (чел.) | | 167212 | 176219 | | + | | Показатель выполняется в соответствии «дорожной карты». Соглашение № 110-12-Д от 14.02.2020года «Об обеспечении достижения в 2020-2024годах целевых показателей регионального проекта «Культура Республики Хакасия» | | |
| Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского района (%) | | 50,1 | 52,5 | | + | | Увеличен охват населения в связи с расширением спектра оказываемых услуг | | |
| Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского района (тыс.чел.) | | 25,0 | 32,5 | | + | | Увеличение значения показателя произошло в связи с активной популяризацией музеев Усть-Абаканского района на районном, региональном и международном уровне (выставки, ярмарки, форумы) | | |
| Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского района (ед.) | | 210 | 338 | | + | | Увеличение произошло вследствие организации выездных экскурсий в образовательные учреждения района и проведения активной работы среди населения по популяризации музеев Усть-Абаканского района | | |
| Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского района (ед.) | | 9 | 30 | | + | | Количество выставок и экспозиций в значительной степени увеличилось за счет полноценного финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на организацию выставочного пространства и приобретение экспонатов и выставочного реквизита | | |
| Показатель 2.6.Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | | 75 | 75,2 | | + | | Увеличение доли документов, находящихся в нормативных условиях, | | |
| Показатель 2.7.  Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | | 100 | 100 | | + | |  | | |
| Показатель 2.8.Повышение квалификации библиотечных работников (чел.) | | 2 | 2 | | + | |  | | |
| ИТОГО достижение результата | | | | | + 8 | | Х | | |
| Задача 3. Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры. | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия,показателя | | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | | |
|  | | (тыс. рублей) | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. | | 352,2 | 352,2 | | 100% | |  | | |
| Основное мероприятие 3.2. Развитие и поддержка народного творчества. | | 857,0 | 849,3 | | 99,1% | |  | | |
| Основное мероприятие 3.3. Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие. | | 285,9 | 280,5 | | 98,1% | |  | | |
| ИТОГО | | 1 495,1 | 1 482,0 | | 99,1% | |  | | |
| Показатели | | | | | | | | |
| Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества (ед.) | | 27 | 29 | | + | | В связи с интересом населения к национальному искусству возросло количество выставок национального характера | | |
| Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях (ед.) | | 26 | 27 | | + | | Показатель достигнут в связи с активным участием творческих коллективов в различныхконкурсах международного, всероссийского, регионального уровней | | |
| Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера(ед.) | | 43 | 43 | | + | |  | | |
| ИТОГО достижениерезультата | | | | | +3 | |  | | |
| Задача 4.Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| Наименованиеосновного мероприятия, показателя | | План | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | | |
|  | | (тыс. рублей) | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение условий развития сферы культуры. | | 28 769,5 | 28 406,5 | | 98,7% | |  | | |
| Показатели | | | | | | | | |
| Показатель 4.1.Количество сотрудников УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | | 1 | 5 | | + | | В связи с требованием законодательства обучение прошли сотрудники, у которых наступил срок переподготовки. | | |
| Задача 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | | |
|  | | (тыс. рублей) | | |  | |  | | |
| Основное мероприятие 5.1.  Поддержка молодежных общественных инициатив. | | 2 299,2 | 2 267,7 | | 98,6% | |  | | |
| ИТОГО | | 2 299,2 | 2 267,7 | | 98,6% | | Х | | |
| Показатели | | | | | | | | |
| Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района (%) | | 10,5 | 10,8 | | + | | Рост количества добровольцев связан с повышением активности поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими электронными книжками | | |
| Показатель 5.2.  Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня(ед.) | | 9 | 11 | | + | | Молодежные советы стали более вовлечены в реализацию социально- значимых проектов за счет привлечения новых добровольцев, а так же за счет инновационных методов работы с молодежью. | | |
| Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского района (ед.) | | 9 | 9 | | + | | Численность Молодежных активов (советов) в районе увеличилось за счет создания волонтерского отрядов. | | |
| ИТОГО достижение результата | | | | | +3 | | Х | | |

**Оценка эффективности реализации программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» рассчитана в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ, согласно Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского районаРеспублики Хакасия.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности программы определяется по формуле:

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Плановое значение целевого индикатора | Показатель фактически достигнутого значения  целевого индикатора | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (чел.) | 246,11 | 246,12 | 1 |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | 85 | 171,3 | 2,01 |
| Показатель 3.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района (%) | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 5.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи(%) | 30,2 | 30,2 | 1 |

2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

3. Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

base_23740_77399_32770

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы);

ОФ - объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы (подпрограммы);

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

4. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Таким образом, критерий эффективности программы составляет 1,21, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2021 год | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 107 295,1 | 108 430,9 | 106 869,6 | 98,6 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | тыс.чел. | 220,62 | 246,11 | 246,12 | 100%  О = 1,00 | На основании соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры Республики Хакасия в показатели «дорожной карты» плановый показатель составил 246110чел. |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | Экз. | 179,5 | 85 | 171,3 | 201 %  О = 2,01 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования |
| Показатель 3.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 %  О = 1,00 |  |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 %  О = 1,00 |  |
| Показатель 5.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи | % | 36 | 30,2 | 30,2 | 100 %  О = 1,00 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,15 | х | х | 1,2 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,2 | х | 1,21 | х | х |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 40 609,3 | 28 155,2 | 27 384,1 | 97,3 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 1,0 | х | 0,98 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | ед. | 4984 | 4986 | 4986 | 100 %  О = 1,00 |  |
| Показатель 1.2. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | ед. | 5 | 6 | 7 | 117 %  О = 1,17 | В рамках выполнения требований различных ведомств прошли курсы повышения квалификации, в т.ч. онлайн |
| Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | % | 29,26 | 26,83 | 29,27 | 92 %  О = 0,92 | Данный показатель остался на прежнем уровне из-за низкого процента финансирования проведения капитального ремонта учреждений культуры. В 2022 году проведен частичный ремонт Сапоговского и Райковскогосельских Домов культуры |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 0,98 | х | х | 1,03 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 0,98 | х | 1,05 | х | х |
| 1.2 | Подпрограмма «Наследие» | тыс.руб. | 43121,8 | 47711,9 | 47329,3 | 99,2 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 1,0 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского района | чел. | 139 147 | 167212 | 176219 | 105,4 %  О = 1,05 | На основании соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры Республики Хакасия в показатели «дорожной карты» плановый показатель составил 167212чел. |
| Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотекУсть-Абаканского района | % | 45,0 | 50,1 | 52,5 | 105 %  О = 1,05 | Увеличен охват населения в связи с расширением спектра оказываемых услуг |
| Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского района | тыс.чел. | 37,6 | 25,0 | 32,5 | 130 %  О = 1,3 | Выполнению показателя способствовало внедрение новых форматов мероприятий для различных категорий граждан и активная популяризацию музеев Усть-Абаканского района на районном, региональном и международном уровне (выставки, ярмарки, форумы) |
| Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского района | ед. | 274 | 210 | 338 | 161,0 %  О = 1,61 | Увеличение произошло вследствие организации выездных экскурсий в образовательные учреждения района и проведения активной работы среди населения по популяризации музеев Усть-Абаканского района |
| Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского района | ед. | 25 | 9 | 30 | 333,3 %  О = 3,33 | Количество выставок и экспозиций в значительной степени увеличилось за счет полноценного финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на организацию выставочного пространства и приобретение экспонатов и выставочного реквизита |
| Показатель 2.6. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | % | 70 | 75 | 75,2 | 100,2 %  О = 1,0 |  |
| Показатель 2.7.  Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 %  О = 1,0 |  |
| Показатель 2.8. Повышение квалификации библиотечных работников | чел. | 2 | 2 | 2 | 100,0 %  О = 1,0 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,26 | х | х | 1,42 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,31 | х | 1,42 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 1020,2 | 1495,1 | 1482,0 | 99,1 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,97 | х | 1,01 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества | ед. | 11 | 27 | 29 | 107,4 %  О = 1,07 | У населениявозрос интерес развития народного-прикладного творчества, в связи с запросами населения увеличилось количество проведения выставок и мастер-классов |
| Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | ед. | 27 | 26 | 27 | 103,8 %  О = 1,04 | Увеличилось количество фестивалей и конкурсов различных творческих направлений |
| Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера | ед. | 42 | 43 | 43 | 100,0 %  О = 1,0 | Показатель выполнен, в соответствии Соглашения «дорожной карты» |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,04 | х | х | 1,04 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,07 | х | 1,03 | х | х |
| 1.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | тыс.руб. | 20 862,6 | 28 769,5 | 28 406,5 | 98,7 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,97 | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4.1.Количество сотрудников УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | ед. | 1 | 1 | 5 | 500,0 %  О = 5,0 | В связи с требованием законодательства обучение прошли сотрудники, у которых наступил срок переподготовки. |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1 | х | х | 5,0 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,03 | х | 5,05 | х | х |
| 1.5 | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 1681,2 | 2299,2 | 2267,7 | 98,6 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,9 | х | 0,99 | х | х |
| Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района | % | 11 | 10,5 | 10,8 | 102,8 %  О = 1,03 | Рост количества добровольцев связан с повышением активности поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими электронными книжками |
| Показатель 5.2.  Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня | ед. | 8 | 9 | 11 | 122,2 %  О = 1,22 | Молодежные советы стали более вовлечены в реализацию социально- значимых проектов за счет привлечения новых добровольцев, а так же за счет инновационных методов работы с молодежью. |
| Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского района | ед. | 11 | 9 | 9 | 100,0 %  О = 1,0 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,0 | х | х | 1,08 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,1 | х | 1,09 | х | х |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

**за 2022год**

В целях комплексного развития отрасли культура в Усть-Абаканском районе Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2022 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района».

Муниципальная программа«Культура Усть-Абаканского района»(далее – муниципальная программа) включает в себя пять подпрограмм:

-подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Усть-Абаканского района и Управление образования администрации Усть-Абаканского района.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского района.

2022 год - год 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, год Десятилетия детства и Год культурного наследия в Российской Федерации.

*Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

Целью подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы способствовала улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, развитию культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района, стимулированию и поддержке самодеятельного творчества и творческих коллективов.

В 2022 году деятельность учреждений культуры Усть-Абаканского района, была направлена на создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия. В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники учреждений культуры использовали новые пути, разрабатывали современные формы, направления и методы работы, совершенствуя её качество. За 2022 год учреждениями культуры района проведено 4986 мероприятий с охватом 246120 человек.

*Подпрограмма «Наследие».*

Целью подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» является создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия.

В рамках реализации подпрограммы приобретено библиотечное оборудование, мебель, техника; укомплектован книжный фонд; разработан дизайн проект Вершино-Биджинской сельской библиотеки; прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника учреждения МБУК «Усть-Абаканская ЦБС».

В 2022 году на базе Весенненской сельской библиотеки открыт Центр доступа «В Сети». Приобретено 2 ПК для пользователей и МФУ.

В рамках исполнения программных мероприятий были проведены следующие значимые мероприятия к Пушкинскому дню России,к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского, Дню защиты детей, Дню государственного флага.

В рамках реализации мероприятий Указа Президента проведен цикл мероприятий К 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева и 100-летию конструкторского бюро ПАО «Туполев».

Активно продолжали работу и музеи Усть-Абаканского района.

МБУК «Усть-Абаканский музей» провел значительное количество мероприятий патриотической и краеведческой направленности.

В течение года были организованы акции: «Вместе мы едины»; «Блокадный хлеб»; «Свеча памяти», организованная Усть-Абаканским музеем и Молодежным ресурсным центром; «Георгиевская ленточка», акция совместно с ГИБДД; акция «Лес Победы».

Во втором корпусе музея в 2022 году проведены капитальный ремонт фасада, кровли, фундамента и отмостки, а также проведены общестроительные работы внутри корпуса. Выполнены работы по обустройству крыльца с зоной для маломобильных групп населения главного входа в здания 1 и 2 корпуса музея. Установлено ограждение по всей территории музея. На территории музея установлен модульный туалет для посетителей.

Так же были приобретены экспозиционное и выставочное оборудование (стеллажи) и изготовлены мраморные таблички с фамилиями участников войны Усть-Абаканского района на стелы. Установлено видеонаблюдение на мемориале.

В 2022 году количество посещений музея «Древние курганы Салбыкской степи» составило 22805 человек.

Музеем были проведены следующие значимые мероприятия:

- Хакасский новый год «Чыл Пазы»;

- в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошел день открытых дверей, вход и экскурсии были бесплатные;

- мероприятие для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова исторического факультета «Ожившая история Долины царей»;

- в течение года проводилась интерактивная познавательная программа для детей и подростков «Путешествие в Долину царей».

Отдельным направлением деятельности музея является организация работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ. Так в 2022 году в рамках проекта AR-гид по историческим местам Хакасии, реализующегося при поддержке Фонда президентских грантов в лице директора АНО «Абелинт»Ильи Курбатова, были проведены экскурсии по Музею «Древние курганы Салбыкской степи» с использованием ЗD приложения, которое позволяет ребятам с легкими ментальными нарушениями осознать величие сооружений древних людей, их самобытность и отличие от тех, что мы видим сегодня.

*Подпрограмма «Искусство».*

Подпрограмма принята в целях комплексного развития и создания условий для развития искусства, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Усть-Абаканского района.

В учреждениях культуры района за отчётный период проведено 164выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства, в которых участвовало 12418 человека, посетило 17702человека.

Творческие вокальные коллективы приняли участие в 37 конкурсах международного, всероссийского, регионального уровней и завоевали 69 дипломов.

Были проведены такие значимые мероприятиякак: IVМежпоселенческий смотр-конкурс народного творчества «Разноцветье народных талантов», Традиционный фестиваль военно-патриотической песни «Она звучит, не умирая»,районный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда нации».

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений.Сближению народов, предотвращению межнациональных конфликтов способствует организация и проведение народных праздников. В сельских Домах культуры традиционно прошли праздники «Рождества», «Масленица», «Чыл Пазы», «Чир Ине», проведение которых объединяет жителей разных национальностей и возрастов. На базе МКУ «Доможаковский КДЦ» состоялся межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы», посвященный Году культурного наследия народов России и 70-летнему юбилею переселения чувашей в Сибирь.МБУ культуры «Молодёжный центр» совместно с РОМО РХ «САМУР» провели традиционный межнациональный фестиваль «Мы вместе».

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» является повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства.

Целью деятельности УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района является создание условий для реализации молодежной политики, развития культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории муниципального образования Усть-Абаканский район, обеспечение и защита конституционного права на культурную деятельностьи свободный доступ населения Усть-Абаканского районак культурным ценностям и благам, доступное качественное дополнительное образование в сфере спорта и искусства.

*Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района».*

С целью включения молодежи района в реализацию направлений молодежной политики в 2022 году в районе проведено 85 мероприятие для молодежи с общим количеством участников 11550 человек, из них: районного уровня – 80 мероприятий (охват 11318 чел.), республиканского уровня – 3 мероприятий (охват 230 чел.), всероссийского уровня – 2 мероприятий (охват 2чел.).Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате расширения территории охвата участников.

Практически через все мероприятия проходит добровольческая деятельность молодежи. Активное участие в районных мероприятиях добровольческой направленности фиксируется на протяжении всего года. По итогам 2022 года вручено 200 волонтерских книжек активным участникам добровольческого движения в Усть-Абаканском районе. Охват добровольческой деятельностью составил 11% молодежи (1123 человека).

В рамках добровольческой деятельности в 2022 году реализовано 8 проектов.

Выиграно и реализовано 3 молодежных проекта с общим охватом 1310 человек общая сумма 200 тыс. руб. Проект «Чтобы помнили», Министерства образования и науки Республики Хакасия, направлен на привлечение внимание на патриотическое воспитание среди молодежи. Была проведена поисковая работа захоронений и боевых путей ветеранов Великой Отечественной войны. Проект «Чтобы помнили», Министерства образования и науки Республики Хакасия, проект направлен на укрепление межнациональных отношений среди молодежи. Во время проекта было проведено 7 мероприятий среди молодежи Усть-Абаканского района, итоговым мероприятие стал межнациональный фестиваль «Мы вместе». Проект «Волонтеры - современный вектор развития», Министерства образования и науки Республики Хакасия, направлен на вовлечение молодежи района в добровольческую деятельность, за время реализации проекта около 500 человек были вовлечены в волонтерскую деятельность.

Численность Молодежных активов (советов) в районе 9 объединений.

На реализацию муниципальной программы «Культура «Усть-Абаканского района» в 2022 году было предусмотрено 108 430,9 тыс. руб. По факту за год программа освоена на сумму 106 869,6 тыс. руб. Исполнение программы составило 98,6%.

*Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли» реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений: были запланированы мероприятия на сумму – 21 481,0 тыс. руб., фактически было израсходовано – 20 828,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина» и МБУ «РДК «Дружба» (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, налоги, расходы на обслуживание и содержание имущества учреждения, обслуживание сайта), фактическое освоение составило – 97,0 %.

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 2 798,2 тыс. руб., фактически было израсходовано – 2 781,2 тыс. руб. На данные финансовые средства были проведены районные фестивали, конкурсы, значимые культурно-досуговые и юбилейные мероприятия, концерты, выставки. Фактическое освоение основного мероприятия составило – 99,4 %;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 2 465,8 тыс. руб., фактически было израсходовано – 2364,7 тыс. руб. В рамках данного мероприятия изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт АУПС РДК «Дружба» - 46,2 тыс.руб.; капитальный ремонт отопления фойе РДК «Дружба» -215,4 тыс.руб.; капитальный ремонт пожарного водопровода РДК «Дружба» - 212,9 тыс.руб.; проведена экспертиза ПСД РДК «Дружба» -99,5 тыс.руб.; капитальный ремонт стен, полов и потолков РДК «Дружба» - 1701,3 тыс.руб.; капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации РДК «Дружба» - 89,4 тыс.руб. Фактическое освоение основного мероприятия составило - 95,9 %;

- укрепление материально-технической базы: в рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 1410,2 тыс.руб., фактически были израсходованы – 1410,2 тыс.руб. в целях укрепления материально-технической базы приобретено: мебель, компьютерная техника, оргтехника, квадрокоптер, видеокамера.Фактическое освоение основного мероприятия составило 100%;

Таким образом, фактическое освоение мероприятий подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» составило –97,3%. Подпрограмма способствует не только улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, но и помогает осуществить большие творческие проекты.

*Подпрограмма 2 «Наследие».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 47711,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 165,8 тыс.руб., республиканского бюджета – 471,9 тыс.руб., местного бюджета – 47074,2 тыс.руб. По факту профинансировано – 47329,3 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 165,8 тыс.руб., республиканского бюджета – 471,9 тыс.руб., местного бюджета – 46691,6 тыс.руб. Исполнение составило – 99,2%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» - 30829,9 тыс.руб. (план – 30949,7 тыс.руб.), процент исполнения – 99,6%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 1532,7 тыс.руб. (план – 1532,7 тыс.руб.): комплектование книжных фондов библиотек Усть-Абаканской ЦБС, приобретение библиотечной техники, текущий ремонт помещений библиотек, мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе, повышение профессионального уровня библиотечных работников, процент исполнения – 100%;

- обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований – 453,5 тыс.руб. (план – 453,5 тыс.руб.): интернет, процент исполнения – 100%;

- обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований – 9,3 тыс.руб. (план –9,2 тыс.руб.): интернет, процент исполнения – 100%;

- государственная поддержка отрасли культуры(в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 188,0 тыс.руб. (план – 188,0 тыс.руб.): пополнение книжного фонда, процент исполнения – 100%.

Процент освоения основного мероприятия 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» составил 99,6%.

Основное мероприятие 2 «Сохранение культурных ценностей» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» - 4215,3 тыс.руб. (план – 4426,8 тыс.руб.), процент исполнения – 95,2%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 5783,9 тыс.руб. (план – 5786,0 тыс.руб.): поздравление ветеранов и труженников тыла ВОВ, укрепление МТБ, мероприятия патриотической и краеведческой направленности, оформление мемориала в рамках проведения Дня Победы в ВОВ, процент исполнения – 99,96%;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев – 178,4 тыс.руб. (план – 178,5 тыс.руб.): акарицидная обработка, дератизация МАУК «Салбык», мероприятие «Оживщая история Долины Царей», опашка территории музея, приобретение экспонатов в МАУК «Музей «Салбык», процент исполнения – 99,94%;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация – 4070,5 тыс.руб. (план – 4070,5 тыс.руб.): экспертиза ПСД на капитальный ремонт здания МБУК «Усть-Абаканский музей»-44,8, капитальный ремонт стен, фасада и фундамента здания 2 корпуса МБУК «Усть-Абаканский музей»-4025,7 тыс.руб. Процент освоения основного мероприятия 2 «Сохранение культурных ценностей» составил 100,0%.

Основное мероприятие 3 «Развитие архивного дела» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 67,8 тыс.руб. (план – 117,0 тыс.руб.): приобретение стеллажей, стремянок, микроволновка, стулья, гидрометр, процент исполнения – 58,0%.

*Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 1495,1 тыс.руб. Профинансировано – 1482,0 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет – 99,1%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка одаренных детей и молодежи» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 352,2 тыс.руб. (план – 352,2 тыс.руб.): в МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» приобретены - гусли, малый барабан, народные костюмы. Процент исполнения - 100,0%.

Основное мероприятие 2 «Развитие и поддержка народного творчества» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 849,3 тыс.руб. (план – 857,0 тыс.руб.): проведение районных конкурсов, акций, организация выставок ДПИ, новогодних мероприятий, процент исполнения – 99,1%.

Основное мероприятие 3 «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» включает следующие направления расходов:

- мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений – 280,5 тыс.руб. (план – 285,9 тыс.руб.): проведение районного национального конкурса среди мальчиков «Алып 2022», проведение и участие в национальных праздниках, приобретение литературы о народах России и на языках народов России в МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», процент исполнения – 98,1%.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 28769,5 тыс.руб. Профинансировано – 28406,5 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет – 98,7%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 « Обеспечение условий развития сферы культуры»:

- обеспечение деятельности УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района - 5663,5 тыс.руб. (план – 5584,0 тыс.руб.);

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 23106,0 тыс.руб. (план – 22822,5 тыс.руб.).

Таким образом, процент освоения основного мероприятия 1 «Обеспечение условий развития сферы культуры» составил 98,7%.

*Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 2299,2 тыс.руб. Профинансировано – 2267,7 тыс.руб. Исполнение составляет – 98,6%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив»:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры «Молодежный центр») – 1779,8 тыс.руб. (план – 1811,2 тыс.руб.), процент составил 98,3%;

- мероприятия в области молодежной политики – 487,9 тыс.руб. (план – 488,0 тыс.руб.): проведение торжественных мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана, проведение онлайн первенства У-Абаканского района по военно-спортивному многоборью «А ну-ка девушки», проведение районной патриотической акции «Блокадный хлеб», проведение конкурсов, форумов в области молодежной политики, реализация проектов по временной занятости молодежи (несовершеннолетних), премия Главы района, процент освоения - 99,98%.

Таким образом, процент освоения основного мероприятия 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив» составил 98,6%.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, не выявлены.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в целом выполнены, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

В дальнейшем необходимо реализовывать мероприятия программы, осуществляяследующие задачи:

- своевременно выявлять приоритетные направления в реализации программы для первоочередного финансирования, что позволит повысить ее эффективность;

- продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть возможностьувеличения финансированияпрограммных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных и музейных фондов, создание условий для комфортного посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение профессионального уровня работников культуры.

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Е.В. Гудкова