**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление землепользования  администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2022г. |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист  Попов О.Г.  2-04-48 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент исполнения | Примечание |
| 21,0 | 20,9 | | 99,6 |  |
| Цель-Сокращение незаконного распространения и снижение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков для безопасности жителей Усть-Абаканского района | | | | | |
| Задача 2 Создание системы профилактики злоупотребления наркотическими веществами | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | |  |  |
| Основное мероприятие 1  «Профилактика злоупотребления наркотическими веществами» | 21,0 | | 20,9 | 99,6 |  |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 1.«Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет» | 13,5 | | 13,5 | + |  |
| Показатель 2. «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района» | 49 | | 49 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  | |  | + 2 |  |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» за 2021 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.

В настоящее время в Усть-Абаканском районе наркоситуация характеризуется следующими показателями.

По результатам мониторинга состояния наркоситуации в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия в 2021 году характеризуется в целом как «стабильно удовлетворительное».

По представленным данным ОМВД России по Усть-Абаканскому району за 12 мес. 2021 года на территории Усть-Абаканского района выявлено 96 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ- 104), увеличилось количество лиц совершивших преступление до 64 (АППГ-62), изъято наркотических веществ -19809 гр.(АППГ- 23791гр.), из них марихуаны-16851 гр.(АППГ-22474 гр.). Отмечается незначительное снижение преступлений на 9,2% от общего количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории района в 2021 году (96 уголовных дела) по сравнению с 2020 годом (104 уголовных дела).

Вызывает озабоченность состоянием наркоситуации, которая сложилась на территориях Усть-Абаканского поссовета, Калининского сельсовета, на долю которых приходится 62 уголовных дела, от общего числа выявленных уголовных дел (всего-96) на территории Усть-Абаканского района.

В 2021 году было уничтожено очагов конопли на площади 140,989 га, в том числе химическим способом на площади 100 га, по уголовным делам на площади – 0,989 га.

По данным ГБУЗ Республики Хакасия «Усть-Абаканская районная больница» идет рост в 2021 году на 12,8% лиц, выявленных в наркотическом опьянении – 54 человека. (2020 год-42 человека), увеличилось количество лиц состоящих на учете за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача в 2021 году -3 , (2020 год -0).

Уровень наркотизации населения Усть-Абаканского района в 2021 году составил 0,24 на 10 тыс. населения (в 2020 году- 0,48)

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2021 году на мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими веществами, реализуемые в рамках программы из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия предусмотрено 21,0 тыс. рублей, из них: по Управлению образования администрации Усть-Абаканского района – 15,0 тыс.рублей, по Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района – 6,0 тыс. рублей.

Финансирование по программе составило 20,909тыс. рублей или 99,6% от утвержденного объема расходов и было направлено на выполнение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, из них:

по Управлению образования администрации Усть-Абаканского района – 14,909 тыс. рублей (99,4%), в том числе:

- на месячник по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних – 4,0 тыс.. 23.07.2021 года в МАУ «Усть-Абаканский лагерь «Дружба» прошел квест «Здоровым быть здорово!». В квесте участвовали 108 детей, в декабре 2021 года проведено мероприятие по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в формате онлайн (конкурс рисунков «Мир в ярких красках»). В конкурсе приняли участие 50 детей (грамоты, призы);

- на антинаркотическую акцию «Родительский урок» – 2,0 тыс. рублей (изготовление буклетов, памяток, листовок).В рамках Антинаркотической акции «Родительский урок» в сентябре–октябре распространены буклеты и памятки по профилактике наркомании и табакокурения, в которой приняли участие родители (законные представители) 700 учащихся 5-11 классов. Организован выпуск информационно-наглядных материалов о вреде употребления наркотических средств, психотропных веществ, буклеты и памятки распространены среди 1752 обучающихся;

- на организацию выпусков информационно-наглядных материалов по профилактике правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних – 1,909тыс. рублей (изготовление буклетов, памяток, листовки распространены во время проведения классных часов среди 1600 учащихся);

- на приобретение тест системы для экспресс диагностики наркотиков в организме – 7,0 тыс. рублей. Приобретены тест системы для экспресс диагностики наркотиков в организме, в ноябре 2021 года 140 обучающихся 9-11 классов 6 общеобразовательных организаций прошли социально-психологическое тестирование и медицинский осмотр в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

по Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района – 6,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- районная антинаркотическая акция – «Здоровая Россия - общее дело» -3,0тыс.руб. акция прошла в 13 муниципальных образованиях**,** приняли участие 247чел., были разработаны и разосланы методические материалы в СДК и молодежные советы Усть-Абаканского района, а также размещены наглядные агитационные материалы (посты и ролики) антинаркотического содержания с указанием «телефонов доверия» на нашей странице в группе в контакте <https://vk.com/mbu_centr_molodezji> изготовлены и распространены среди молодежи р.п.Усть-Абакан тематические буклеты - «Спасем наших детей» в количестве 30 шт.;

- районная антинаркотическая акция - «Мы против наркотиков» – 3,0 тыс.руб. Молодежными советами Усть-Абаканского района изготовлены 26 июня 2021 года МБУ «РДК «Дружба» проведены районные антинаркотические акции «Мы против наркотиков» в рамках проекта «Усть-Абаканский район без наркотиков». Акции проводились с целью предупреждения распространения наркомании среди молодежи. Участниками Акции являются сельские Дома культуры и клубы, любительские объединения, библиотеки, в акции приняли участие 450 человек. Самые активные участники были отмечены призами, дипломами и благодарственными письмами. В ходе мероприятий было освоено 3000,0 рублей по программе, на приобретение фотобумаги для оформления и призов (мячи баскетбольные 3 шт.). В рамках реализации мероприятий программы достигнута главная цель – формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ, организация полезной занятости детей, а также создание условий развития их творческих способностей.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Показателем эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» за 2021 год является:

- доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района до 48%,

было вовлечено 2750 учащихся от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Абаканского района (5583 человека), что составило 49 % от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Абаканского района;

- увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, показатель составил 13,5%.

было вовлечено 935человек из числа молодежи и подростков от общей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет в количестве 6905 человек, проживающего на территории Усть-Абаканского района.

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п согласно Методике проведения оценки эффективности реализации программы.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год, | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей  за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде, %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей  от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,97 | х | 0,99 | х | х |
| 2 | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.«Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет» | % | 13 | 13,5 | 13,5 | 1 |  |
| 4 | Показатель 2. «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района» | % | 48 | 49 | 49 | 1 |  |
| 6 | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1 | х | х | 1 | х |
| 7 | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,03 | х | 1,01 | х | х |

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В 2021 году в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» постановлением администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 года № 1349-п«О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 года № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» внесены изменения, направленные на продление сроков действия программы и повышения эффективности запланированных программных мероприятий.

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» в 2021 году не выявлено.

Заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района-

руководитель Управленияземлепользования

администрацииУсть-Абаканского района В.Г. Глухенко

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ НАРКОСИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ**

**Показатели оценки развития наркоситуации в Республике Хакасия за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации/  наименование муниципального  образования | ОП1. Вовлеченность наркопотреби-телей в незаконный оборот наркотиков | | ОП2.  Уровень вовлеченности несовершен-нолетних в незаконный оборот наркотиков | | ОП3. Криминоген-ность наркомании | | ОП4.  Уровень криминоген-ности наркомании среди несовершенно-летних | | ОП7.  Уровень первичной заболеваемости наркологичес-кими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков | | ОП8. Острые отравления наркотиками | | ОП9. Острые отравления наркотиками среди несовершен-нолетних | | ОП10. Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками | | Предварительная итоговая оценка  (в баллах) |
| СП[[1]](#footnote-2) | ОП[[2]](#footnote-3) | СП | ОП | СП | ОП | СП | ОП | СП | ОП | СП | ОП | СП | ОП | СП | ОП |  |
| **Республика Хакасия** | 264,3 | 38,5 | 72,6 | 12,5 | 239,7 | 38,2 | 28,2 | 9,9 | 27,6 | 44,9 | 2,2 | 23,3 | 0 | 0 | 2,6 | 37,5 | 25,6 |
| г. Абаза | 147,6 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 74,9 | 14,4 |
| г. Абакан | 312,8 | 76,8 | 128,9 | 33,4 | 276,4 | 67,6 | 46,9 | 18,2 | 37,4 | 75,6 | 2,7 | 33,7 | 0 | 0 | 2,7 | 29,8 | 41,9 |
| г. Саяногорск | 222,4 | 44,9 | 0 | 0 | 232,6 | 52,8 | 0 | 0 | 47,9 | 96,7 | 3,4 | 43,2 | 0 | 0 | 3,4 | 38,2 | 34,5 |
| г. Сорск | 152,3 | 20,2 | 152,3 | 0 | 143,4 | 52,8 | 0 | 0 | 26,9 | 54,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 24,6 |
| г. Черногорск | 378,3 | 100 | 110,5 | 28,6 | 324,3 | 83,7 | 27,3 | 10,7 | 18 | 36,4 | 1,3 | 16,2 | 0 | 0 | 1,3 | 14,3 | 36,3 |
| Алтайский район | 213,9 | 41,9 | 0 | 0 | 213,9 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 100 | 0 | 0 | 7,9 | 88,4 | 34,6 |
| Аскизский район | 144 | 17,2 | 0 | 0 | 141,2 | 21,9 | 0 | 0 | 33,2 | 67,1 | 2,8 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 |
| Бейский район | 319,1 | 79,1 | 386,1 | 100 | 372,3 | 100 | 257,4 | 100 | 23,6 | 47,7 | 5,9 | 74,6 | 0 | 0 | 5,9 | 65,9 | 70,9 |
| Боградский район | 148,5 | 18,8 | 0 | 0 | 120,2 | 14,8 | 0 | 0 | 49,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
| Орджоникидзевский район | 105,2 | 3,5 | 0 | 0 | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Таштыпский район | 95,3 | 0 | 0 | 0 | 108,9 | 10,9 | 0 | 0 | 13,6 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 75,9 | 14,3 |
| Усть-Абаканский район | 309,5 | 75,7 | 0 | 0 | 273,3 | 66,5 | 0 | 0 | 4,8 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ширинский район | 108,1 | 4,5 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | 0 | 0 | 8 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нейтральная  от 0 до 25 включительно | сложная  свыше 25 до 50 включительно | предкризисная  свыше 50до 75 включительно | кризисная  свыше 75 до 100 включительно |

**Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Субъект Российской Федерации/  наименование муниципального  образования | Np | Nap | Pl | N | ОП | критерий оценки | | **Республика Хакасия** | **15** | **3** | **24786** | **72,6** | **12,5** | **нейтральная** | | г. Абаза | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | сложная | | г. Абакан | 11 | 0 | 8536 | 128,9 | 33,4 | нейтральная | | г. Саяногорск | 0 | 0 | 2516 | 0 | 0 | нейтральная | | г. Сорск | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | нейтральная | | г. Черногорск | 3 | 1 | 3619 | 110,5 | 28,6 | сложная | | Алтайский район | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | нейтральная | | Аскизский район | 0 | 0 | 1933 | 0 | 0 | нейтральная | | Бейский район | 1 | 2 | 777 | 386,1 | 100 | кризисная | | Боградский район | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | нейтральная | | Орджоникидзевский район | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | нейтральная | | Таштыпский район | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | нейтральная | | Усть-Абаканский район | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | нейтральная | | Ширинский район | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | нейтральная | | mxFXa7MSoOg |

N = (Np+Nap)/Pl\*105, где N– уровень вовлеченности несовершеннолетних;

Np – общее число несовершеннолетних, совершивших наркопреступления;

Nap – общее число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

Pl – среднегодовая численность населения в возрасте 14-17 лет (по данным Росстата).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нейтральная  от 0 до 25 включительно | сложная  свыше 25 до 50 включительно | предкризисная  свыше 50до 75 включительно | кризисная  свыше 75 до 100 включительно |
|  |  |  |  |

**Уровень первичной заболеваемости наркоманией**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Субъект Российской  Федерации/  наименование  муниципального образования | N | Vp | Po | G | ОП | критерий оценки | U9CLW7EbIi8 | | **Республика Хакасия** | **68** | **79** | **533149** | **27,6** | **44,9** | **сложная** | | г. Абаза | 0 | 1 | 14903 | 6,7 | 13,5 | нейтральная | | г. Абакан | 37 | 33 | 187018 | 37,4 | 75,6 | кризисная | | г. Саяногорск | 12 | 16 | 58460 | 47,9 | 96,7 | кризисная | | г. Сорск | 1 | 2 | 11159 | 26,9 | 54,3 | предкризисная | | г. Черногорск | 10 | 4 | 77712 | 18 | 36,4 | сложная | | Алтайский район | 0 | 0 | 25239 | 0 | 0 | нейтральная | | Аскизский район | 3 | 9 | 36117 | 33,2 | 67,1 | предкризисная | | Бейский район | 0 | 4 | 16921 | 23,6 | 47,7 | сложная | | Боградский район | 1 | 6 | 14137 | 49,5 | 100 | кризисная | | Орджоникидзевский район | 2 | 0 | 10454 | 19,1 | 38,6 | сложная | | Таштыпский район | 1 | 1 | 14695 | 13,6 | 27,5 | сложная | | Усть-Абаканский район | 0 | 2 | 41352 | 4,8 | 9,8 | нейтральная | | Ширинский район | 1 | 1 | 24982 | 8 | 16,2 | нейтральная | |

G = (N+Vp)/Po\*105, где

G – уровень первичной заболеваемости;

N–число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»;

Vp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков;

Po – среднегодовая численность населения (по данным Росстата).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нейтральная  от 0 до 25 включительно | сложная  свыше 25 до 50 включительно | предкризисная  свыше 50до 75 включительно | кризисная  свыше 75 до 100 включительно |

1. СП – статистический показатель [↑](#footnote-ref-2)
2. ОП – оценочный показатель [↑](#footnote-ref-3)