### Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2019 год |
| Дата составления отчета | 25.02.2020 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу администрации Усть-Абаканского района Коршунова М.Г. 8 (39032) 2-00-71 |

## ИНФОРМАЦИЯ

## о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в  Усть-Абаканском районе»

## за 2019 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

| №п/п | Наименование программы | План на 2019 год |  |  |  | Кассовые расходы с начала 2018 года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр. 10/ гр. 6*100) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие торговли в Усть-Абаканском районе | 103,31 | 0,0 | 0,0 | 103,31 | 103,31 | 0,0 | 0,0 | 103,31 | 100% | 1.Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (Проведение районного конкурса "Лучшее предприятие торговли" ) - 47,31 тыс.руб.; 2.Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям иных населенных пунктов, не имеющих стационарных точек торговли (а.Мохов) - 56,0 тыс.руб.; |  |
| Итого по программе |  | 103,31 | 0,0 | 0,0 | 103,31 | 103,31 | 0,0 | 0,0 | 103,31 | 100% |  |  |

### Пояснительная записка

### о реализации муниципальной программы

### «Развитие торговли в  Усть-Абаканском район» за 2019г.

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия  на начало отчетного финансового года)

Торговая отрасль на протяжении последних лет – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики района.

На 01.01.2019г. на территории Усть-Абаканского района количество действующих торговых предприятий составило 272, в том числе 50 продовольственных магазинов, 54 непродовольственных магазина, 115 магазинов со смешанным ассортиментом, 30 иных объектов и 23 нестационарных торговых объекта.

На 01.01.2020г. на территории Усть-Абаканского района количество действующих торговых предприятий составило 274, в том числе 51 продовольственный магазин, 56 непродовольственных магазинов, 112 магазинов со смешанным ассортиментом, 30 иных объектов и 25 нестационарных торговых объектов.

Эффективность бизнеса торговой отрасли напрямую зависит от экономического положения населения Усть-Абаканского района. Часть жителей района сокращает  уровень потребления в силу снижения доходов, недоступности дешевых кредитов, а также заметного  роста цен на товары.

Сегодня малые села и иные труднодоступные территории характеризуются острым дефицитом или даже полным отсутствием торговых площадей (д. Салбык, д. Камышовая, д. Камызяк, аал Трояков, п. Кирба, д. Заря, аал Шурышев, п. Тигей, аал Бейка, п. Майский, п. Уйбат). С ростом оттока молодого населения из таких населенных пунктов, они становятся всё менее привлекательными для развития торговли, что в конечном итоге приводит к закрытию существовавших там магазинов, и, как следствие, сокращению обеспеченности жителей товарами первой необходимости.

Одной из наиболее острых проблем, препятствующих развитию сектора торговли в Усть-Абаканском районе, является недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной торговли, неприспособленность инфраструктуры для развития современных форматов торговли, недостаточные темпы и объемы строительства новых торговых площадей.

Размещение сети торговых объектов на территории муниципального образования характеризуется неравномерностью по муниципальным поселениям. На территории Усть-Абаканского района осуществляет деятельность 1 дискаунтер «Хороший»  (ООО «Торговая сеть  Командор»), расположенный в р.п. Усть-Абакан.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной  программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

### В 2019 году на реализацию программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» было запланировано 103,31 тыс.руб. из муниципального бюджета. На конец отчетного периода кассовые расходы составили 103,31 тыс.руб., что составляет 100% исполнения муниципальной программы.

Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли») выполнены на 100%. Участие в конкурсе приняли 6 предприятий торговли в двух номинациях. Победителями признаны 5 участников.

Исполнение мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на компенсацию затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям иных населенных пунктов, не имеющих стационарных точек торговли» составило 100%. Это компенсация затрат в размере 56,0 тыс.руб. Московскому потребительскому обществу за доставку продуктовых и не продуктовых товаров жителям аал Мохов.

### в) Оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1

### ОТЧЕТ

### об оценке эффективности реализации муниципальной программы

### «Развитие торговли в  Усть-Абаканском районе»

### за 2019г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах | комментарий |
| 1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м. кв. (в расчете на 1000 человек) | м. кв. | 410,0 | 499,3 | +1 | Превышает утвержденный целевой показатель |
| 2. Количество ярмарок в год | шт. | 2 | 2 | +1 | Количество ярмарок в 2019 г. проведено в соответствии с программой |
| 3. Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район | % | 3,87 | 0,83 | -1 | Сократился объем поступления НДФЛ и ЕСХН, а доходы консолидированного бюджета МО Усть-Абаканский район выросли 1,3% за счет увеличившихся поступлений налогов от добывающих компаний |
| 4. Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей | шт. | 1 | 1 | +1 | Московское потребительское общество обеспечивает а.Мохов разъездной торговлей |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 | Х |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | По итоговой сводной оценке программа имеет средний уровень эффективности. Целевые показатели программы за 2019 год достигнуты на 75% . |  |  |  |  |

По трем из четырех показателей муниципальная программа реализована эффективно:

- обеспеченность населения площадью торговых объектов, м. кв. (в расчете на 1000 человек) превышает утвержденный целевой показатель 410 м.кв. и составляет 499,3 м.кв. (20607,1 кв.м.(торговая площадь) / 41272 (численность населения прогнозируемая по состоянию на 01.01.2020г.) * 1000 = 499,3 кв.м), Фактическая обеспеченность превышает утверждённый норматив  (272,0 м.кв.) на 83,6 %;

-целевой показатель «Количество ярмарок в год» исполнен на 100%. В 2019 году проведено 2 ярмарки выходного дня, реализовано сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки  на 1 521,7 тыс. руб.

- утвержденный целевой показатель «Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей» исполнен на 100%. Аал Мохов, не имеющий стационарных точек торговли, в 2019 году обеспечен разъездной торговлей.

Программа реализована не эффективно по показателю «Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район». Данный показатель снизился на 1,36 %, по причине того, что доходы консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район выросли 1,3% за счет увеличившихся поступлений налогов от добывающих компаний, но сократились поступления НДФЛ и ЕСХН, от зарегистрированных субъектов малого среднего бизнеса на территории муниципального образования Усть-Абаканский район.

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» в течение 2019 года вносились следующие изменения:

- Постановлением от 27.12.2019 № 1497-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» в наименование муниципальной программы, паспорт, продлен срок реализации муниципальной программы до 2022 года, в «Обоснование ресурсного обеспечения» в связи с продлением срока действия программы.

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Мероприятия муниципальной программы Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»  реализованы в полном объеме.

К сдерживающим факторам достижения запланированных показателей муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» можно отнести тот факт, что в 2019 сократился объем поступления НДФЛ и ЕСХН, а доходы консолидированного бюджета МО Усть-Абаканский район выросли 1,3% за счет увеличившихся поступлений налогов от добывающих компаний.

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу

администрации Усть-Абаканского района                                             М.Г. Коршунова

РАСЧЕТ

### к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной программы за  2019г.

### «Развитие торговли в  Усть-Абаканском районе»

### Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м.кв. (в расчете на 1000 человек)

20607,1 кв.м.(торговая площадь) / 41272 (численность населения) *1000 = 499,3 кв.м.

Доля налогов, поступивших от предприятий оптовой и розничной торговли, в собственных доходах консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район.

Налоги, поступившие от предприятий оптовой и розничной торговли, тыс.руб.:

НДФЛ (115 368,19/1000*66,7%=77 т.р.)

ЕНВД (5430,8 т.р.)

Сельхозналог (954,3 т.р.)

Патент (585,4т.р.)

Земельный налог (4293,1)

Итого: 11 340,6 т.р.

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район, тыс.руб. –  1 357 702,6

Доля налогов:

11 340,6 / 1 357 702,6 * 100 = 0,84 %