

|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  АFБАН ПИЛТIРI  АЙМАFЫНЫH УСТАF-ПАСТАА | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА |

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.03.2023г. № 51-р

рп Усть-Абакан

О подготовке и праздновании в Усть-Абаканском

районе 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Вцелях координации деятельности подведомственных структур, учреждений, органов исполнительной власти и общественных объединений по подготовке и празднованию в Усть-Абаканском районе78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и празднованию в Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить Комплексный план межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и подготовке к празднованиюв Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее Комплексный план) (Приложение 2).
3. Ответственным за координацию исполнения мероприятий Комплексного плана назначить Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района, утвержденный постановлением администрации Усть-Абаканского района от 25.10.2013 № 1769-п «О создании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района» (с последующими изменениями).
4. Главам поселений Усть-Абаканского района рекомендовать учитывать в ходе работы районный Комплексный план межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и подготовке к празднованию в Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов.
5. Первому заместителю Главыадминистрации Усть-Абаканского района по финансам и экономике – руководителю Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района (ПотылицынаН.А.) обеспечить своевременное и полное финансирование подготовки и проведения праздничных мероприятий.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Федорову О.А. – заместителя Главы администрации Усть-Абаканского района по социальным вопросам.

Глава Усть-Абаканского района Е.В.Егорова

|  |
| --- |
|  |

Приложение 1

Утвержден распоряжением

администрации Усть-Абаканского района

от 09.03.2023 г. № 51-р

СОСТАВ

районного организационного комитета по подготовке и празднованию

в Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

Председатель организационного

комитета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Егорова  Елена Владимировна  Заместители председателя организационного комитета: |  | | Глава Усть-Абаканского района, председатель организационного комитета; | | |
| Потылицына  Наталья Александровна |  | | Первый заместитель Главы администрации Усть-Абаканского районапо финансам и экономике – руководительУправления финансов и экономики администрацииУсть-Абаканского района Республики Хакасия, заместитель председателя организационного комитета; | |
| Федорова Оксана Анатольевна |  | | Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета; | |
| Члены организационного  комитета: | | | | | |
| Нечкин  Владислав Юрьевич  Адыгаева  Галина Владимировна  Алимов  Александр Николаевич  Бабайцев  Сергей Васильевич  Балахонова  Галина Николаева  Бекасов  Александр Владимирович  Гительман  Андрей Владимирович  Глухенко  Владимир Герасимович  Горенская  Ольга Константиновна  Давидян  Геннадий Юрьевич  Алексеенко  Александр Александрович  Дырина  Татьяна Аркадьевна  Иванов  Владимир Владимирович  Кузьмин  Дмитрий Викторович  Куцман  Александр Федорович  Лапина  Екатерина Михайловна  Левенок  Владимир Александрович  Леонченко  Нина Владимировна  Мадисон  Анна Васильевна  Кувалдина  Лариса Викторовна  Новикова  Татьяна Викторовна  Байкалова  Ольга Викторовна  Ощенкова  Марина Васильевна  Белоус  Иван Викторович  Сажин  Иван Александрович  Сергеев  Николай Николаевич  Трефилова  Екатерина Викторовна  Федоров  Юрий Александрович  Гудкова  Екатерина Владимировна  Харитонова  Елена Анатольевна  Церковная  Ирина Юрьевна |  | | Глава РайковскогосельсоветаУсть-Абаканского района (по согласованию);  Директор филиала ГБПОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж»(по согласованию);  Глава Московского сельсоветаУсть-Абаканского района (по согласованию);  Настоятель прихода Храма Святого Благоверного князя Александра Невского,р.п. Усть-Абакан  (по согласованию);  Председатель Усть-Абаканской районной общественной организации инвалидов Хакасской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»(по согласованию);  Руководитель Усть-Абаканского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»  (по согласованию);  Начальник ОМВД России по Усть-Абаканскому району, полковник полиции (по согласованию);  Руководитель Управления природных ресурсов, землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;  Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительныхоргановУсть-Абаканского района (по согласованию);  Начальник отдела военного комиссариата Республики Хакасия по Усть-Абаканскому и Алтайскому районам, г.Сорску (по согласованию);  Глава Чарковского сельсоветаУсть-Абаканского района (по согласованию);  Председатель Общественной палатыУсть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Весенненского сельсовета  Усть-Абаканского района (по согласованию);  Начальник ОПС РХ № 10 ГКУ«Противопожарная служба»(посогласованию);  Глава Вершино-Биджинского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Сапоговскогосельсовета  Усть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Опытненского сельсовета  Усть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию);  Руководитель Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;  Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;  Начальник отделения по Усть-Абаканскому району ГКУ РХ «УСПН»(по согласованию);  Глава Доможаковского сельсовета  Усть-Абаканского района (по согласованию);  Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам общественной безопасности, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС;  Глава Калининского сельсовета  Усть-Абаканского района (по согласованию);  Глава Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию);  Главный врач ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница имени Н.И. Солошенко»(по согласованию);  Руководитель местного отделения «Юнармия» по Усть-Абаканскому району (по согласованию);  Руководитель Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия;  Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию);  Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия». | | |
|  | |  | |  | |

Ответственный секретарь организационного комитета по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района:

Гудкова Екатерина Владимировна - Руководитель Управления культуры, молодежной

политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района.

Управделами администрации

Усть-Абаканского района О.В. Лемытская

**Кто готовит проект** УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района\_\_\_\_\_

(отдел, управление)

**Докладчик** Гудкова Е.В. – руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) (указать занимаемую должность)

**На заседание пригласить**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать фамилию и занимаемую должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Разослать:**

\_Управление образования - 1 экз.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_УКМПСТ – 1 экз.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Федорова О.А. – 1 экз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зав. отделом** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество отпечатанных экз**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата поступления проекта в общий отдел** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата поступления после доработки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата отправки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 2  Утвержден распоряжением администрации Усть-Абаканского района  от 09.03.2023 г. № 51-р |  |

**Комплексный план**

**межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан**

**и подготовке к празднованию в Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения | Исполнители |
|
| **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
| 1 | Подведение промежуточных итогов выполнения Комплексного плана межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и подготовке к празднованию в Усть-Абаканском районе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Заслушивание ответственных исполнителей мероприятий (по отдельному графику). | март 2023 г. | Координационный Совет по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района |
| 2 | Подготовка сценариев проведения в Усть-Абаканском районе мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  в том числе 8 и 9 мая 2023 г. | март - апрель  2023 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее УКМПСТ), управления и организации Усть-Абаканского района, Главы поселений,  учреждения культуры поселений |
| 3 | Организация информационной и просветительской работы в районной газете «Усть-Абаканские известия» о ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. | в течение года | МАУ «Редакция газеты  «Усть-Абаканские известия»,  управления и организации  Усть-Абаканского района  Главы поселений |
| 4 | Подготовка проектов праздничного оформления в Усть-Абаканском районе улиц, фасадов и мест проведения мероприятий, посвящённыхпразднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. | апрель 2023 г. | Главы поселений, управления и организации Усть-Абаканского района |
| 5 | Праздничное оформление улиц, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. | до 10 апреля  2023 г. | Главы поселений, управления и организации Усть-Абаканского района |
| 6 | Праздничное оформление мест проведения торжественных праздничных мероприятий. | май 2023 г. | Главы поселений, учреждения культуры поселений района, УКМПСТ |
| 7 | Вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. | в течение года | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений,  Отделение по Усть-Абаканскому району ГКУ РХ «УСПН» (далее Управление социальной поддержки населения), УКМПСТ |
| 8 | Изготовление и направление персональных поздравлений Главы Усть-Абаканского района участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. | апрель 2023 г. | Администрация Усть-Абаканского района, УКМПСТ |
| 9 | Поздравление приравненных к ветераном ВОВ и тружеников тыла от имени Главы Усть-Абаканского района, вручение подарков. | апрель – май  2023 г. | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений |
| 10 | Праздничные концерты, выставки рисунков, фестивали, «Голубые огоньки», вечера воспоминаний, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | апрель - май  2023 г. | УКМПСТ, Управление образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее УО), Главы поселений, учреждения культуры поселений, районные общественные организации |
| 11 | Приобретение цветов, венков для проведения мероприятий. | май 2023 г. | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений |
| 12 | Организация доставки ветеранов Великой Отечественной войны к местам проведения праздничных мероприятий. | май 2023 г. | Главы поселений,  Совет ветеранов Усть-Абаканского района (далее Совет ветеранов) |
| 13 | Обеспечение участия школьников и студентов при проведении праздничных мероприятий. | апрель – май  2023 г. | УО, образовательные организации, Филиал ГБПОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» |
| **Мероприятия по социальному и медицинскому обеспечению ветеранов** | | | |
| 14 | Осуществление единовременной выплаты труженикам тыла и вдовам членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащим, проходившим военную службу в тылу в годы войны. | апрель - май  2023 г. | Управление социальной поддержки населения |
| 15 | Проведение повсеместного патронажа участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. | в течение года | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница имени Н.И. Солошенко»  (далее Усть-Абаканская РБ) |
| 16 | Проведение углубленных диспансерных осмотров участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. | до 01 мая 2023 г. | Усть-Абаканская РБ |
| 17 | Посещения на дому представителями органов местного самоуправления участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Оказание им необходимой помощи. | в течение года | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений,  Совет ветеранов |
| 18 | Обеспечение адресной доставки льготных лекарственных препаратов участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. | в течение года | Усть-Абаканская РБ,  социальные работники |
| 19 | Обеспечение направления больных на амбулаторное, стационарное лечение в условиях круглосуточного стационара (дневного стационара, стационара на дому) по итогам диспансерного осмотра, патронажа участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. | в течение года | Усть-Абаканская РБ |
| 20 | Внеочередное оказание медицинской помощи приравненных к льготным категориям граждан Великой Отечественной войны | в течение года | Усть-Абаканская РБ |
| 21 | Организация отдыха и оздоровления приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. | в течение года | Управление социальной поддержки населения |
| **Мероприятия по ремонту и благоустройству мемориальных объектов** | | | |
| 22 | Проведение капитальных, текущих ремонтов памятников и обелисков воинской славы в муниципальных образованиях района. Изготовление дополнительных мемориальных списков ветеранов. | апрель – май  2023 г. | Главы поселений, УКМПСТ |
| 23 | Операция «Обелиск»**.** Уборка и благоустройство воинских мемориалов в муниципальных образованиях района. | в течение года | Главы поселений, Молодежные советы,УКМПСТ, образовательные и общественные  организации |
| 24 | Районная акция «Безымянных могил не бывает». Восстановление захоронений Ветеранов Великой Отечественной войны в поселениях Усть-Абаканского района. | апрель – май  2023 г. | Главы поселений,  Молодежные советы,  УКМПСТ,  образовательные и общественные  организации |
| **Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы** | | | |
| 25 | «Вахта памяти». | 6 - 9 мая 2023 г. | УО, МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» (далее ЦДО), ВВПОД «Юнармия» по Усть-Абаканскому району» (далее Юнармия) |
| 26 | Торжественные мероприятия, акции, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: «Бессмертный полк», «Минута молчания», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Солдатская каша». | 9 мая 2023 г. | УКМПСТ, УО, Главы поселений, учреждения культуры поселений, образовательные и общественные  организации |
| 27 | Проведение торжественных митингов у мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. | 9 мая 2023 г. | Главы поселений, УКМПСТ, учреждения культуры поселений, образовательные и общественные  организации |
| 28 | Организация работы торговых точек и пунктов общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий. | 9 мая 2023 г. | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений, торговые организации, индивидуальные предприниматели |
| 29 | Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности граждан, регулирования и безопасности движения общественного транспорта в ходе проведения праздничных мероприятий на территории Усть-Абаканского района. | 9 мая 2023 г. | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (далее ОМВД), ОГИБДД ОМВД России по Усть-Абаканскому району, Главы поселений |
| 30 | Обеспечение круглосуточной охраны монументов воинской славы, памятников, мемориалов. | 1–10 мая 2023 г. | ОМВД, Главы поселений |
| 31 | Обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий. | 9 мая 2023 г. | ОПС РХ № 10,  Главы поселений |
| 32 | Обеспечение медицинского обслуживания во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. | апрель – май  2023 г.  9 мая 2023 г. | Усть-Абаканская РБ,  Главы поселений |
| 33 | Акция «Бессмертный полк Усть-Абаканского района» к 78-летию Великой Победы. Размещение фотографий участников Великой отечественной войны на баннере. | 9 мая 2023 г. | МБУ культуры «Молодежный центр» (далее МРЦ), Совет ветеранов, учреждения культуры, образовательные организации |
| **Поисковая работа** | | | |
| 34 | Районная акция «Имена на обелиске». Восстановление данных об участниках ВОВ, фамилии которых размещены на памятных досках мемориалов поселений района и на досках Мемориала-музея «Вечная Слава» на основе сведений, имеющихся в открытом доступе на сайтах Минобороны России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из опроса местных жителей- родственников и старожил сел. | март  2023 г. | Историко-краеведческий музей, Главы поселений,  образовательные организации, учреждения культуры поселений, Совет ветеранов |
| 35 | Районная акция «Бессмертный полк России». Формирование (пополнение) банка данных о земляках-участниках Великой Отечественной войны, погибших на полях сражения и вернувшихся с фронта для дальнейшего проживания в Усть-Абаканский район. | март  2023 г. | УКМПСТ,  Военный комиссариат Усть-Абаканского, Алтайского районов,  г. Сорск РХ(далее Военкомат), Совет ветеранов, образовательные организации, учреждения культуры |
| 36 | Районный молодежный Квест «Мое село – моя малая Родина», посвященный 78-й годовщине Великой Победы | октябрь 2023 г. | МРЦ, Молодежные Советы, учреждения культуры |
| **Добровольческое движение** | | | |
| 37 | Акция «Ветеран живет рядом – помоги ему!». Практическая помощь участникам ВОВ, детям войны, работникам тыла и другим категориям населения, нуждающимся во внимании. | в течение года | УО, УКМПСТ, МРЦ, Молодежные советы, образовательные организации |
| 38 | Участие во Всероссийских Днях единых действий, в республиканских патриотических акциях «Расскажи о герое», «Место памяти», «Георгиевская лента», Я помню, я горжусь!». | в течение года | УО, УКМПСТ, МРЦ, Молодежные советы, образовательные организации |
| 39 | Всероссийская акция «Лес Победы» по созданию памятных аллей, озеленению скверов и мемориалов. | апрель – май  2023 г. | УКМПСТ,  Главы поселений, образовательные организации, учреждения культуры, общественные организации |
| **Увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны** | | | |
| 40 | Работа по присвоению имен воинов-земляков, участников и Героев ВОВ новым улицам, классам, поисковым отрядам, значимым мероприятиям. | в течение года | Главы поселений |
| 41 | Районный смотр-конкурс музеев образовательных организаций Усть-Абаканского района «Мой музей». | март 2023 г. | ЦДО, Совет ветеранов, Историко-краеведческий музей |
| **Районные культурно-массовые, историко-образовательные, патриотические мероприятия** | | | |
| 42 | Проведение уроков мужества, музейных уроков, уроков-презентаций, поэтических и информационных часов, направленных на популяризацию среди обучающихся знаний о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с использованием семейных архивов ветеранов, привлечением к участию их прямых потомков. | в течение года | УО, УКМПСТ, Библиотеки МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» (далее учреждения ЦБС), образовательные организации, Военкомат, общественные организации |
| 43 | Проведение книжных и фото выставок, инсталляций, тематических вечеров, литературных викторин, композиций, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | в течение года | учреждения ЦБС, подведомственные учреждения УКМПСТ, образовательные организации |
| 44 | Организация участия в республиканских и всероссийских военно-патриотических мероприятиях с участием юнармейцев. | в течение года | Юнармия, УО, ЦДО |
| 45 | Цикл районных мероприятий, посвященный Сталинградской битве в рамках проекта «По волнам памяти». | март  2023 г. | учреждения ЦБС, образовательные организации, учреждения культуры |
| 46 | Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы». | апрель – май 2023 г. | Усть-Абаканская ЦБС |
| 47 | Районная акция «Читаем детям о войне». | апрель  2023 г. | Усть-Абаканская ЦБС |
| 48 | Стихочеллендж «Стихи огненных лет». | май 2023 г. | Усть-Абаканская ЦБС |
| 49 | Цикл мероприятий «Не померкнет летопись Победы». | май 2023 г. | Усть-Абаканская ЦБС |
| 50 | Поэтический час «Память сердца». | 9 мая 2023 г. | Усть-Абаканская ЦБС |
| 51 | Месячник памяти «Поклонимся великим тем годам». | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 52 | Акция «Окна Победы». | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные и дошкольные образовательные организации Усть-Абаканского района |
| 53 | Тематические классные часы о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 54 | Тематические фотовыставки и книжные выставки в школьных библиотеках. | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 55 | Виртуальные экскурсии по мемориальным комплексам и памятным местам, посвященным увековечиванию памяти жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 56 | Тематические экскурсии в школьные музеи и музейные комнаты. | апрель – май 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 57 | Участие кадетских классов и юнармейских отрядов в митингах и параде, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | 9 мая 2023 г. | Общеобразовательные организации Усть-Абаканского района |
| 58 | Участие в республиканской выставке-конкурсе технических проектов школьников и студентов  «Технотворчество Хакасии-2023», посвященной празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. | март 2023 г. | ЦДО,  образовательные организации |
| 59 | Акция «…И помнит мир спасенный» по изготовлению сувенирной продукции к празднованию 9 мая. | март 2023 г. | УО, ЦДО, образовательные организации |
| 60 | Участие в республиканском смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс». | март 2023г. | УО,  образовательные организации |
| 61 | Финал районной военно-спортивной игры «Юный Зарничник»для 1-4 классов, посвященный 78-й годовщине Великой Победы. | март 2023 г. | УО, ЦДО, Военкомат |
| 62 | Участие в республиканском фестивале дружин юных пожарных, посвященном 78-й годовщине Великой Победы. | март – апрель  2023 г. | ЦДО, ОПС РХ № 10 |
| 63 | Участие в республиканской конференции для школьников «Георгиевские чтения», посвященной 78-й годовщине  Великой Победы. | апрель 2023 г. | УО,  образовательные организации |
| 64 | Районная дистанционная образовательная олимпиада «Герои Великой Отечественной Войны», посвященная 78-йгодовщине Великой Победы. | апрель 2023 г. | УО,  образовательные организации |
| 65 | Открытые соревнования по картингу, посвященные Дню Победы. | июнь 2023 г. | ЦДО,  образовательные организации |
| 66 | Муниципальный фестиваль детского и юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | апрель 2023 г. | ЦДО,  образовательные организации |
| 67 | Праздник-конкурс юношеской силы, доблести и чести «Юные таланты Отчизны» для 5-8 кл., посвященный 78-й годовщине Великой Победы. | апрель 2023 г. | ЦДО,  образовательные организации |
| 68 | Участие в автопробеге в честь Победы в Великой Отечественной войне с организацией показательных выступлений участников автопробега. | апрель 2023 г. | УКМПСТ, МРЦ, «Усть-Абаканская СШ» (далее СШ), Юнармия, образовательные организации |
| 69 | Фестиваль патриотической детско-юношеской песни  «О родине, о доблести, о славе». | май 2023 г. | РДК «Дружба» учреждения культуры, образовательные организации |
| 70 | Районный фестиваль военно-патриотической песни  «Она звучит, не умирая…». | апрель 2023 г | РДК «Дружба», учреждения культуры, образовательные организации |
| 71 | Районная тематическая выставка, посвящённая 78-летию Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. | апрель 2023 г. | РДК «Дружба», учреждения культуры, образовательные организации |
| 72 | Концертная программа «Великий май, победный май», посвящённая 78-летию Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. | 9 мая 2023 г. | РДК «Дружба», учреждения культуры, образовательные организации |
| 73 | Фестиваль «Песни Победы», посвящённый 78-летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. | 9 мая 2023 г. | РДК «Дружба», учреждения культуры, образовательные организации |
| 74 | Районная акция «Георгиевская ленточка», изготовление сувенирной продукции. | апрель-май  2023 г. | МРЦ,  учреждения культуры, образовательные организации |
| 75 | Финал районной военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 78 годовщине Великой Победы. | май 2023 г. | ЦДО, Военкомат, СШ, ВООВ «Боевое Братство» (далее Боевое Братство) |
| 76 | Открытый районный турнир по скоростной сборке радиоаппаратуры, посвященный 78 годовщине Великой Победы. | май 2023 г. | ЦДО,  образовательные организации |
| 77 | 5-дневные учебные военно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов. | май 2023 г. | УО, Военкомат, Юнармия |
| 78 | Участие в республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа - 2023». | май 2023 г. | УО, Юнармия |
| 79 | Проведение профориентационных мероприятий, встреч со школьниками и молодежью, направленных на популяризацию военных профессий. | май 2023 г. | УО, ЦДО, Военкомат |
| 80 | Республиканская профильная смена для Юнармейцев «Юнармейское лето». | июнь 2023 г. | УО, Юнармия |
| 81 | Военно-патриотические учебные сборы «Вершина» для кадетских классов Усть-Абаканского района | август 2023 г. | ЦДО, МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» |
| 82 | Публикация постоянно действующей рубрики в СМИ, посвященной судьбам Ветеранов и участников Великой Отечественной войны, работников тыла, детям войны. Освещение исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной, происходивших в Республике Хакасия, в том числе коснувшихся жителей или территорий Усть-Абаканского района. Публикация биографических данных участников Великой Отечественной войны, работников тыла и др. Освещение информации о знаменательных датах и событиях, согласно Календарю знаменательных дат. | в течение года | МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия», УО, УКМПСТ, Совет ветеранов |
| 83 | Размещение краткой информации о памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных дням воинской славы в календарях знаменательных дат, в информационных статьях СМИ. | в течение года | МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия»,  УКМПСТ, УО |
| 84 | Митинги, мероприятия, посвященные Дню воинской славы России  «78 лет со Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.». | 22 июня 2023 г. | УО, УКМПСТ, Историко-краеведческий музей, образовательные организации, учреждения культуры |
| 85 | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Воздушно-десантных войск. | 2 августа 2023 г. | Боевое Братство,  РДК Дружба |
| 86 | Дмитриевская родительская суббота. Участие в республиканском митинге, проведение классных часов, организация выставки, митингов. | 7 ноября 2023 г. | Военкомат, Боевое Братство, МРЦ |
| 87 | СПАРТАКИАДА РАЙОНА, посвященная Победе Советского народа в Великой Отечественной войне.  Волейбол (смешанные команды (4+2). | апрель 2023 г. | УКМПСТ, СШ |
| 88 | Турнир по футболу им. Героя Советского Союза М.Е. Доможакова. | май 2023 г. | УКМПСТ, СШ |
| 89 | Первенство МБУДО « Усть-Абаканская СШ» по мини-футболу, посвященное Победе ВОВ. | апрель 2023 г. | СШ, образовательные организации |
| 90 | Республиканские скачки, посвященные Дню Победы  в Великой Отечественной войне. | май 2023 г. | Управление природных ресурсов, Администрация Райковского сельсовета, УКМПСТ |
| 91 | Первенство МБУДО «Усть-Абаканская СШ» по боксу, посвященное празднованию Победы в ВОВ. | Май 2023 г. | УКМПСТ, СШ |
| 92 | Турнир по волейболу «День победы» (среди младших девочек). | май 2023 г. | СШ, образовательные организации |
| 93 | Турнир по настольному теннису, посвященный Победе в ВОВ. | май 2023 г. | СШ, образовательные организации |
| 94 | СПАРТАКИАДА РАЙОНА,посвященная Победе Советского народа в Великой Отечественной войне  Дартс. | май 2023 г. | СШ, образовательные организации |
| 95 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню России. | июнь 2023 г. | УКМПСТ, СШ, образовательные организации |
| 96 | Открытый районный турнир по пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза М.Е. Орлова | ноябрь 2023 г. | УКМПСТ, УО, ЦДО, Юнармия, Боевое Братство |
| 97 | Республиканский турнир по пулевой стрельбе, посвященный памяти кавалера Ордена мужества Н.Доможакова | ноябрь 2023 г. | УКМПСТ, УО, ЦДО, Юнармия, Боевое Братство |
| 98 | Открытое первенство Усть-Абаканского района по военно-спортивному многоборью «А НУ-КА ДЕВУШКА», посвященное  78- летию Победы в Великой Отечественной Войне | март 2023 г. | ЦДО |
| 99 | Финал районного творческого фестиваля «Таланты Юнармии-2023» | ноябрь 2023 г. | ЦДО |

Управделами администрации

Усть-Абаканского района О.В. Лемытская