
[image: image2.png]



	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА
	
	ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA
АOБАН ПИЛТWРW АЙМАOЫНЫA

ОРЫНДАOЫ

NFБЫO КОМИССИЯЗЫ


_____________________________________________________________________________
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	

	24 июня 2020 года
	
	№ 269/1638-4  

	р.п. Усть-Абакан


Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия четвертого созыва

В целях обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия четвертого созыва, на основании  статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 14 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия четвертого созыва  (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на Интернет-сайте. 
Председатель комиссии                                                               Е.И. Матейко
Секретарь комиссии                                             Л.Г. Бобылева

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Усть-Абаканского района

от 24 июня 2020 года № 269/1638-4
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 

Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия четвертого созыва
Дата официального опубликования

 решения о назначении выборов – 23 июня 2020 года

Дата голосования – 13 сентября 2020 года
Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ –  постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 29.06.2016 № 170/1291-6 «О порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» в редакции от 14.06.2018 № 53/389-7
РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района с возложенными полномочиями окружных избирательных комиссий многомандатных (одномандатных) избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия четвертого созыва

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Глава МО – Глава Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия
Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк
	№п/п
	Содержание мероприятия
	Сроки по закону
	Календарные сроки
	Исполнители

	Назначение выборов 

	1
	Назначение выборов депутатов пред​ставительного органа МО в РХ
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
(ч. 1 ст. 6 ЗРХ)
	Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 
24 июня 2020 года
	Совет депутатов МО

	2
	Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов пред​ставительного органа МО в РХ в СМИ
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назна​чении выборов

(ч. 6 ст. 6 ЗРХ)
	в период с 19 июня 2020 года по 24 июня 2020 года
	Глава МО

	3
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и но​меров, местонахождения УИК


	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования

(ч. 5 ст. 10 ЗРХ)
	Не позднее 3 августа 2020 года
	Глава МО, 
редакция печатного муниципального издания

	Списки избирателей

	4
	Представление сведений об избирателях в ТИК
	Сразу после назначения дня голосования

(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ)
	После 19 июня 2020 года

	Глава МО

	5
	Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

2 сентября 2020 года
	ТИК

	6
	Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления


	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования

(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

9 сентября 2020 года
	УИК

	7
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его до​полнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования

(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ)
	Со 2 сентября 2020 года
	УИК

	8
	Разделение списка избирателей на отдельные книги, подписание предсе​дателем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного спи​ска избирателей
	Не позднее дня, предшествую​щего дню голосования

(п.п. 13, 14 ст. 17 ФЗ, ч.ч. 15, 16 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

12 сентября 2020 года
	УИК

	Избирательные объединения

	9
	Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликова​ния (публикации) решения о на​значении выборов

(п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ)
	В период с 23 июня 2020 года до  

26 июня 2020 года
	Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Хакасия

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	10
	Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения
	В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени

(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)
	В период с 23 июня 2020 года по 13 июля 2020 года

 до 17 часов по местному времени 
	Кандидат

	11
	Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения


	В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени

(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)
	В период с 23 июня 2020 года по 13 июля 2020 года

 до 17 часов по местному времени
	Избирательные объединения

	12
	Предоставление в ТИК списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с заявлением каждого кандидата и прилагаемых к нему документов
	В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени

(ч. 7 ст. 21 ЗРХ, ч. 7 ст. 24 ЗРХ)
	В период с 23 июня 2020 года по 13 июля 2020 года

 до 17 часов по местному времени
	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	13
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверения
	В течение трех дней со дня приема документов

(ч. 8 ст. 24 ЗРХ)
	В течение трех дней со дня приема документов


	ТИК

	14
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении
	В течение одних суток с момента принятия решения

(ч. 9 ст. 24 ЗРХ)

	В течение одних суток с момента принятия решения


	ТИК

	15
	Представление в ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам документов, необходимых для выдвижения
	После заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, но в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени

(ч. 7 ст. 21, ч. 9 ст. 24 ЗРХ)
	После заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, но в  период с 23 июня 2020 года по 09 июля 2020 года

 до 17 часов по местному времени
	Кандидат,

выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	16
	Выдача письменного подтверждения получения документов для выдвижения, представленных кандидатом, избирательным объединением
	Незамедлительно после пред​ставления документов

(ч. 6 ст. 22 ЗРХ)
	Незамедлительно после представления документов
	ТИК

	17
	Сбор подписей избирателей в поддерж​ку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата

(ч. 2 ст. 27 ЗРХ)
	Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	18
	Представление документов для регистрации кандидата
	Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов

(ч. 1 ст. 29 ЗРХ)
	Не ранее 14 июля 2020 года, и не позднее 

17 часов 3 августа 

2020 года
	Кандидат

	19
	Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК
	Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 11 ст. 38, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)
	Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ТИК

	20
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)
	Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ТИК

	21
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению
	Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)
	Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат

	22
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

(п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ)
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	ТИК

	23
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации

(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	ТИК

	24
	Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах
	В двухдневный срок

после регистрации кандидата

(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)
	В двухдневный срок после регистрации кандидата
	ТИК

	Статус кандидатов

	25
	Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ)
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	26
	Назначение доверенных лиц
	После выдвижения кандидата

(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)
	После выдвижения кандидата
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	27
	Регистрация доверенных лиц 
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц

(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц
	ТИК

	28
	Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса
	Со дня представления в избира​тельную комиссию документов для регистрации кандидата

(п. 20 ст. 29 ФЗ)
	Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата
	Кандидат

	29
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоя​тельств – не позднее чем за один день до дня голосования

(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ)
	Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября  2020 года
	Кандидат

	30
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования

(п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ)
	Не позднее 7 сентября 2020 года
	Избирательное объединение

	31
	Регистрация уполномоченных предста​вителей кандидатов по финансовым вопросам
	В течение трёх дней после пре​доставления документов, необ​ходимых для такой регистрации (ч. 2 ст. 44 ЗРХ)
	В течение трёх дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации
	ТИК

	32
	Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей
	Не позднее чем за три дня до дня голосования

(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ)
	Не позднее

9 сентября 2020 года
	Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля

	33
	Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель
	В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)

(ч. 8 ст. 19 ЗРХ)
	12 сентября 2020 года либо 13 сентября 2020 года, а при проведении досрочного голосования в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования
	Лицо, назначенное наблюдателем

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	34
	Представление в ТИК перечня муници​пальных организаций телерадиовеща​ния и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на десятый день после официального опублико​вания (публикации) решения о назначении выборов

(п.8 ст.47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ)
	Не позднее  3 июля 2020 года

 
	Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора

	35
	Опубликование перечня муниципаль​ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических пе​чатных изданий
	Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п.7 ст.47 ФЗ, ч.2 ст.36 ЗРХ)
	Не позднее 10 июля 2020 года

 
	ТИК

	36
	Агитационный период для кандидата
	Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования

(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)
	Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года
	Кандидат



	37
	Агитационный период для избирательного объединения
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования

(п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.38 ЗРХ)
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года
	Избирательное объединение

	38
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования

(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ)
	С 15 августа 2020 года 
до 00 часов 12 сентября 2020 года
	Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	39
	Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в ин​формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	В день голосования до момента окончания голосования

(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ)
	13 сентября 2020 года
до 20 часов
	Граждане, редакции печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие)  результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	40
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли​кования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ)
	Не позднее 23 июля 2020 года 
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	41
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов

(ч. 6 ст. 40 ЗРХ)
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов


	ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	42
	Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного вре​мени
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов

(ч. 7 ст. 40 ЗРХ)
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов


	Организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц

	43
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов

(ч. 4 ст. 41 ЗРХ)
	Не позднее чем через 3 дня после завершения ре​гистрации кандидатов


	Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	44
	Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной пло​щади
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов

(ч. 6 ст. 41 ЗРХ)
	Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов
	Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	45
	Утверждение результатов (графика) жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени,  бесплатной печатной площади на заседании комиссии после проведения жеребьевки
	После проведения жеребьевки

(ч. 6 ст. 40 ЗРХ)
	После проведения жеребьевки
	ТИК

	46
	Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

(п. 10 ст.48 ФЗ, ч. 6 ст. 37 ЗРХ)
	Не позднее

2 сентября 2020 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата, которые зарегистрированы избирательной комиссией

	47
	Опубликование сведений о размере  и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 11 ст.54 ФЗ, ч. 11 ст.42 ЗРХ)
	Не позднее 23 июля 2020 года 
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	48
	Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ
	До начала их распространения

(п.3 ст. 54 ФЗ)
	До начала их распространения
	Кандидат

	49
	Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала

(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированный кандидат

	50
	Представление копии платёжного до​кумента с отметкой банка в редакцию телерадиовещания, периодического печатного издания
	До предоставления эфирного времени, печатной площади

(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	Зарегистрированный кандидат

	Финансирование выборов

	51
	Финансирование расходов на подго​товку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджет​ной росписью о распределении расхо​дов соответствующего бюджета
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ)
	Не позднее 

03 июля 2020 года
	Глава МО, финансовые органы МО

	52
	Распределение средств на проведение выборов УИК


	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования

(ч. 4 ст. 43 ЗРХ)
	Не позднее 13 августа 
2020 года
	ТИК

	53
	Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной компании
	В период после письменного уведомления комиссии о вы​движении кандидата до пред​ставления документов для его регистрации

(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ)
	В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации
	Кандидат

	54
	Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией

(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ)
	После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией
	Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	55
	Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвова​ние, или с нарушением требований час​тей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в разме​рах, превышающих размеры, преду​смотренные статьей 44 ЗРХ
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертво​вания на специальный избира​тельный счет

(ч. 3 ст. 46 ЗРХ)
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет


	Кандидат

	56
	Перечисление пожертвования, внесен​ного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата

(ч. 4 ст. 46 ЗРХ)
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата
	Кандидат

	57
	Представление итогового финансового отчета в ТИК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опублико​вания результатов выборов

(п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидат

	58
	Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ для опубликования
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения

(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ)
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	ТИК

	59
	Представление в ТИК сведений о по​ступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов
	Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня го​лосования – не реже одного раза в три операционных дня

(ч. 5 ст. 47 ЗРХ)
	Не реже одного раза в неделю, а после 
2 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня
	Сбербанк

	60
	Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для раз​мещения на сайте ИК РХ
	Один раз в две недели 
(п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, Постановление ИК РХ)
	Один раз в две недели

	ТИК

	61
	Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	В течение трех дней со дня их получения

(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)
	В течение трех дней со дня их получения


	Редакция периодического печатного издания

	62
	Перечисление неизрасходованных де​нежных средств, находящихся на спе​циальном избирательном счете, граж​данам и юридическим лицам, осущест​вившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды
	После дня голосования

(п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ)
	После 13 сентября 
2020 года
	Кандидат

	63
	Представление в ТИК отчёта о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования

(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)
	Не позднее 23 сентября 2020 года
	УИК

	64
	Представление в представительный ор​ган МО отчёта о поступлении и расхо​довании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования

(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)
	Не позднее 28 октября 
2020 года
	ТИК

	Голосование и определение результатов выборов

	65
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка  осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее

23 августа 2020 года
	ТИК

	66
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее чем за 11 дней до дня голосования

 (ч. 12 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее

1 сентября 2020 года
	Полиграфическая организация

	67
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней
	Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации

(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	ТИК

	68
	Передача избирательных бюллетеней УИК
	Не позднее чем за один день до дня голосования 
(п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ)
	Не позднее

11 сентября 2020 года
	ТИК

	69
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования 
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования

(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ)
	Не позднее

2 сентября 2020 года


	УИК

	70
	Проведение досрочного голосования в помещении ТИК


	За 10 – 4 дня до дня голосования

(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ)
	Со 2 по 8 сентября 2020 года
	ТИК

	71
	Проведение досрочного голосования в помещении УИК
	Не ранее чем за 3 дня до дня голосования

(п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ)
	С 9 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года
	УИК

	72
	Проведение голосования
	С 8 до 20 часов по местному времени

(ч. 1 ст. 53 ЗРХ)
	13 сентября 2020 года

с 8 до 20 часов по местному времени
	УИК

	73
	Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возмож​ности проголосовать вне помещения для голосования
	В течение 10 дней до дня голо​сования, но не позднее чем за шесть часов до окончания вре​мени голосования

(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ)
	С 3 сентября 2020 года, но не позднее 14 часов 
13 сентября 2020 года
	Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение

для голосования

	74
	Подсчёт голосов избирателей
	Сразу после окончания времени голосования и без перерыва, до установления итогов голосования

(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ)
	С 20 часов 13 сентября 2020 года и до установления итогов голосования на избирательном участке
	УИК

	75
	Подписание протокола УИК об итогах голосования
	На итоговом заседании УИК

(ч. 22 ст. 57 ЗРХ)
	На итоговом заседании УИК
	Члены УИК с правом решающего голоса

	76
	Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосова​ния (в том числе составленного повторно)
(п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	УИК

	77
	Направление первого экземпляра про​токола об итогах голосования в ТИК
	Незамедлительно после подпи​сания его всеми присутствую​щими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий

(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ)
	Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий
	УИК

	78
	Принятие решения о проведении по​вторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе об итогах голосования УИК
	До определения ТИК результа​тов выборов и составления ею протокола о результатах выборов

(ч. 28 ст. 57 ЗРХ)
	До определения ТИК результатов выборов

и составления ею протокола о результатах выборов
	УИК

	79
	Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе
	Не позднее чем на третий день со дня голосования

(ч. 1 ст. 59 ЗРХ)
	Не позднее 15 сентября 2020 года
	ТИК

	80
	Обобщение и утверждение общих ре​зультатов выборов депутатов предста​вительного органа местного само​управления
	Не позднее 7 дней со дня их получения (ч. 1 ст. 62 ЗРХ)
	Не позднее 7 дней со дня их получения


	ТИК

	81
	Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов депутатов представительного органа МО в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ
	После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов
(ч. 3 ст. 62 ЗРХ)
	После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов
	ТИК

	82
	Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа местного самоуправления
	После определения результатов выборов

(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)
	После определения результатов выборов
	ТИК

	83
	Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
	В пятидневный срок после извещения

(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)
	В пятидневный срок после извещения


	Кандидат, 
избранный депутатом представительного органа

	84
	Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании
	После официального опублико​вания результатов выборов и выполнения требований, преду​смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трёхдневный срок

(ч. 3 ст. 65 ЗРХ)
	После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трёхдневный срок
	ТИК

	85
	Направление общих данных о резуль​татах выборов по избирательному округу в СМИ


	В течение одних суток после определения результатов выборов

(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ)
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ТИК

	86
	Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	Не позднее чем через один месяц со дня голосования

(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ)
	Не позднее

13 октября 2020 года
	ТИК

	87
	Официальное опубликование
(обнародование) полных данных о результатах выборов
	В течение двух месяцев со дня голосования

(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ)
	До 13 ноября 2020 года
	ТИК


[image: image1]