Приложение № 8

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями,

в редакции от 27.12.2018 № 2059-п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Доступная среда (2014-2020 годы)"**

р.п. Усть-Абакан

2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| **1.ПАСПОРТ**  **муниципальной программы**  **"Доступная среда (2014-2020 годы)"** | |
| Ответственный исполнитель | -Администрация Усть-Абаканского района |
| Соисполнитель | -Усть-Абаканская районная общественная организация инвалидов ХРОООО «ВОИ» |
| Цель | -Создание эффективной системы предоставления социальных услуг и поддержки инвалидам Усть-Абаканского района |
| Задачи | 1. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и интеграции инвалидов.  2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в целях преодоления социальной разобщенности в обществе.  3. Реализация мер по укреплению здоровья инвалидов;  4. Реализация мер по укреплению социальной защищенности инвалидов |
| Целевые показатели: | 1. Количество лиц, прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) в общей численности инвалидов:  2014 год – 65 человек;  2015 год – 70 человек;  2016 год – 70 человек;  2017 год – 70 человек;  2018 год – 70 человек;  2019 год – 70 человек;  2020 год – 70 человек.  2. Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе по годам:  2014 год – 30 человек;  2015 год – 30 человек  2016 год – 30 человек;  2017 год – 30 человек;  2018 год – 40 человек;  2019 год – 50 человек;  2020 год – 60 человек.  3. Количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов:  2014 год – 35 человек;  2015 год – 35 человек;  2016 год – 35 человек;  2017 год – 35 человек;  2018 год – 35 человек;  2019 год – 35 человек;  2020 год – 40 человек.  4. Количество детей-инвалидов, оздоровившихся посредством ипотерапии, в общей численности детей-инвалидов:  2016 год – 10 человек;  2017 год – 10 человек;  2018 год – 10 человек;  2019 год – 10 человек;  2020 год – 10 человек. |
| Этапы и сроки реализации: | 2014-2020 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования программы (рублей) – 3 561 000,  из них средства:  - федерального бюджета – 340 000  - районного бюджета – 3 221 000, в том числе по годам:  2014 год – 980 000, из них средства:  - федерального бюджета – 200 000  - районного бюджета – 780 000;  2015 год – 590 000, из них средства:  - федерального бюджета – 140 000  - районного бюджета – 450 000;  2016 год – 390 000, из них средства:  - районного бюджета – 390 000;  2017 год – 390 000, из них средства:  - районного бюджета – 390 000;  2018 год – 390 000, из них средства:  - районного бюджета – 390 000;  2019 год – 404 000, из них средства:  - районного бюджета – 404 000;  2020 год – 417 000, из них средства:  - районного бюджета – 417 000 |
| Ожидаемые результаты реализации | - увеличение числа прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) до 19%;  - оздоровление 30% детей-инвалидов посредством иппотерапии;  - увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 270 человек;  - увеличение численности инвалидов, приобщенных к культурному развитию до 8,4%. |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы.**

За последние годы в Усть-Абаканском районе наметилась тенденция к снижению общей численности инвалидов. Так, на 01.01.2012 г. общая численность инвалидов составляла 2582 человека, на 01.01.2013г. – 2551 человек. Вместе с тем увеличивается число детей-инвалидов: на 01.01.2012г. – 166 человек, на 01.01.2013г. – 166 человек.

Учитывая данные показатели, остается нерешенной важная социальная задача – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры.

До последнего времени планировка и застройка в Усть-Абаканском районе, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий производились без учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из таких зданий в районе, которое не имеет пандуса, является здание, находящееся в муниципальной собственности в котором расположен профилакторий «Елочка» и управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района оказывающее услуги инвалидам, проживающим на территории Усть-Абаканского района. В целях создания условий инвалидам, для беспрепятственного доступа в здание, необходимо оборудовать его пандусом.

Доступность социальной среды, включая сферы транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта является условием успешной социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все общество в целом.

В сфере спортивной и социокультурной реабилитации в Усть-Абаканском районе продолжают создаваться условия для занятий физической культурой, спортом, социокультурной деятельностью людей с ограниченными возможностями здоровья.

Придавая особое значение реализации социально значимых целей по созданию дополнительных возможностей для занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется совместная с Усть-Абаканским районным обществом инвалидов разработка положений по проведению спортивных и комплексных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Инвалиды Усть-Абаканского района принимают активное участие во всероссийских, республиканских и районных соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для представления района в соревнованиях на должном уровне необходима качественная подготовка спортсменов. Спортивные объекты Усть-Абаканского района не в полной мере адаптированы для нужд инвалидов и МГН, необходимо приобретение специализированного оборудования для занятий спортом.

Реализация муниципальной программы "Доступная среда (2014-2020 годы)" (далее - Программа) позволит создать условия для развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Усть-Абаканского района, а также основу для дальнейшего формирования доступной среды.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов программным методом определяется следующими причинами:

- высокая социальная значимость проблемы, в решении которой заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения;

- комплексность проблемы. Для ее решения потребуется решение различных по содержанию задач методического, финансового, информационного, организационного характера;

- межведомственный характер решения проблемы. Потребуется объединение усилий и координация действий органов местного самоуправления, общественных объединений;

- долгосрочность решения проблемы. Проблема создания доступности социальной среды может быть решена только путем осуществления последовательных и взаимосвязанных мероприятий.

Таким образом, необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

**3. Приоритеты политики муниципального образования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**цели, задачи.**

Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» (далее – Программа) разработана в целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), обеспечения доступной среды жизнедеятельности на основании принципов, утвержденных в Конвенции ООН о правах инвалидов, а также следующих нормативных правовых актов:

- решения Совета депутатов МО Усть-Абаканский район от 24.12.2010 года № 86 «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район на 2011-2015 годы»;

- распоряжения администрации Усть-Абаканского района от 09.10.2013г. №102-р «О разработке муниципальных программ»;

- постановления администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013г. № 1623-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

Приоритетными задачами социально-экономического развития Усть-Абаканского района являются формирование доступной среды жизнедеятельности, социальная реабилитация и интеграция граждан с инвалидностью.

Под доступной средой жизнедеятельности понимается организация окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, физических возможностей и других ограничений, имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной инфраструктуры.

Целью Программы является создание эффективной системы предоставления социальных услуг и поддержки инвалидам Усть-Абаканского района.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и интеграции инвалидов.

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в целях преодоления социальной разобщенности в обществе.

- реализация мер по укреплению здоровья инвалидов;

- реализация мер по укреплению социальной защищенности инвалидов.

**4. Сроки реализации Программы**

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2014 по 2020 годы.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Программные мероприятия на 2016-2020 годы представлены в приложении 1 к Программе.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   мероприятия | Объем финансирования по годам,   рублей | | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | |
| 2014 г. | 2015г. |
| **1. Задача Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и интеграции инвалидов** | | | | | |
| 1.1 | Создание организационного совета при администрации МО Усть-Абаканский район по делам инвалидов и старшему поколению | Не требует финансирования | | Администрация  Усть-Абаканского района | |
| 1.2 | Организация и проведение семинаров со специалистами администраций поселений и  представителями общественных  объединений инвалидов по вопросам организации работы с лицами с ограниченными возможностями | Не требует финансирования | | Управление  социальной поддержки населения Усть-Абаканского района,  Районное общество инвалидов | |
| 1.3 | Оказание информационных услуг инвалидам | 5000 | 5000 | Администрация  Усть-Абаканского района | |
| 1.4 | Освещение в средствах массовой информации проблем пожилых граждан и путей их решения. | Не требует финансирования | | Администрация  Усть-Абаканского района | |
| 1.5 | ИТОГО по задаче 1 | **5000** | **5000** |  | |
| **2. Задача Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в целях преодоления социальной разобщенности в обществе** | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение доступности  образования для детей-инвалидов, в том числе по индивидуальным программам на дому | Не требует финансирования | | Управление образования | |
| 2.2 | Оказание поддержки Усть-Абаканскому районному обществу инвалидов для осуществления их уставной деятельности | 340000 | 360000 | Администрация Усть-Абаканского района | |
| 2.3 | Организация библиотечного обслуживания (в том числе на дому) для инвалидов и маломобильных групп людей | Не требует финансирования | | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | |
| 2.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий | 25000 | 19000 | Администрация  Усть-Абаканского района | |
| 2.5. | Оборудование здания пандусом, находящегося в муниципальной собственности в котором расположен профилакторий «Елочка» и управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района оказывающее услуги инвалидам, проживающим на территории Усть-Абаканского района, из них средства: | 600000 | **-** | Управление ЖКХ и строительства | |
|  | - республиканского бюджета | 200000 |  |  | |
|  | - районного бюджета | 400000 |  |  | |
| 2.6 | Приспособление входной группы здания МБУ «Дом культуры имени Ю.А.Гагарина» с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения, из них средства: |  | 200000 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | |
|  | - районного бюджета | 765000 | 60000 |  | |
|  | - республиканского бюджета | 200000 | - |  | |
|  | - федеральный бюджет |  | 140000 |  | |
| 2.7 | ИТОГО по задаче 2 | **965000** | **579000** |  | |
| **3. Задача Реализация мер по укреплению здоровья инвалидов** | | | |  | |
| 3.1 | Проведение диспансеризации инвалидов и работы по профилактике заболеваний | Не требует финансирования | | ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница» | |
| 3.2 | «Иппотерапия – залог здоровья» Мероприятия для лечения детей-инвалидов посредством занятий конным спортом | 0 | 0 | Администрация Усть-Абаканского района | |
| 3.3 | Проведение спортивных мероприятий | 5000 | 3000 | Администрация  Усть-Абаканского района | |
| 3.4 | ИТОГО по задаче 3 | **5000** | **3000** |  | |
| **4. Задача Реализация мер по укреплению социальной защищенности инвалидов** | | | |  | |
| 4.1 | Цикл мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 5000 | 3000 | администрация Усть-Абаканского района | |
| 4.2 | ИТОГО по задаче 4 | **5000** | **3000** |  | |
|  | **ВСЕГО по Программе, из них:** | **980000** | **590000** |  | |
|  | **- районного бюджета** | **780000** | **450000** |  | |
|  | **- республиканского бюджета** | **200000** | **-** |  | |
|  | **- федеральный бюджет** | **-** | **140,0** |  | |
| *В том числе по ГРБС:* | | | | | |
| *- администрация Усть-Абаканского района* | | *380000* | *390000* | |  |
| *- управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма* | | *-* | *200000* | |  |
| *- управление ЖКХ и строительства* | | *600000* | *-* | |  |

Программные мероприятия на 2016-2020 годы представлены в приложение 1 к программе.

**6. Обоснование ресурсного обеспечения.**

Общий объем финансирования программы (рублей) – 3 561 000, из них средства:

- федерального бюджета – 340 000

- районного бюджета – 3 221 000, в том числе по годам:

2014 год – 980 000, из них средства:

- федерального бюджета – 200 000

- районного бюджета – 780 000;

2015 год – 590 000, из них средства:

- федерального бюджета – 140 000

- районного бюджета – 450 000;

2016 год – 390 000, из них средства:

- районного бюджета – 390 000;

2017 год – 390 000, из них средства:

- районного бюджета – 390 000;

2018 год – 390 000, из них средства:

- районного бюджета – 390 000;

2019 год – 404 000, из них средства:

- районного бюджета – 404 000;

2020 год – 417 000, из них средства:

- районного бюджета – 417 000.

**7. Перечень целевых показателей Программы.**

- количество лиц, прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) в общей численности инвалидов:

2014 год – 65 человек;

2015 год – 70 человек;

2016 год – 70 человек;

2017 год – 70 человек;

2018 год – 70 человек;

2019 год – 70 человек;

2020 год – 70 человек.

- число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 30 человек;

2015 год – 30 человек;

2016 год – 30 человек;

2017 год – 30 человек;

2018 год – 40 человек;

2019 год – 50 человек;

2020 год – 60 человек.

- количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов:

2014 год – 35 человек;

2015 год – 35 человек;

2016 год – 35 человек;

2017 год – 35 человек;

2018 год – 35 человек;

2019 год – 35 человек;

2020 год – 40 человек.

- количество детей-инвалидов, оздоровившихся посредством ипотерапии, в общей численности детей-инвалидов:

2016 год – 10 человек;

2017 год – 10 человек;

2018 год – 10 человек;

2019 год – 10 человек;

2020 год – 10 человек.

- увеличение числа прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) до 19%;

- оздоровление 30% детей-инвалидов посредством иппотерапии;

- увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 270 человек;

- увеличение численности инвалидов, приобщенных к культурному развитию до 8,4%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Программные мероприятия на 2016-2020 годы.** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | | ожидаемый результат | основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Доступная среда (2014-2020 годы)»** | **всего** | **390 000** | **390 000** | **390 000** | **404 000** | **417 000** |  |  |  |
| Администрация Усть-Абаканского района | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 404 000 | 417 000 |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1* | *Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности инвалидов* |  | *390 000* | *390 000* | *390 000* | *404 000* | *417 000* |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Предоставление районным общественным организациям финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности | Администрация МО | 362 000 | 360 000 | 360 000 | 373 000 | 385 000 | увеличение числа прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) до 19%; оздоровление 30% детей-инвалидов посредством иппотерапии; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 270 человек; увеличение численности инвалидов, приобщенных к культурному развитию до 8,4%. | Оказание поддержки Усть-Абаканскому районному обществу инвалидов для осуществления их уставной деятельности | 1;2;3;4. |
| Мероприятие 2 | Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов | Администрация МО | 28 000 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 | Проведение культурно-массовых мероприятий. Проведение спортивных мероприятий |