**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016- 2020 годы)»**

**за 2018 год**

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016- 2020 годы)»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление землепользования администрации Усть-Абаканского района.

Соисполнитель: Органы местного самоуправления поселений.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | План на 2018 год | | | | Кассовые расходы с начала  2018 года | | | | Выполнено  с начала года % (гр.10/гр.6\*10) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания  (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1. Мероприятия по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел |  | 3 240,4 |  | 3 240,4 |  | 3 240,3 |  | 3240,3 | 100 % | **Кредиторка за 2017 год**  1.Чарковский сельсовет:  аал Бейка - ограждение кладбища –371,600  аал Ах-Хол - устройство электрического отопления в МКУ СКЦ-123,000  2. Райковский сельсовет:  аал Баинов - бурение скважин – 480,09997  ст. Хоных - монтаж уличного освещения – 489,357  3.Доможаковский сельсовет  п. Имени Ильича - обустройство детской площадки – 331,066  4. Весенненский сельсовет:  д. Капчалы - бурение скважин – 508,77288  5. Московский сельсовет  аал Мохов - ремонт СДК – 564,500  **2018 год**  1.Доможаковский сельсовет  п. Имени Ильича - устройство уличного освещения- 97,100  2.аал Тутатчиков - обустройство детской площадки -274,800 | Программа реализована в полном объеме – 100% |
| 2. | Мероприятие 2.  Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел | 3,8 |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 | 100% | 1.Доможаковский сельсовет  п. Имени Ильича - устройство уличного освещения- 0,981  аал Тутатчиков - обустройство детской площадки- 2,776 | Программа реализована в полном объеме – 100% |
|  | **Итого по программе** | **3,8** | **3 240,4** |  | **3 244,2** | **3,8** | **3 240,3** |  | **3 244,1** | **100 %** |  |  |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы» за 2018 год.

**1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программына начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года).**

Целью программы является сохранение, развитие малых, отдаленных и иных сел Усть-Абаканского района и создание комфортных условий проживания в них населения. Для достижения поставленной цели программа предусматривает задачу «Улучшение качества жизни населения малых, отдаленных и иных сел».

В Усть-Абаканском районе на 1 января 2018 года существует 12 малых сел с численностью населения до 100 человек и 8 иных сел с численностью до 200 человек.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволила создать более комфортные условия для проживания в малых, отдаленных и иных селах.

В течении последних лет в малых, отдаленных и иных селах Усть-Абаканского района установлено 10 детских игровых площадок, в 10 малых, отдаленных и иных селах обустроено уличное освещение, построены два здания социально-культурных центра, ограждены 6 кладбищ, пробурено 57 скважин.

И все-таки проблема снабжения населения доброкачественной питьевой водой остается одной из главных задач в обеспечении социального благополучия населения малых, отдаленных и иных сел Усть-Абаканского района. В нескольких селах остро стоит вопрос водоснабжения, поэтому первоначальной задачей является бурение скважин (п. Оросительный, аал Мохов, д. Капчалы). В п. Имени Ильича и аале Баинов требуется ограждение кладбища.

**2.** [**Перечень**](#Par608)**мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.**

Основное мероприятие муниципальной программы «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы» направлено на повышение комфортности проживания на территории малых, отдаленных и иных сел Усть-Абаканского района.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году объем финансирования составил 375,657 тыс.рублей (размер субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия - 371,9 тыс. рублей; размер софинансирования за счет средств местного бюджета - 3,757тыс. рублей). На данные средства реализованы программные мероприятия в 2 иных селах Усть-Абаканского района.

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия 2016-2020 годы» было заключено соглашение № 050-6/2018-7 от 25.05.2018 года, между Министерством экономики Республики Хакасия и Администрацией Усть-Абаканского района, о предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасии за отчетный год выполнены следующие работы:

**Доможаковский сельский совет**

**1. аал Тутатчиков** - обустройство детской спортивной площадки с ограждением, с установкой малых игровых форм на сумму 277,576 тыс. руб. из них: местный бюджет - 2,8 тыс.руб.; республиканский бюджет Республики Хакасия - 274,8 тыс. руб.;

**2. п. Имени Ильича** - обустройство уличного освещения на сумму 98,081 тыс. руб. из них: местный бюджет - 1,0 тыс. руб.; республиканский бюджет Республики Хакасия - 97,1 тыс. руб.

Обязательства местного бюджета на 01.01.2019 года выполнены в полном объеме. Субсидия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 01.01.2019 год поступила и израсходована в полном объеме. Исполнение составило 100 % от утвержденного объема расходов.

По дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 050-6/2017/7 о предоставлении субсидии в целях софинансирования мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел Республики Хакасия от 27.04.2017г из республиканского бюджета Республики Хакасия в 2018 году погашена кредиторская задолженность за 2017 год на сумму 2868,39585 тыс. руб. за выполненные мероприятия.

**3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, полученные в соответствии с** [**Порядком**](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) **проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района**

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка  в  баллах | комментарий |
| Доля малых, отдаленных и иных сел осуществивших обновление объектов инфраструктуры, от общей численности малых, отдаленных и иных сел района | % | 5% | 5% | +1 |  |
| Доля малых, отдаленных и иных сел, осуществивших благоустройство своей территории, от общего количества малых, отдаленных и иных сел района | % | 5% | 5% | +1 |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 | Х |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Муниципальная программа считается эффективной.  Показатели результативности за 2018 год достигнуты на 100%. | | | | |

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020) годы», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» (с последующими изменениями) в течение 2018 года вносились следующие изменения:

постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.02.2018 № 238-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» (изменены объемы финансирования программы);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.07.2018 № 890-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» (изменены объемы финансирования программы);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.11.2018 № 1654-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» (изменены в паспорте программы целевые показатели);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 14.12.2018 № 1990-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ» (изменены объемы финансирования программы).

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2018 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

Руководитель Управления землепользования

Администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко