**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2022 |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Ответственный секретарь административной комиссии Усть-Абаканского района Сукач Ирина Анатольевна тел. 8 (39032) 2-09-96 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт(кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 168,3 | 147,4 | 87,6 | Экономия по электронным аукционам. Отменены рейдовых мероприятий из-за ограничительных мер в период пандемии. |
| Цель - Содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности жителей Усть-Абаканского района |
| Задача 1. Укрепле­ние безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие:Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе | 17,8 | 16,8 | 94,4% |  |
| ИТОГО | 17,8 | 16,8 | 94,4% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения %) - снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений), на 1% | 1 | +2,5 | - | Оперативная обстановка характеризуется увеличением массива регистрируемых преступлений на 2,5%, однако оперативная обстановка на улицах и общественных местах остается стабильной, снижение преступлений в общественных местах на 17,7 %. |
| Показатель 2 (ед. измерения %) - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, на 1,5% 2847/3300 | 1,5 | +15,9 | + | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан |
| Показатель 3 (ед. измерения %)- увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспи­тания, на 1,5% 77245/109150 чел. | 1,5 | +41,3 | + | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан |
| Показатель 4 (ед. измерения %)- увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти, на 3%, 192/192 чел. | 3 | 0 | 0 | Сознательность граждан к помощи правоохранительным органам в профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 2 |  |
| Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие:Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма | 50,0 | 49,9 | 99,7% |  |
| ИТОГО | 50,0 | 49,9 | 99,7% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения - %) - Уменьшение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 года (9 мес. - 15 человек) 0/2, 2020/2021 – 8/14,  | - 4 | +75 | + | Причиной увеличения количества погибших лиц в ДТП является неоправданный риск человека за рулем, нарушением правил дорожного движения. |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) -Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 (9мес. 94 ДТП) - 58/48 | 3 | -17,2 | + | Соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) -Уменьшение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 года (9 мес.-16 детей). (2020/2021 год 1/3)  | 5 | +200 | - | Снижение ответственности водителей за обеспечение безопасности пассажиров. |
| Показатель 4, кол-во местСокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отношению к значениям прошедшего 2013 года (9 мес. - 18 мест.) к 2021 году на 10 единиц | 2 | 2 | + | Профилактические и рейдовые мероприятия, усилен контроль со стороны дорожно-патрульной службы (ДПС) за соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения Российской Федерации. |
| ИТОГО достижение результата |  |  | 3 |  |
| Задача: Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их семей, защита прав |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие:Профилактика правонарушений несовершеннолетних  | 95,5 | 75,8 | 79,3% | Экономия по электронным аукционам, Отменены рейды из-за ограничительных мер в период пандемии. |
| ИТОГО | 95,5 | 75,8 | 79,3% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения - %) - ежегодно не превышать 0,7 % уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района | 0,7 | 0,09 | + | Снижение уровня подростковой преступности |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) - ежегодно не превышать 0,6 % уровень преступности несовершеннолетних школьников | 0,6 | 0,16 | + | Сохраняются положительные тенденции в социально-криминологической характеристики преступности |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) - ежегодно достигать до 90% количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, занятых в кружках, секциях в свободное от учебы время | 90 | 91 | + | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)- ежегодно достигать 100% организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | 100 | 99 | - | - из-за действовавших в 2021 году ограничительных (карантинных) мероприятий. |
| Показатель 5 (ед. измерения – кол-во)-ежегодно не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | 3 | 0 | + | Оперативно-профилактические мероприятия |
| Показатель 6 (ед. измерения – кол-во)-ежегодно не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | 4 | 3 | + | Оперативно-профилактические мероприятия |
| Показатель 7 (ед. измерения – ед.)- Повышение квалификации специалистов 1раз в 5 лет | 1 | 1 | + | Ответственным секретарем КДН и ЗП пройдены курсы |
| ИТОГО достижение результата |  |  | 6 |  |
| Задача: Профилактика террористической и экстремистской деятельности |
| Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие:Мероприятия по профилактике террористической и экстремистской деятельности | 5,0 | 4,9 | 98% |  |
| ИТОГО | 5,0 | 4,9 | 98% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения – кол-во)  Количество предотвращенных террористических актов. | 0 | 0 | + | Профилактические мероприятия |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) Увеличение показателя доли населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма по отношению к значениям базового показателя прошедшего периода 2016г. | 5 | 5,2 | + | Идеологическая работа |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) Увеличение количества мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию по отношению значения базового показателя прошедшего периода 2016г | 7 | 7,3 | + | Действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств. |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 3 |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» за 2021 год**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

Обеспечение общественной безопасности в Усть-Абаканском районе как в субъ­екте Российской Федерации, является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей и гостей района, соблюдения их законных прав и сво­бод, эффективного функционирования системы управления, экономики, транспорта и связи, развития социальной и духовной сфер общества.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района, укрепление безопасности и общественного порядка в районе.

Координацией действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других ведомств и общественных объединений в повышении эффективности их деятельности по профилактике правонарушений, обеспечении безопасности населения, снижения уровня преступности, предупреждении асоциальных явлений занимается Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Усть-Абаканского района, где председателем комиссии является Глава Усть-Абаканского района Е.В.Егорова.

В 2021 году из-за распространения коронавирусной инфекции и принятых в связи с этим ограничительных мер, были внесены изменения в формат проведения заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в виде заочного совещания.

Количество проведенных мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, участие в них граждан, в отчетном периоде из-за ограничений, связанных с пандемией снижены.

Однако в районе на постоянной основе проводилось информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового образа жизни через местные СМИ, на районном сайте, 13-ти сайтах поселений Усть-Абаканского района.

Согласно плану работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Усть-Абаканском районе в 2021 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 10 профилактических вопросов.

По итогам заседаний комиссии были даны руководителям субъектов профилактики 46 рекомендаций.

Принимаемые меры позволили достигнуть положительных результатов по ряду основных направлений деятельности субъектов профилактики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), итак по итогам 2021 года на территории Усть-Абаканского района зарегистрировано 135 преступлений (АППГ 164, -17,7%) совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил 17,05 % (по Республике 28,3%).

В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, большую долю занимают преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств -37,5 (50); против собственности (кража) – 29,6% (40) связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 10,3 %, иные 20,7 % (28).

Следует отметить, что по итогам 2021 года снизилось с 18 до 11 (- 38,9%) число лиц, совершивших преступления на улицах и находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах, профилактики преступлений в течение 2021 года сотрудниками ОМВД проводилась целенаправленная работа по применению превентивных мер административного характера.

Так за указанный период пресечено 213 административных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Для оперативного решения вопросов профилактики правонарушений и преступлений в районе на постоянной основе действуют комиссии:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- административная комиссия;

- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- антинаркотическая комиссия;

- антитеррористическая комиссия.

Все комиссии работают в соответствии с действующим законодательством и на основании утвержденных планов работ.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» в 2021 году за счет средств бюджета Усть-Абаканского района предусмотрено 168,3 тыс. рублей, исполнение составило 147,4 тыс. рублей или 87,6% от утвержденного объема расходов.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» направлены на укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, составил 17,8 тыс. рублей, фактически исполнено 16,8 тыс. рублей (94,4%). В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений» денежные средства были направлены на поощрение членов общественных организаций правоохранительной направленности; организацию восстановления документов лиц, попавших в сложные жизненные ситуации (фотографирование, оплата гос.пошлины); проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий среди молодежи.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» направлены на повышение безопасности дорожного движения в Усть-Абаканском районе. Основной целью подпрограммы является - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 50,0 тыс. рублей, фактически освоено 49,9 тыс. рублей (99,7%). В рамках основного мероприятия «Профилактика дорожно-транспортных происшествий» для учащихся школ организованы мероприятия направленные на профилактику и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 95,5 тыс. рублей, фактически освоено 75,8 тыс. рублей (79,3%). В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» бюджетные средства были направлены для организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – программное обеспечение комиссии КДН и ЗП, организация досуга несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» направлены на профилактику терроризма и экстремизма.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 5,0 тыс. рублей, фактически освоено 4,9 тыс. рублей (98%). В рамках основного мероприятия «Противодействие терроризму и экстремизму» были изготовлены листовки, памятки.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики 01.02.2022 № 90-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Усть-Абаканском районе» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год | Плановое значение показателей на 2021год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде,% (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0,88 | х | х |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  |  | х | х | 3,63 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  | х | 4,54 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,97 | х | 0,9 | х | х |
| Показатели результативности  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 (ед. измерения %) - снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений), на 1% | % | 8,8 | 1  | 2,5 | 0,4 | Оперативная обстановка характеризуется увеличением массива регистрируемых преступлений на 2,5%, однако оперативная обстановка на улицах и общественных местах остается стабильной, снижение преступлений в общественных местах на 17,7 %. |
| Показатель 2 (ед. измерения %) - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, на 1,5% 2847/3300 | % | 39,8 | 1,5 | 15,9 | 10,6 | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан |
| Показатель 3 (ед. измерения %)- увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспи­тания, на 1,5% 77245/109150 чел. | % | -66,4 | 1,5 | 41,3 | 27,53 | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан |
| Показатель 4 (ед. измерения %)- увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти, на 3%, 192/192 чел. | % | 3,1 | 3 | 0 | 0 | Сознательность граждан к помощи правоохранительным органам в профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах |
| Уровень достигнутых значений показателей |  |  | х | х | 9,63 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  | х | 10,7 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Коэффициент финансового обеспечения |  |  | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - %) - Уменьшение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 года (9 мес. - 15 человек) 0/2, 2020/2021 – 8/14,  |  | 4 | 4 | 75 | 0,05 | Причиной увеличения количества погибших лиц в ДТП является неоправданный риск человека за рулем, нарушением правил дорожного движения. |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) -Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 (9мес. 94 ДТП) - 58/48 |  | 38,3 | 3 | 17,2 | 5,73 | Соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) -Уменьшение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 года (9 мес.-16 детей). (2020/2021 год 1/3)  |  | 43,7 | 5 | 200 | 0,03 | Снижение ответственности водителей за обеспечение безопасности пассажиров. |
| Показатель 4, кол-во единицыСокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отношению к значениям прошедшего 2013 года (9 мес. - 18 мест.)  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | Профилактические и рейдовые мероприятия, усилен контроль со стороны дорожно-патрульной службы (ДПС) за соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения Российской Федерации. |
| Уровень достигнутых значений показателей |  |  | х | х | 1,7 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  | х | 1,7 | х | х |
| 1.3 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 0,79 | х | х |
| Показатели результативности  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - %) - ежегодно не превышать 0,7 % уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района |  | 0,16 | 0,7 | 0,09 | 7,78 | Снижение уровня подростковой преступности |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) - ежегодно не превышать 0,6 % уровень преступности несовершеннолетних школьников |  | 0,1 | 0,6 | 0,16 | 3,75 | Сохраняются положительные тенденции в социально-криминологической характеристики преступности |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) - ежегодно достигать до 90% количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, занятых в кружках, секциях в свободное от учебы время |  | 96 | 90 | 91 | 1,01 | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)- ежегодно достигать 100% организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете |  | 90 | 100 | 99 | 0,99 | - из-за действовавших в 2021 году ограничительных (карантинных) мероприятий. |
| Показатель 5 (ед. измерения – кол-во)-ежегодно не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения |  | 0 | 3 | 0 | 1 | Оперативно-профилактические мероприятия |
| Показатель 6 (ед. измерения – кол-во)-ежегодно не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними |  | 1 | 4 | 3 | 1,33 | Оперативно-профилактические мероприятия |
| Показатель 7 (ед. измерения – ед.)- Повышение квалификации специалистов 1раз в 5 лет |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Ответственным секретарем КДН и ЗП пройдены курсы |
| Уровень достигнутых значений показателей |  |  | х | х | 2,41 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  | х | 3,06 | х | х |
| 1.4 | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 0,98 | х | х |
| Показатели результативности  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 (ед. измерения – кол-во)  Количество предотвращенных террористических актов. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Профилактические мероприятия |
| Показатель 2 (ед. измерения - %) Увеличение показателя доли населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма по отношению к значениям базового показателя прошедшего периода 2016г. |  | 5,3 | 5 | 5,2 | 1,04 | Идеологическая работа |
| Показатель 3 (ед. измерения - %) Увеличение количества мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию по отношению значения базового показателя прошедшего периода 2016г |  | 7,4 | 7 | 7,3 | 1,04 | Действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств. |
| Уровень достигнутых значений показателей |  |  | х | х | 1,03 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  | х | 1,05 | х | х |

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»

Показатель 1 «снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений)» не достигнут в результате снижения материального уровня населения из-за действовавших в 2021 году ограничительных (карантинных) мероприятий. Оперативная обстановка в районе за 2021 год характеризуется увеличением на 2,5% (с 752 до 771) массива регистрируемых преступлений. Анализ обстановки, складывающейся на улицах и других общественных местах района снижен на 17,7%.

Однако, следует отметить, что по итогам 2021 года снизилось с 18 до 11 (-38,9 %) число лиц, совершивших преступления на улицах и находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Показатель 3 «Уменьшение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к значениям прошедшего периода 2013 года (9 мес.-16 детей)» не достигнут в результате увеличения на 2 человека пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к показателю 2020 года.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Показатель 4 «ежегодно достигать 100% организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете» не достигнут из-за действовавших в 2021 году ограничительных (карантинных) мероприятий в период пандемии.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2021 года вносились следующие изменения:

- Распоряжение Главы Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 247-р «Об утверждении распределения средств по основным направлениям расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» на 2022 год»;

- Распоряжение Главы Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 249-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 №164-р «Об утверждении распределения средств по основным направлениям расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»»;

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 1359-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (увеличение бюджетных ассигнований).

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий в 2021 году, не отмечено.

Реализация подпрограмм профилактической направленности за 2021 год оказала определенное положительное влияние на оздоровление криминогенной ситуации в районе.

Важно, чтобы жители района хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.

В районе на постоянной основе проводится информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового образа жизни через местные СМИ, на районном сайте, 13-ти сайтах поселений Усть-Абаканского района, где размещаются анонсы всех спортивных, культурно-массовых мероприятий проходящих в поселениях.

Главной задачей по профилактике асоциального поведения является формирование здорового образа жизни и вовлечение в общественно-полезную деятельность детей и несовершеннолетних.

 На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются новые образовательные стандарты, популяризируются массовые спортивные мероприятия, вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым семейные ценности. Для реализации этого планируется активно привлекать общественные организации, в том числе молодежные.

Широко применяется рекламное распространение баннеров – мы за здоровый образ жизни.

Администрация района со всеми субъектами профилактики принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Ответственный секретарь

административной комиссии

Усть-Абаканского района И.А. Сукач