**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В**

**УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Диденко.К.С.  8(39032)2-00-71 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие торговли в Усть-Абаканском районе** | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 107,0 | 96,7 | - | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета. |
| **Цель**: решение проблем в сфере торговли, определение основных направлений развития торговли и мероприятий, содействующих развитию торговли на территории Усть-Абаканского района. | | | | |
| **Показатель 1** (Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек), (м2)) | 520 | 540,9 | + |  |
| **Показатель 2** (Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли (шт.)) | 1 | 1 | + |  |
| **Задача**: стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли, а также повышение экономической доступности товаров для населения. | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя |  |  |  |  |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| Поддержка организаций торговли | 107,0 | 96,7 | 90,4 % | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета. |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» по итогам 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | |
| 1 | Наименование программы и входящих в ее состав подпрограмм | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» |
| 2 | Исполнители программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| 3 | Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий (причины частичного или полного невыполнения) | В декабре 2022 года был проведен районный конкурс «Лучшее предприятие торговли». Освоение средств было выполнено на 79,4 %, так как был проведен аукцион на покупку призов для победителей конкурса. |
| 4 | Конкретные результаты реализации программы (подпрограммы), достигнутые за год, их соответствие ожидаемым конечным результатам | В 2022 году показатель 1 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» увеличился по отношению к плану на 4,02 % и по отношению к 2021 году увеличился на 2,9 %, в связи с открытием новых торговых объектов.    В 2022 году показатель 2 «Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли» не изменился по отношению к плану и к 2021 году.  В 2021 - 2022 гг. оценка эффективности реализации программы ⩾ 0,8, значит степень эффективности программы высокая. |
| 5 | Предложения по дальнейшей реализации программы | 1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года; 2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменений в них; 3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе». |
| 6 | Отчет об оценке эффективности реализации программы | Указан в таблице 1. |

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному  (2021 год) | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6: столбец 5×100%) | Оценка достижения планового значения показателя за 2021 год | Оценка достижения планового значения показателя за 2022 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | ед. | 0,705 | х | 0,90 | х | х | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1 (**Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек)) | м2 | 525,2 | 520 | 540,9 | 104,02 | 1,22 | 1,04 | В 2022 году показатель 1 увеличился по отношению к плану на 4,02 %, а по отношению к 2021 году увеличился на 2,9 %, в связи с открытием новых торговых объектов. |
| **Показатель 2 (**Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей) | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | В 2022 году показатель 4 не изменился по отношению к плану и к 2021 году. |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | ед. | 0,91 | х | 1,02 | х | х | х | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | ед. | 1,29 | х | 1,13 | х | х | х | х |

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу Управления финансов

и экономики администрации Усть-Абаканского района К.С. Диденко