### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В

### УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Диденко.К.С. 8(39032)2-00-71 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Развитие торговли в Усть-Абаканском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | 107,0 | 96,7 | - | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета. |
| Цель: решение проблем в сфере торговли, определение основных направлений развития торговли и мероприятий, содействующих развитию торговли на территории Усть-Абаканского района. |  |  |  |  |
| Показатель 1 (Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек), (м2)) | 520 | 540,9 | + |  |
| Показатель 2 (Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли (шт.)) | 1 | 1 | + |  |
| Задача: стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли, а также повышение экономической доступности товаров для населения. |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, показателя |  |  |  |  |
|  | (тыс. рублей) |  |  |  |
| Поддержка организаций торговли | 107,0 | 96,7 | 90,4 % | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета. |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» по итогам 2022 года

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы и входящих в ее состав подпрограмм | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» |
| 2 | Исполнители программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| 3 | Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий (причины частичного или полного невыполнения) | В декабре 2022 года был проведен районный конкурс «Лучшее предприятие торговли». Освоение средств было выполнено на 79,4 %, так как был проведен аукцион на покупку призов для победителей конкурса. |
| 4 | Конкретные результаты реализации программы (подпрограммы), достигнутые за год, их соответствие ожидаемым конечным результатам | В 2022 году показатель 1 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» увеличился по отношению к плану на 4,02 % и по отношению к 2021 году увеличился на 2,9 %, в связи с открытием новых торговых объектов. В 2022 году показатель 2 «Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли» не изменился по отношению к плану и к 2021 году. В 2021 - 2022 гг. оценка эффективности реализации программы ⩾ 0,8, значит степень эффективности программы высокая. |
| 5 | Предложения по дальнейшей реализации программы | - Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года; - Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменений в них; - Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе». |
| 6 | Отчет об оценке эффективности реализации программы | Указан в таблице 1. |

Таблица 1

### ОТЧЕТ

### об оценке эффективности реализации

### муниципальной программы «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» по итогам 2022 года

| ### № п/п | ### Наименование показателей | ### Ед. изм. | ### Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному ### (2021 год) | ### Плановое значение показателей на 2022 год | ### Фактическое значение показателей за 2022 год | ### Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6: столбец 5×100%) | ### Оценка достижения планового значения показателя за 2021 год | ### Оценка достижения планового значения показателя за 2022 год | ### Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Коэффициент финансового обеспечения | ### ед. | ### 0,705 | ### х | ### 0,90 | ### х | ### х | ### х | ### х |
|  | ### Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Показатель 1 (Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек)) | ### м2 | ### 525,2 | ### 520 | ### 540,9 | ### 104,02 | ### 1,22 | ### 1,04 | В 2022 году показатель 1 увеличился по отношению к плану на 4,02 %, а по отношению к 2021 году увеличился на 2,9 %, в связи с открытием новых торговых объектов. |
|  | ### Показатель 2 (Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей) | ### шт. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 100 | ### 1 | ### 1 | В 2022 году показатель 4 не изменился по отношению к плану и к 2021 году. |
|  | ### Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | ### ед. | ### 0,91 | ### х | ### 1,02 | ### х | ### х | ### х | ### х |
|  | ### Значение оценки эффективности реализации программы | ### ед. | ### 1,29 | ### х | ### 1,13 | ### х | ### х | ### х | ### х |

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу Управления финансов

и экономики администрации Усть-Абаканского района                                                                                                              К.С. Диденко