**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия (Отдел по ГО и ЧС) |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела по ГО и ЧС администрации Усть - Абаканского района Гнеденков И.А. 8 (39032) 2-00-72 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | Факт  (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 6012,1 | 5743,6 | 95,5 |  |
| Цель: Снижение рисков и смягчение последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Усть-Абаканском районе. | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт  (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | 6012,1 | 5743,6 | 95,5 | Экономия фонда заработанной платы на обеспечение деятельности ЕДДС (207,8 тыс. руб.), взносов по обяза-тельному социальному страхованию (19,7 тыс. руб.), социальных пособий и компенсаций (2,8 тыс. руб.), экономия при проведении электронных аукционов при приобретении памяток по ЧС для населения (5,1 тыс. руб.), имущества для резерва ЧС и запасов ГО (22, тыс.руб.), офисной мебели при реализации субсидии по материально – техническому обеспечению ЕДДС (17,3 тыс.руб.), софинасировании субсидии (0,4 тыс.руб.), экономии Московским сельсоветом при реализации трансферта для проведения опашки населенных пунктов (4,2 тыс. руб.), отсутствие заявки Калининского сельсовета на выделение трансферта на проведение опашки населенных пунктов (11,39 тыс. руб.). |
| ИТОГО | 6012,1 | 5743,6 | 95,5 |  |
| Показатели | | | | |
| Задача 1. Проведение мероприятий в сфере профилактики чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах района. | | | | |
| Показатель 1  Количество распространенной профилактической продукции (памятки, листовки, рекламная продукция) по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (тыс. шт.) | ≥30 | 31,6 | + |  |
| Задача 2. Создание резерва материально – технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | |
| Показатель 2  Уровень создания резерва материально – технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 33,0 | 36,1 | + |  |
| Задача 3. Укрепление материально-технического обеспечения ЕДДС. | | | | |
| Показатель 3  Уровень оснащенности материально - техническими средствами единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть-Абаканского района(%) | 100 | 100 | + |  |
| Задача 4. Осуществление органами местного самоуправления района мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, оснащение пожарным инвентарем и оборудованием. | | | | |
| Показатель 4  Количество населенных пунктов, вокруг которых создана (обновлена) минерализованная полоса в соответствии со схемой её создания (населенных пункта) | 38 | 38 | + |  |
| Показатель 5  Удельный вес населенных пунктов Усть-Абаканского района (от общего количества населенных пунктов), подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров в соответствии с Перечнем таких населенных пунктов, утвержденным Правительством Республики Хакасия), на которые подготовлен Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных и других ландшафтных пожаров (%) | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 6  Сокращение количества населенных пунктов района, в которых отсутствуют наружные источники пожарного водоснабжения (населенных пункта) | 9 | 8 | + |  |
| Показатель 7  Количество созданных в Усть-Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия (единиц) | 3 | 3 | + |  |
| Показатель 8  Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи (чел.) | 6 | 6 | + |  |
| Задача 5. Оснащение населенных пунктов Усть-Абаканского района звуковыми системами оповещения для своевременного населения Усть-Абаканского района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. | | | | |
| Показатель 9  Уровень оснащенности населенных пунктов стационарными звуковыми системами оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 100 | 97,4 | - | Стационарной звуковой системой оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении ЧС не оснащен нп Салбык, т.к. там проживает всего 1 семья (для оповещения используется элекронный громкоговоритель) |
| Задача 6. Создание в органах местного самоуправления добровольных пожарных объединений. | | | | |
| Показатель 10  Создано в поселениях района добровольных пожарных объединений (объединений)  Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи (чел.) | 7 | 8 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +9 |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы*

Наибольшую опасность для населения и территорий Усть - Абаканского района представляют сильные ветры, подтопления и природные пожары.

Значительный ущерб приносят лесные и степные пожары. В зависимости от метеорологических факторов и степеней пожарной опасности лесов в лесных массивах республики может возникнуть напряженная обстановка в пожароопасный период.

Достаточно высокий уровень природной и техногенной опасности на территории Усть - Абаканского района требует проведение предупредительных мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по смягчению их последствий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Резервный фонд администрации Усть - Абаканского района в 2022 году составил 300 тыс. рублей.

Созданный резервный фонд администрации Усть - Абаканского района в 2022 году резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций, приходящийся на душу населения Усть - Абаканского района составляет 7,23руб./чел.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

В 2022 году на территории Усть - Абаканского района зарегистрировано 375 пожаров (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 314), при которых погибло 12 человек (АППГ – 4), получил травмы 4 человека (АППГ – 1), нанесен материальный ущерб в размере 33 500,0 тыс.рублей (АППГ- 1 307,4 тыс. рублей).

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических особенностей района, социально-экономического положения населения возможно только целевым программным методом. При этом необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное сокращение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы*

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году было запланировано 6 012,1 тыс. рублей, в том числе субсидия республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 455,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет)– 5 557,1 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 2022 года составили 5 743,6 тыс. рублей (95,5%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 437,7тыс. рублей, районного бюджета – 5 305,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

*Мероприятие 1 «Мероприятия по защите населения Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 333,5 тыс.руб., кассовые расходы –306,0 тыс. руб. или 91,7%.Средства были направлены на изготовление памяток для населения по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности в паводкоопасный период (плановое финансирование – 40,0 тыс. руб., кассовые расходы - 34,8 тыс. руб.), устранение аварии на канализационном коллекторе в Расцветовском сельсовете (плановое финансирование и кассовые расходы по 133,6 тыс. руб.), ремонт оборудования для проведения ВКС в ЕДДС (плановое финансирование и кассовые расходы по 10,0 тыс. руб.), создание резерва по ЧС и запасов ГО (плановое финансирование – 150,0 тыс. руб., кассовые расходы – 127,6 тыс. руб.).

*Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений («Единая дежурная диспетчерская служба»)».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 4 914,2тыс.руб., кассовые расходы – 4 706,5тыс. руб. или 95,8%. Причина частичного неисполнения- экономия фонда заработанной платы на обеспечение деятельности ЕДДС (207,8 тыс. руб.), взносов по обязательному социальному страхованию (19,7 тыс. руб.), социальных пособий и компенсаций (2,8 тыс. руб.).

*Мероприятие 3 «Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований».*

Финансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть - Абаканского района проводилось за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 455,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 437,7 тыс. рублей (96,2%).

В результате исполнения данного мероприятия приобретены 4 (установлено в населенных пунктах района – 3, резерв ЧС – 1) стационарные системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС (плановое финансирование и кассовые расходы по 157,6 тыс. руб.), офисная мебель (плановое финансирование – 172,2 тыс. руб., кассовые расходы – 155,0 тыс. руб.), персональный компьютер (в комплекте) и МФУ (плановое финансирование и кассовые расходы по 124,0 тыс. руб.), мышь и клавиатура для компьютера (плановое финансирование и кассовые расходы по 1,2 тыс. руб.).

*Мероприятие 4 «Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований» (софинансирование).*

На софинансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть - Абаканского района было запланировано из районного бюджета Усть - Абаканского района 9,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 8,9 тыс. рублей (96,1%).

В результате исполнения данного мероприятия осуществлено софинансирование мероприятий по приобретению 4 стационарных систем оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС (плановое финансирование и кассовые расходы по 3,26 тыс. руб.), офисной мебели (плановое финансирование – 3,5 тыс. руб., кассовые расходы – 3,2 тыс. руб.), персонального компьютера (в комплекте) и МФУ (плановое финансирование и кассовые расходы по 2,5 тыс. руб.), мыши, клавиатуры для компьютера (плановое финансирование и кассовые расходы по 0,02 тыс. руб.).

*Мероприятие 5 «Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 300,0 тыс. руб., кассовые расходы – 284,5 тыс. руб. или 94,8%. Мероприятие включало создание (обновление) минерализованных полос вокруг населенных пунктов района.

*3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть - Абаканского района и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2021год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Защи-та населения и территорий Усть-Абаканского рай-она от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение по-жарной безопас-ности и безопас-ности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,97 | х | 0,96 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1  Количество распространенной профилактической продукции (памятки, листовки, рекламная продукция) по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | тыс. шт. | 10,2 | 30,0 | 31,6 | 105,3 | Превышение планового значения показателя произошло за счет снижение стоимости единицы профилактической продукции при проведении электронного аукциона |
| Показатель 2  Уровень создания резерва материально – технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | не оценивался | 33,0 | 36,1 | 109,4 | Превышение планового значения показателя произошло за счет снижение стоимости средств резерва ЧС при проведении электронного аукциона |
| Показатель 3  Уровень оснащенности материально - техническими средствами единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть-Абаканского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 4  Количество населенных пунктов, вокруг которых создана (обновлена) минерализованная полоса в соответствии со схемой её создания | населенных пункта | не оценивался | 38 | 38 | 100 |  |
| Показатель 5  Удельный вес населенных пунктов Усть-Абаканского района (от общего количества населенных пунктов), подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров в соответствии с Перечнем таких населенных пунктов, утвержденным Правительством Республики Хакасия), на которые подготовлен Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных и других ландшафтных пожаров | % | не оценивался | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 6  Сокращение количества населенных пунктов района, в которых отсутствуют наружные источники пожарного водоснабжения | населенных пункта | не оценивался | 9 | 8 | 112,5 |  |
| Показатель 7  Количество созданных в Усть-Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия | (единиц) | 2 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| Показатель 8  Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | чел. | 4 | 6 | 6 | 100,0 |  |
| Показатель 9  Уровень оснащенности населенных пунктов стационарными звуковыми системами оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | не оценивался | 100 | 97,4 | 97,4 | Стационарной звуковой системой оповещения для информирования населения об угрозе или возникновении ЧС не оснащен нп Салбык, т.к. там проживает всего 1 семья, (для оповещения используется элекронный громкоговоритель) |
| Показатель 10  Создано в поселениях района добровольных пожарных объединений | объединений | не оценивался | 7 | 8 | 114,3 | Превышение планового показателя связано с дополнительным созданием добровольной пожарной дружины в Расцветовском сельсовете |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,01 | х | х | 1,04 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,04 | х | 1,08 | х | х |

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ (утверждена постановлением администрации Усть – Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в 2022 году =1,04 (в 2021 г. Уо1,01).

Коэффициент финансового обеспечения программы, отражающий отклонение фактического объема финансирования от его планового значения, в 2022 году = 0,96 (в 2021 г. = 0,97).

Оценка эффективности реализации программы в 2022 году = 1,05 (в 2021г. = 1,04).

Вывод: Степень эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» высокая (в соответствии с критериями оценки эффективности реализации программы при Эп >= 0,8 степень эффективности программы считается высокой).

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в постановление администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района» в 2022 году внесены следующие изменения:

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 23.03.2022 № 235-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района»(приведение муниципальной программы в соответствие с измененным Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть - Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть - Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть - Абаканского района Республики Хакасия»);

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 13.05.2022 № 394-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района»(корректировка объема бюджетных ассигнований в соответствие с решением Совета депутатов Усть – Абаканского района Республики Хакасия от 18.04.2022 № 85);

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 31.10.2022 № 1168-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований в соответствие с решением Совета депутатов Усть – Абаканского района Республики Хакасия от24.10.2022 № 11);

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 29.12.2022 № 1458-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района» (корректировка паспорта муниципальной программы).

*5. Анализ факторов, повлиявших на ход муниципальной программы*

Отмечается отсутствие в Управлении финансов и экономики администрации Усть – Абаканского района заявки на предоставление трансферта на мероприятия по защите населения от ЧС, пожарной безопасности от Калининского сельсовета.

Заместитель Главы администрации

Усть - Абаканского района по вопросам

общественной безопасности, антитеррористической

защищенности, ГО и ЧС И.В. Белоус