**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В**

**УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 11.02.2022 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу администрации Усть-Абаканского района Мусс А.В.  8(39032)2-00-71 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе** | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 48,0 | 48,0 | + |  |
| **Цель**: cодействие развитию экономического потенциала муниципального образования Усть-Абаканский район через создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | |
| **Показатель 1** (Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район, (тыс. рублей)) | 7215,0 | 26500,0 | + |  |
| **Показатель 2** (Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства, (ед.)) | 115 | 94 | - | Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства уменьшилось по отношению к плану на 18,26 %, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. |
| **Показатель 3** (Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек, (ед.)) | 5,0 | 24,3 | + |  |
| **Задача**: развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | |
| Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | 48,0 | 48,0 | 100 % |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» по итогам 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | |
| 1 | Наименование программы и входящих в ее состав подпрограмм | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» |
| 2 | Исполнители программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| 3 | Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий (причины частичного или полного невыполнения) | В мае 2021 года был проведен районный конкурс «Предприниматель 2020 года». |
| 4 | Конкретные результаты реализации программы (подпрограммы), достигнутые за год, их соответствие ожидаемым конечным результатам | В 2021 году показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район» увеличился по отношению к плану на 267,29 % и по отношению к 2020 году на 346,65 %, так как установили единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия в размере 30 процентов.  В 2021 году показатель 2 «Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства» уменьшился по отношению к плану на 18,26 % и по отношению к 2020 году на 17,54 %, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия.  В 2021 году прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий увеличился по плану на 386 % и по отношению к 2020 году на 3,84 %, в связи со снижением численности населения и увеличения количества предприятий.  В 2020 году коэффициент финансового обеспечения равен 0, в связи с запретом на проведении массовых мероприятий, принято решение не проводить мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства», а в 2021 году равен 1, так как в мае 2021 года был проведен районный конкурс «Предприниматель 2020 года».  В 2020 – 2021 гг. оценка эффективности реализации программы ⩾ 0,8, значит степень эффективности программы высокая. |
| 5 | Предложения по дальнейшей реализации программы | 1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года; 2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменений в них; 3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе». |
| 6 | Отчет об оценке эффективности реализации программы | Указан в таблице 1. |

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному  (2020 год) | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6: столбец 5×100%) | Оценка достижения планового значения показателя за 2020 год | Оценка достижения планового значения показателя за 2021 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | ед. | 0 | х | 1 | х | х | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель 1** (Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район) | тыс. руб. | 5933,0 | 7215,0 | 26500,0 | 367,3 | 0,823 | 3,67 | В 2021 году показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район» увеличился по отношению к плану на 267,29 % и по отношению к 2020 году на 346,65 %, так как установили единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия в размере 30 процентов. |
| **Показатель 2** (Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства) | ед. | 114 | 115 | 94 | 81,74 | 1,04 | 0,82 | В 2021 году показатель 2 «Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства» уменьшился по отношению к плану на 18,26 % и по отношению к 2020 году на 17,54 %, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. |
| **Показатель 3** (Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек) | ед. | 23,4 | 5,0 | 24,3 | 486 | 4,68 | 4,86 | В 2021 году прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий увеличился по плану на 386 % и по отношению к 2020 году на 3,84 %, в связи со снижением численности населения и увеличения количества предприятий. |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | ед. | 2,181 | х | х | 3,12 | х | х | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | ед. | 2,181 | х | 3,12 | х | х | х | х |

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу

администрации Усть-Абаканского района А.В. Мусс