Приложение 1

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями

в редакции от 22.05.2026  № 407-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»

рп Усть-Абакан

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы

## «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы; - создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия; - повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 25 544 314,95, из них средства: - федерального бюджета – 250 000,00, - республиканского бюджета – 5 596 451,42, - районного бюджета – 19 697 863,53, в том числе по годам: 2023 год – 5 067 676,09, из них средства: - республиканского бюджета – 802 589,00, - районного бюджета – 4 265 087,09; 2024 год – 5 505 949,23, из них средства: - федерального бюджета – 250 000,00, - республиканского бюджета – 2 391 500,00, - районного бюджета – 2 864 449,23; 2025 год – 4 124 000,30, из них средства: - республиканского бюджета – 1 362 000,00, - районного бюджета – 2 762 000,30; 2026 год – 4 705 712,75, из них средства: - республиканского бюджета – 1 040 362,42, - районного бюджета – 3 665 350,33; 2027 год – 3 070 488,29, из них средства: - районного бюджета – 3 070 488,29; 2028 год – 3 070 488,29, из них средства: - районного бюджета – 3 070 488,29. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов, нарастающим итогом, 6 единиц; - количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма, нарастающим итогом, 18 единиц; - количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, нарастающим итогом, 18 единиц; - увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия до 40200 человек к 2028 году. |

## Текстовая часть

## муниципальной программы

## «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

### 1. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» (далее – муниципальная программа) является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы;

- создание условий для развития объектов туристской 
инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия;

- повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках.

Решение указанных задач позволит обеспечить достижение одной из основных стратегических целей в области развития сферы туризма: развитие современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

Туристические возможности Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия составляют особый ресурсный потенциал, который делает район перспективной территорией для развития внутреннего и въездного туризма. Базируясь на этом потенциале, туризм может стать одной из ведущих отраслей экономики района. С целью формирования интереса и повышения престижа Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, как района благоприятного для туризма, образования устойчивых потоков въездного и внутреннего туризма, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на поддержку и продвижение туристического продукта и туристского бренда             Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

2. Риски реализации муниципальной  программы

При реализации целей и задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недостаточность бюджетного финансирования реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение в полном объеме принятых муниципальной программой финансовых обязательств;

- усиление конкуренции со стороны близлежащих районов Республики Хакасия (Ширинского, Боградского, Орджоникидзевского, Аскизского и Бейского районов) и соседних регионов (Кемеровская область, Республика Алтай и др.);

- сокращение въездного туристского потока вследствие введения ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической обстановкой;

- недостаточная эффективность реализации комплекса мероприятий, установленных муниципальной программой.

Преодоление рисков и минимизация их воздействия на результативность реализации муниципальной программы может быть осуществлено путем:

- сохранения устойчивого финансирования мероприятий муниципальной программы, корректировки показателей результативности мероприятий в зависимости от фактически достигнутых результатов;

- повышения конкурентоспособности продукции и услуг туристско-рекреационной сферы на основе модернизации, реконструкции действующих объектов туристской индустрии;

- роста привлекательности предлагаемых туристских услуг, в том числе посредством снижения их стоимости и внедрения новых туристических продуктов, программ, мероприятий;

- активного продвижения района на туристических рынках;

- постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, позволяющего отслеживать выполнение запланированных мероприятий 
и достижение промежуточных результатов показателей муниципальной программы.

### Приложение 1

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации |  |  | Конечные результаты |  | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |
| 1 | #### Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение развития отрасли туризма» |  |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Выполнение плановых показателей муниципального задания |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи») | 1 |
| ##### 4 |  | ##### Задача 2 «Создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2. «Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы» |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия; Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» |  |  | 2023 | 2028 |  | Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности в сфере культуры. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры. Приобретение интерактивного оборудования, комплектование фондов музея. Обустройство объектов туристического показа | 2 2.1 |
| 6 | Основное мероприятие 4. «Региональный проект «Культурная среда» |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия; Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» |  |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  |
| 7 | ##### Задача 3 «Повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3. «Организация, координация туристской деятельности и продвижение туристского продукта» |  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия; Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» |  |  | 2023 | 2028 |  | Увеличение количества проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. Количество участий в выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма; изготовление полиграфической продукции; участие в выставках, форумах, конференциях туристической направленности | 3 3.1 |

### Приложение 2

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ##### 4 | ##### Задача 2 «Создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2. «Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский муниципальный район Республики Хакасия»(человек/год) | 30000 | 35000 | 40000 | 40050 | 40100 | 40150 | 40200 |
| 6 | Показатель 2.1 «Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов» (единиц/год) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Задача 3 «Повышение узнаваемости Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на туристских рынках» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 3. «Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма» (единиц/год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Показатель 3.1. «Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия» (единиц/год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Приложение 3

к текстовой части

муниципальной программы

«Развитие туризма

в Усть-Абаканском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |  | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5 067 676,09 | 5 505 949,23 | 4 124 000,30 | 4 705 712,75 | 3 070 488,29 | 3 070 488,29 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Республиканский бюджет | 802 589,00 | 2 391 500,00 | 1 362 000,00 | 1 040 362,42 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Районный бюджет | 4 265 087,09 | 2 864 449,23 | 2 762 000,30 | 3 665 350,33 | 3 070 488,29 | 3 070 488,29 |  |
|  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее — УКМПСТ) | 5 067 676,09 | 5 505 949,23 | 4 124 000,30 | 4 705 712,75 | 3 070 488,29 | 3 070 488,29 |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение развития отрасли туризма |  | 2 820 973,40 | 2 540 411,23 | 2 734 224,46 | 3 615 350,33 | 2 974 310,21 | 2 974 310,21 |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Музей "Древние курганы Салбыкской степи"). | УКМПСТ | 2 820 973,40 | 2 540 411,23 | 2 734 224,46 | 3 615 350,33 | 2 974 310,21 | 2 974 310,21 | Обеспечение деятельности МАУК «Музей «Салбык» |
| Основное мероприятие 2. Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы. |  | 2 181 702,69 | 2 607 055,00 | 1 389 775,84 | 1 068 138,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия в области туризма. | УКМПСТ | 0,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение интерактивного оборудования, комплектование фондов музея, обустройство объектов туристического показа, обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев |
| Мероприятие 2.2. Развитие музеев под открытым небом, в том числе разработка проектно-сметной документации | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 802 589,00 | 2 389 000,00 | 1 362 000,00 | 1 040 362,42 | 0,00 | 0,00 | 1.Капитальный ремонт МАУК "Музей "Салбык" (2023 год); 2.Разработка ПСД смотровой площадки (2024 год); 3.Капитальный ремонт ограждения МАУК "Музей "Салбык" (2025 год) |
| Мероприятие 2.3. Развитие музеев под открытым небом, в том числе разработка проектно-сметной документации (софинансирование) | УКМПСТ | 16 379,00 | 48 755,00 | 27 775,84 | 27 775,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.4. Создание условий для формирования туристической инфраструктуры | УКМПСТ | 1 362 734,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - Монтаж электрооборудования на территории МАУК «Музей «Салбык»; - проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для строительства автомобильной дороги; - проведение работ по уточнению границ объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа Салбык». |
| Основное мероприятие 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта. |  | 65 000,00 | 100 830,00 | 0,00 | 22 224,16 | 96 178,08 | 96 178,08 |  |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия в области туризма. | УКМПСТ | 65 000,00 | 100 830,00 | 0,00 | 22 224,16 | 96 178,08 | 96 178,08 | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма; изготовление полиграфической продукции; участие в выставках, форумах, конференциях туристической направленности |
| Основное мероприятие 4. Региональный проект «Культурная среда» |  | 0,00 | 257 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническое оснащение МАУК «Музей «Салбык» (Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности) |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ | 0,00 | 5 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |