**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023г. |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалистКозлова Ксения Юрьевна2-04-48 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |
| --- |
| «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт(кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 21,0 | 21,0 | 100 |  |
| Цель- Создание системы первичной профилактики в подростковой и молодежной среде по предупреждению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |
| Задача - Формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, и мотивации к ведению здорового образа жизни большинством подростков и молодежи Усть-Абаканского района. |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1«Профилактика злоупотребления наркотическими веществами» | 21,0 | 21,0 | 100 |  |
| Показатели |
| Показатель 1.«Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет»,% | 13,8 | 13,8 | + |  |
| Показатель 2. «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района».% | 50 | 58 | + |  |
| Показатель 3. «Количество несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере», не более чел. | ≤ 3 | 0 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 3 |  |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» за 2022 год

На территории Усть-Абаканского района действует муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения Усть-Абаканского района», утвержденная постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем Программы является Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района, соисполнители Программы - Управление образования администрации Усть-Абаканского района, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Одной из основных задач [Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года](https://docs.cntd.ru/document/902064587#6580IP), утвержденной [Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351](https://docs.cntd.ru/document/902064587), является сохранение и укрепление здоровья населения.

Современные негативные тенденции в развитии человеческого потенциала характеризуются сокращением численности населения и снижением уровня занятости в экономике, что связано с уменьшением доли трудоспособного населения, в первую очередь молодежи, в том числе за счет незаконного распространения наркотиков

Целью муниципальной программы является создание системы первичной профилактики в подростковой и молодежной среде по предупреждению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Основной задачей муниципальной программы является формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, и мотивации к ведению здорового образа жизни большинством подростков и молодежи Усть-Абаканского района.

Указанная цель и решение задачи достигаются через:

- совершенствование воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях;

- вовлечение подростков и молодежи в творческие объединения, спортивные секции, охваченных организованным досугом.

Проводимая работа субъектами профилактики в рамках планируемых мероприятий антинаркотической программы системно формирует у детей, подростков и молодежи навыки здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ, организацию полезной занятости детей, а также создает условия развития их творческих способностей.

В результате выполнения мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, в рамках реализации муниципальной программы до 2022 года, достигнуто сокращение количества несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества. Так в 2016 году выявлено 4 подростка, в 2017 году – 3, 2018 год – 2, 2019 год – 0, 2020 год – 0, 2021 год – 0, 2022 – 0.

**Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года**

 В настоящее время в Усть-Абаканском районе наркоситуация характеризуется следующими показателями.

 По результатам мониторинга состояние наркоситуации в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия в 2022 году характеризуется в целом как «стабильно удовлетворительное».

 По представленным данным ОМВД России по Усть-Абаканскому району за 12 мес. 2022 года на территории Усть-Абаканского района выявлено 145 (АППГ 96) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, удельный вес 19% (по Республике Хакасия 11,5%), расследовано 95 преступлений (АППГ 76), рост на 25%, приостановлено 32 (АППГ 19), рост на 68,4%, процент раскрытия составил 69,6% (АППГ 74,8%). Изъято 16829 гр. наркотических средств (АППГ 19809 гр.) из них:

- марихуаны 12193 гр. (АППГ 163851 гр.);

- смолы канабиса 245 гр. (АППГ 17 гр.);

- наркотиков амфетаминной группы 4383 гр. (АППГ 2924 гр.).

В текущем периоде было вынесено 26 предписаний, по которым уничтожено 3012 кв. м очагов дикорастущей конопли механическим путем.

 По данным ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко» в 2022 году отмечается снижение на 5,5% лиц, выявленных в наркотическом опьянении – 30 человек (2021 год - 54 человека), осталось на прежнем уровне количество лиц состоящих на учете за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача в 2022 году -3 , (2021год - 3).

***Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию***

В 2022 году на мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению и пропаганде здорового образа жизни, реализуемые в рамках Программы, из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия было предусмотрено 21,0 тыс. рублей, из них: по Управлению образования администрации Усть-Абаканского района – 15,0 тыс. рублей, по Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района – 6,0 тыс. рублей.

Финансирование по программе составило 21,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема расходов и было направлено на выполнение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

По Управлению образования администрации Усть-Абаканского района финансирование составило 15,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- на антинаркотическую акцию «Родительский урок» – 2,0 тыс. рублей (изготовление буклетов, памяток, листовок). В рамках Антинаркотической акции «Родительский урок» в сентябре–октябре распространены буклеты и памятки по профилактике наркомании и табакокурения, в которой приняли участие родители (законные представители) 700 учащихся 5-11 классов. Организован выпуск информационно-наглядных материалов о вреде употребления наркотических средств, психотропных веществ, буклеты и памятки распространены среди 1600 обучающихся;

- на организацию выпусков информационно-наглядных материалов по профилактике правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних –2,0 тыс. рублей (изготовление буклетов, памяток, листовки распространены во время проведения классных часов среди учащихся);

- на приобретение тест системы для экспресс диагностики наркотиков в организме – 7,0 тыс. рублей. Приобретены тест системы для экспресс диагностики наркотиков в организме, в ноябре 2022 года 611 обучающихся 7-11 классов школ района прошли социально-психологическое тестирование и медицинский осмотр в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 531 тест система для осмотра учащихся предоставлена ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко» и 80 тестов были приобретены в рамках муниципальной программы. Фактов незаконного употребления наркотиков и иных психотропных веществ не установлено.

По Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района финансирование составило 6,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- на проведение районной антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков» в рамках проекта «Усть-Абаканский район без наркотиков» - 3,0 тыс. руб. В конкурсе приняли участие 786 человек. Приобретены призы (спортивный инвентарь);

- на проведение районной антинаркотической акция - «Здоровая Россия - общее дело» – 3,0 тыс. руб. В апреле 2022 МБУ «РДК «Дружба» проведена районная антинаркотическая акция «Мы против наркотиков» в рамках проекта «Здоровая Россия - общее дело». Акция проводилась с целью предупреждения распространения наркомании среди молодежи. Участниками акции являлись сельские Дома культуры и клубы, любительские объединения, библиотеки, в рамках акции было проведено 8 мероприятий, участвовала 21 команда (200 человек). Самые активные участники были отмечены призами, дипломами и благодарственными письмами.

В рамках реализации мероприятий программы достигнута главная цель – формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ, организация полезной занятости детей, а также создание условий развития их творческих способностей.

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы***

Показателем эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» за 2022 год является:

- Показатель 1 «Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет» достигнут и по отношению с 2021 годом увеличился с 13,5% до 13,8%. Было вовлечено 950 (АППГ – 935) человек из числа молодежи и подростков от общей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет в количестве 6905 человек, проживающего на территории Усть-Абаканского района;

- Показатель 2 «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района» достигнут и по отношению с 2021 годом увеличился с 49% до 58%. Было вовлечено 2950 (АППГ – 2750) учащихся от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Абаканского района (5583 человека);

- Показатель 3 «Количество несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере» достигнут. По данным ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко» в 2022 году несовершеннолетние (от 14 до 18 лет), на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере не состоят.

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района утвержденного постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п, согласно методике проведения эффективности реализации программ.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному 2021 | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде,% (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 1,00 | х | х |
| Показатели результативности  |
| Показатель 1.«Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района к общей численности подростков и молодежи от 14 до 30 лет» | % | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 100 |  |
| Показатель 2. «Доля школьников, вовлеченных в профилактические мероприятия, проводимые Управлением образования администрации Усть-Абаканского района» | % | 49 | 50 | 58 | 116 |  |
| Показатель 3. «Количество несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере», не более чел. |  | 0 | ≤ 3 | 0 | 100 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,01 | х | х | 1,1 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1 | х | 1,1 | х | х |

Таким образом, критерий эффективности Программы составляет 1,1, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В 2022 году в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» утвержденную постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 года № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» изменения не вносились.

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» в 2022 году не выявлено.

Руководитель Управления сельского хозяйства

администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко