

|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  АFБАН ПИЛТIРI  АЙМАFЫНЫH УСТАF-ПАСТАА | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА |

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.02.2019 г. № 29-р

рп Усть-Абакан

О подготовке и праздновании в Усть-Абаканском

районе 74-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Во исполнение распоряжения Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия № 19-рп от 20.02.2019 «Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях координации деятельности подведомственных структур, учреждений, органов исполнительной власти и общественных объединений по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Усть-Абаканском районе:

1. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и празднованию в Усть-Абаканском районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить Комплексный план межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Усть-Абаканском районе (далее Комплексный план) (Приложение 2).

3. Ответственным за координацию исполнения мероприятий Комплексного плананазначить Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района.

4. Главам сельпоссоветов Усть-Абаканского района рекомендовать разработать планы мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов с учетом районного плана мероприятий в срок до 30 марта 2019 года.

1. Управлению финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района (Потылицына Н.А.) обеспечить своевременное и полное финансирование подготовки и проведения праздничных мероприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Баравлеву Е.Н. – заместителя Главы администрации Усть-Абаканского района по социальным вопросам.

Глава Усть-Абаканского района Е.В.Егорова

|  |
| --- |
| Приложение 1  утверждено распоряжением администрации Усть-Абаканского района  от 27.02.2019 № 29-р |

СОСТАВ

районного организационного комитета по подготовке и празднованию

в Усть-Абаканском районе 74-й годовщины Победы

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Егорова  Елена Владимировна |  | Глава Усть-Абаканского района, председатель организационного комитета; |
| Петров  Геннадий Алексеевич |  | Первый заместитель Главы администрации  Усть-Абаканского района, первый заместитель председателя организационного комитета: |
| Баравлева  Елена Николаевна |  | заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета: |
| Члены организационного комитета: | | |
| Аврамова  Галина Карповна |  | председатель Усть-Абаканской районной общественной организации инвалидов Хакасской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель Общественной палаты Усть-Абаканского района  (по согласованию); |
| Адыгаева  Галина Владимировна |  | директор филиала ГБПОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» (по согласованию); |
| Алимов  Александр Николаевич |  | Глава Московского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Бабайцев  Сергей Васильевич |  | Настоятель прихода Храма Святого Благоверного князя Александра Невского, р.п.Усть-Абакан  (по согласованию); |
| Бекасов  Александр Владимирович |  | председатель Правления Усть-Абаканского  местного отделения ВООВ «Боевое братство»  (по согласованию); |
| Гительман  Андрей Владимирович |  | начальник ОМВД России по Усть-Абаканскому району, полковник полиции (по согласованию); |
| Глухенко  Владимир Герасимович |  | заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района, руководитель Управления природных ресурсов, землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района; |
| Горенская  Ольга Константиновна |  | председатель Совета ветеранов (пенсионеров),  войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Давидян  Геннадий Юрьевич |  | начальник отдела военного комиссариата  Республики Хакасия по Усть-Абаканскому  и Алтайскому районам, г. Сорска  (по согласованию); |
| Данилов  Юрий Михайлович |  | Глава Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Дорохина  Галина Ивановна |  | Глава Чарковского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Иванов  Владимир Владимирович |  | Глава Весенненского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Ковальчук  Виталий Григорьевич |  | Глава Расйковского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Куцман  Александр Федорович |  | Глава Вершино-Биджинского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Левенок  Владимир Александрович |  | Глава Опытненского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Леонченко  Нина Владимировна |  | Глава Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Мадисон  Анна Васильевна |  | Глава Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Меллер  Татьяна Леонидовна |  | начальник УПФР в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия (межрайонное)  (по согласованию); |
| Мироненко  Надежда Анатольевна |  | И.о. руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района; |
| Новикова  Татьяна Викторовна |  | Руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района; |
| Ощенкова  Марина Васильевна |  | Глава Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Потылицына  Наталья Александровна |  | заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района, руководитель Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района; |
| Сажин  Иван Александрович |  | Глава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Сергеев  Николай Николаевич |  | Глава Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |
| Сосновская  Тамара Геннадьевна |  | главный специалист Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района, ответственный секретарь Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Усть-Абаканского района; |
| Сукач  Андрей Григорьевич |  | начальник ОПС РХ № 10 ГКУ «Противопожарная служба» (по согласованию); |
| Федорова  Оксана Анатольевна |  | руководитель Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района; |
| Хоружая  Светлана Александровна |  | начальник ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района»  (по согласованию); |
| Церковная  Ирина Юрьевна |  | главный редактор МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия»; |
| Чешуина  Лариса Фердинантовна |  | Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района (по согласованию); |

Управделами администрации

Усть-Абаканского района В.В. Губин

|  |
| --- |
| Приложение 2,  утверждено распоряжением администрации Усть-Абаканского района  от 27.02.2019 № 29-р |

**Комплексный план**

**межведомственных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан**

**и подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов**

**в Усть-Абаканском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  проведения | Исполнитель |
| **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
| 1 | Подготовка сценариев проведения в Усть-Абаканском районе  мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе 8 и 9 мая 2019 г. | март - апрель 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, учреждения культуры поселений района |
| 2 | Организация информационной и просветительской работы в районной газете «Усть-Абаканские известия» о ходе подготовки и проведении мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в течение года | МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия» |
| 3 | Подготовка проектов праздничного оформления в Усть-Абаканском районе улиц, фасадов и мест проведения мероприятий, посвящённыхпразднованию74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | март 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 4 | Праздничное оформление улиц, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий | до 10 апреля 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, руководители учреждений, организаций |
| 5 | Вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения,  начинаяс 90-летия | в течение 2019 года | ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района», главы поселений Усть-Абаканского района |
| 6 | Изготовление и направление персональных поздравлений Главы Усть-Абаканского района участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. | март – апрель 2019 г. | Администрация Усть-Абаканского района |
| 7 | Поздравление ветеранов от имени Главы Усть-Абаканского района, вручение подарков | апрель – май 2019 г. | Администрация Усть-Абаканского района |
| 8 | Праздничные концерты, выставки рисунков, фестивали, «Голубые огоньки», вечера воспоминаний, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель - май 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Учреждения культуры поселений, районные общественные организации |
| 9 | Праздничное оформление мест проведения торжественных праздничных мероприятий | май 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 10 | Приобретение цветов, венков для проведения мероприятий | май 2019 г. | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 11 | Торжественные мероприятия, акции, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: «Бессмертный полк», «Минута молчания», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» | 9 мая 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования, учреждения культуры поселений |
| 12 | Проведение торжественных митингов у мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 9 мая 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района (по согласованию), Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования, учреждения культуры поселений |
| 13 | Организация работы торговых точек и пунктов общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий | 9 мая 2019 г. | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 14 | Обеспечение круглосуточной охраны монументов воинской славы, памятников, мемориалов | 1–10 мая 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, ОМВД России по Усть-Абаканскому району |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности граждан, регулирования и безопасности движения общественного транспорта в ходе проведения праздничных мероприятий на территории Усть-Абаканского района | апрель – май 2019 г.,  9 мая 2019 г.. | ОМВД России по Усть-Абаканскому району, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Абаканскому району |
| 16 | Обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 9 мая 2019 г. | ОПС РХ № 10, Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 17 | Обеспечение медицинского обслуживания во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы | апрель – май 2019 г. | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» |
| 18 | Организация доставки ветеранов Великой Отечественной войны к местам проведения праздничных мероприятий. | май 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 19 | Обеспечение участия школьников и студентов при проведении праздничных мероприятий | апрель – май 2019 г. | Управление образования, Филиал ГБПОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» |
| **Мероприятия по социальному и медицинскому обеспечению ветеранов** | | | |
| 20 | Осуществление единовременной выплатыинвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащим, проходившим военную службу в тылу в годы войны. | апрель - май 2019 г. | ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района» |
| 21 | Оказание материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла на ремонт жилья, установку приборов учета потребления коммунальных услуг ветеранам войны и труженикам тыла | I, II квартал 2019 года | ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района» |
| 22 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, оказание им необходимой помощи в соответствии с законодательством | в течение 2019 года | ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района», Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 23 | Проведение повсеместного патронажа участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | в течение 2019 года | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» |
| 24 | Проведение углубленных диспансерных осмотров участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | до 01 мая 2019 г. | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» |
| 25 | Посещения на дому представителями органов местного самоуправления участников Великой Отечественной войны. Оказание им необходимой помощи | в течение 2019 года | Администрация Усть-Абаканского района, Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 26 | Обеспечение адресной доставки льготных лекарственных препаратов участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам | в течение 2019 года | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница», социальные работники |
| 27 | Обеспечение направления больных на амбулаторное, стационарное лечение в условиях круглосуточного стационара (дневного стационара, стационара на дому) по итогам диспансерного осмотра, патронажа участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | в течение 2019 года | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» |
| 28 | Организация отдыха и оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны. | в течение 2019 года | ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района» |
| **Мероприятия по ремонту и благоустройству мемориальных объектов** | | | |
| 29 | Косметический ремонт, реставрация мемориалов, памятников и обелисков воинской славы. Изготовление дополнительных мемориальных списков ветеранов | апрель – май 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 30 | Косметический ремонт, реставрация стел на Мемориале-музее «Вечная Слава» | апрель – май 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» |
| 31 | Операция **«Обелиск»** уборка и благоустройство воинских мемориалов в муниципальных образованиях района | в течение 2019 года | Главы поселений Усть-Абаканского района, образовательные организации |
| **Поисковая работа** | | | |
| 32 | Районная акция **«Впишем в историю их имена»** Рассказ о своем родственнике, который вошел в «Бессмертный полк» и его фото для районной презентации к 9 мая | в течение 2019 года | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, главы поселений Усть-Абаканского района, МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», МОО «САМУР» |
| 33 | Районная акция **«Без памяти нет России»** по сбору информации о Городах-героях и восстановлению гильз на территории Мемориала-музея «Вечная Слава» с землей с мест захоронений погибших солдат | в течение 2019 года | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| **Добровольческое движение** | | | |
| 34 | Акция **«Ветеран живет рядом – помоги ему!».** Практическая помощь ВОВ, детям войны, работникам тыла и другим категориям населения, нуждающимся во внимании | в течение 2019 года | Управление образования, Главы поселений Усть-Абаканского района, МБУ культуры «Молодежный центр», МОО «САМУР» |
| 35 | Всероссийскаяакция**«Лес Победы»** по созданию памятных аллей, озеленению скверов и мемориалов. | апрель – май 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, учреждения, организации, МБУ культуры «Молодежный центр», МОО «САМУР» |
| 36 | Проведение Дней единых действий, уроков мужества, информационных линеек, патриотических квестов, посвященных памятным и знаменательным датам России. Размещение в Дни воинской Славы, памятные и юбилейные даты краткой информации в календарях знаменательных дат, в виде бегущей строки на учреждениях, имеющих электронные табло, в информационных статьях СМИ | в течение 2019 года | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма,учреждения культуры поселений, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия» |
| **Увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны** | | | |
| 37 | Акция **«Памятные и юбилейные даты военной истории России»** Название проводимых культурно-массовых и спортивных мероприятий знаменательными датами Великой Отечественной войны | в течение 2019 года | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 38 | Запись видеопоздравлений инвалидов, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | до 1 апреля 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района,  Молодежные советы, МБУ культуры «Молодежный центр» |
| 39 | **Дмитриевская родительская суббота.**Участие в республиканском митинге, проведение классных часов, организация выставки, митингов | 2 ноября 2019 г. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Военный комиссариат,  ВООВ «Боевое братство» |
| 40 | Смотр памятников и обелисков в территориях | апрель 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО», Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| **Районные культурно-массовые, историко-образовательные, патриотические мероприятия** | | | |
| 41 | Проведение уроков памяти, уроков мужества с участием ветеранов войны, вдов, тружеников тыла, «детей войны» | в течение 2019 года | Управление образования, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 42 | Мероприятия, направленные на популяризацию среди обучающихся знаний о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с использованием семейных архивов ветеранов, привлечением к участию их прямых потомков | в течение 2019 года | Управление образования, Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| 43 | Организация участия в республиканских и всероссийских военно-патриотических мероприятиях с участием юнармейцев | в течение 2019 года | Местный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 44 | Участие в республиканском смотре-конкурсе **«Лучший казачий кадетский класс»** | 21 марта 2019 г. | Управление образования |
| 45 | Участие в республиканской выставке-конкурсе технических проектов школьников и студентов  **«Технотворчество Хакасии – 2019»** | 29 марта 2019 г. | Управление образования |
| 46 | Районный конкурс слайдовых презентаций **«Поклонимся великим тем годам»,** посвященный снятию блокады Ленинграда | январь 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 47 | Мероприятия, посвященные 30-летию вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан | 15 февраля 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, ВООВ «Боевое братство» |
| 48 | Военно-тактические игровые спортивные соревнования «СПАРТА» | 23 февраля 2019 г. | МБУ культуры «Молодежный центр» |
| 49 | Районный смотр-конкурс виртуального представления музеев образовательных организаций Усть-Абаканского района **«Мой музей»** | февраль 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО», Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| 50 | Акция **«…И помнит мир спасенный»** - изготовление сувенирной продукции к празднованию 9 мая | март 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 51 | Финал районной военно-спортивной игры **«Юный Зарничник»** для 1-4 классов | март2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 52 | Мероприятия, посвященные 101 – годовщине Пограничных войск России | март 2019 г. | Управление образования,ВООВ «Боевое братство» |
| 53 | Мероприятия, посвященные 16 марта 2014 года, воссоединению Крыма с Россией | март 2019 г. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма. |
| 54 | Участие в республиканских патриотических акциях **«Расскажи о герое», «Место памяти», «Георгиевская лента», Я помню, я горжусь!»** | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 55 | Участие в проведении митинга в рамках военно-патриотической акции **«Сирийский перелом»,** приуроченной к 74-й годовщине Победы ы Великой Отечественной войне | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 56 | Районный детский конкурс рисунков, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | апрель 2019 г. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» |
| 57 | Участие в республиканском конкурсе авторских образовательных программ по патриотическому воспитанию обучающихся образовательных **организаций «Растим патриотов России»** (среди педагогов) | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 58 | Республиканский фестиваль детского и юношеского творчества **«Я люблю тебя, Россия!»**, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы | апрель 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 59 | Районная дистанционная образовательная олимпиада **«Герои Великой Отечественной Войны»** | апрель 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 60 | Праздник-конкурс юношеской силы, доблести и чести **«Юные таланты Отчизны»** для 5-8 кл | апрель 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 61 | Участие в автопробеге в честь Победы в Великой Отечественной войне с организацией показательных выступлений участников автопробега. | апрель 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района (по согласованию), Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», ВООВ «Боевое братство» |
| 62 | Проведение музейных уроков, уроков-презентаций, исторических уроков, книжных выставок, поэтических и информационных часов, фотовыставок и др., посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | апрель-май 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования |
| 63 | Участие в республиканском марафоне **«Как хорошо на свете без войны…»** | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 64 | Участие в VII республиканском фестивале –конкурсе патриотической песни **«Мы этой памяти верны»,** посвященном Дню воинской славы «74 года со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | 18 апреля 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 65 | Участие в республиканской конференции для школьников **«Георгиевские чтения»** | 24 апреля 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 66 | Участие в гала-концерте республиканского фестиваля детского творчества **«Я люблю тебя, Россия!»** | 30 апреля 2019 г. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 67 | Неделя военно-патриотической книги **«Дорогая сердцу книга о войне»** | май 2019 г. | Библиотеки МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» |
| 68 | Районная выставка **«Подвигу доблести - память и честь»** | май 2019 г. | МБУ «РДК «Дружба» |
| 69 | Проведение книжных выставок, инсталляций, часов мужества, тематических вечеров, литературных викторин, композиций, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2019 года | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 70 | Районный фестиваль военно-патриотической песни  **«Она звучит, не умирая…»** | май 2019 г | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, МБУ «РДК «Дружба» |
| 71 | Финал районной военно-спортивной игры **«Зарница»** | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 72 | Форум патриотических объединений и поисковых отрядов | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 73 | Смотр-конкурс на лучшую организацию военно-патриотического воспитания по итогам 2018-2019 уч.г. | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 74 | Открытый районный турнир по скоростной сборке радиоаппаратуры, посвященный 71 годовщине Великой Победы | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» |
| 75 | 5-дневные учебные военно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов | май 2019 г. | Управление образования, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 76 | Участие в республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игре **«Победа»** | 16 мая 2019 г. | Управление образования, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 77 | Час мужества **«Никто не забыт, ничто не забыто»** посвященный Дню воинской славы России «74 года со Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.» | 22 июня 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 78 | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22 июня 2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района (по согласованию),Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 79 | Республиканская профильная смена для Юнармейцев **«Служу России»** | июнь 2019 г. | Управление образования, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 80 | Районное торжественное мероприятие,  посвященное Дню ВМФ | 28 июля 2019 г. | МБУ «Дом культуры им. Ю.А. Гагарина»,  ВООВ «Боевое братство» |
| 81 | День Воздушно-десантных войск | 2 августа 2019 г. | МБУ «РДК «Дружба»,  ВООВ «Боевое братство» |
| 82 | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 89 годовщины Воздушно-десантных войск | август 2019 г. | ВООВ «Боевое братство» |
| 83 | Военно-спортивные соревнования, районный и республиканский этапы «Отрыв от противника», посвященный Дню ВДВ | август 2019 г. | МБУ культуры «Молодежный центр» |
| 84 | Акция **«Триколор страны родной»,** ко Дню флага Российской Федерации | 22 августа 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 85 | Праздничное мероприятие **«Призванье – Родине служить**!» ко Дню призывника и в рамках проекта «Кто же если не мы?» | октябрь 2019 г. | МБУ «РДК «Дружба» |
| 86 | Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий | 30 октября 2019 г. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» |
| 87 | Мероприятия, посвященные Дню народного единства,  4 ноября | ноябрь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма,  МБУ культуры «Молодежный центр» |
| 88 | Мероприятия, посвященные 12 декабря,  Дню Конституции РФ | декабрь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма,  Управление образования |
| 89 | Мероприятия, посвященные 25-й годовщине контртеррористической операции на Северном Кавказе  и Дню Героев Отечества | декабрь 2019 г. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, ВООВ «Боевое братство» |
| **Спортивно-массовые мероприятия** | | | |
| 90 | Открытое первенство по спортивному ориентированию МБУДО «Усть-Абаканская СШ» в рамках патриотического воспитания среди детей и молодежи памяти Сергея Токаря – участника боевых действий на Северном Кавказе | февраль 2019 г. | Администрация Расцветовского сельсовета,  МБУДО «Усть-Абаканская СШ»,  ВООВ «Боевое братство» |
| 91 | Турнир МБУДО «Усть-Абаканская СШ» по спортивным единоборствам в рамках патриотического воспитания среди детей и молодежи, под эгидой «Боевого братства» | февраль 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ»,  ВООВ «Боевое братство» |
| 92 | Открытый районный турнир по греко-римской борьбе памяти Н. Н. Доможакова | март 2019 г. | Администрация Доможаковского сельсовета |
| 93 | Турнир по пулевой стрельбе, посвященный памяти  Г.В. Киселева и С.В. Метелева | март 2019 г. | Администрация Усть-Абаканского поссовета,  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, ВООВ «Боевое братство» |
| 94 | Республиканские соревнования по **рукопашному бою** «Кубок Победы», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне | апрель 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 95 | Президентские состязания, посвященные Дню Победы  в Великой Отечественной войне | апрель 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования |
| 96 | Республиканские скачки, посвященные Дню Победы  в Великой Отечественной войне | май 2019 г. | Администрация Райковского сельсовета,  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 97 | Соревнования по **баскетболу** среди мальчиков «Кубок Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 98 | Открытое первенство Усть-Абаканской спортивной школы по **настольному теннису** среди юношей и девушек, посвященный Дню Победы | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 99 | Турнир по **волейболу** «День победы» (среди младших девочек) | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 100 | Турнир по **волейболу** «День победы» среди команд девочек 2007 г.р. | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 101 | Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | май 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 102 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню России | июнь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
|  | Военно-патриотические детско-юношеские соревнования **«Юнармейские игры»** | июнь 2019 г. | МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», ВООВ «Боевое братство» |
| 103 | Юнармейские сборы **«Ергаки – 2019»** | август 2019 г. | МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 104 | Районная Спартакиада молодежи допризывного возраста | сентябрь 2019 г. | МБУ культуры «Молодежный центр», МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 105 | Межрегиональный турнир по стилевому каратэпамяти погибших в локальных войнах и военных конфликтах | октябрь 2019 г. | МБУДО «Усть-Абаканская СШ» |
| 106 | Открытые соревнования Усть-Абаканского района среди Юнармейцев по стрельбе из лука и пневматической винтовки | октябрь 2019 г. | МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», ВООВ «Боевое братство», Управление образования |
| 107 | Открытый районный турнир по пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза М.Е.Орлова | ноябрь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление образования,  МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», ВООВ «Боевое братство» |
| 108 | Военно-патриотические **Юнармейские сборы** на базе воинских частей | ноябрь 2019 г. | МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 109 | Фестиваль национальных видов спорта Юнармейцев РХ | ноябрь 2019 г. | МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району» |
| 110 | Республиканский турнир по пулевой стрельбе, посвященный памяти кавалера Ордена мужества Н.Доможакова | ноябрь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Усть-Абаканскому району», Управление образования, ВООВ «Боевое братство» |
| 111 | Региональный турнир по **боксу** “Динамо» детям России, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей | декабрь 2019 г. | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| **Организационные мероприятия по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, требующие особенного внимания** | | | |
| 112 | Проведение капитальных, текущих ремонтов памятников и обелисков воинской славы в муниципальных образованиях района | июнь – октябрь  2019 г. | Главы поселений Усть-Абаканского района, МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», |
| 113 | Районная акция **«Имена на обелиске».** Восстановление данных об участниках ВОВ, фамилии которых размещены на памятных досках мемориалов поселений района и на досках Мемориала-музея «Вечная Слава» на основе сведений, имеющихся в открытом доступе на сайтах Минобороны России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из опроса местных жителей- родственников и старожил сел | 2019 – 2020 гг. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», главы поселений Усть-Абаканского района, образовательные организации, учреждения культуры поселений, Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| 114 | Проведение передвижной фотовыставки Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы | 2019 – 2020 гг. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» |
| 115 | Создание (обновление) экспозиций в музеях (музейных комнатах) по землякам - участникам Великой Отечественной войны, с учетом биографических данных, фронтовых писем, фотографий и т.п. | 2019 – 2020 гг. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», главы поселений Усть-Абаканского района, образовательные организации, учреждения культуры поселений, Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| 116 | Районная акция **«Их именами славится Россия!»**по сбору информации о героях соц. труда, проживающих на территориях муниципальных образований, написание статей | 2019 – 2020 гг. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Главы поселений Усть-Абаканского района, Совет ветеранов Усть-Абаканского района, МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия» |
| 117 | Создание (пополнение) электронного банка данных о земляках ветеранах Великой Отечественной войны, членах семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны с использованием материалов с сайтов «Общенародный подвиг», «Мемориал» и «Память народа» | 2019 – 2020 гг. | МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», Управление образования, Совет ветеранов Усть-Абаканского района |
| 118 | Работа по **присвоению имен воинов-земляков, участников и Героев ВОВ** новым улицам, классам, поисковым отрядам, значимым мероприятиям. | 2019 – 2020 гг. | Главы поселений Усть-Абаканского района, организации, учреждения |
| 119 | Районная акция **«Безымянных могил не бывает».** Восстановление захоронений Ветеранов Великой Отечественной войны с поселениях Усть-Абаканского района | 2019 – 2020 гг. | Главы поселений Усть-Абаканского района |
| 120 | Всероссийская акция **«Мы не были на той войне…».** Сбор фронтовых писем, документов военного времени, военных и послевоенных фотофактов с участием наших земляков | 2019 – 2020 гг. | Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», учреждения культуры поселений, Совет ветеранов  Усть-Абаканского района |
| 121 | **Публикация** постоянно действующей **рубрики в СМИ**, посвященной судьбам Ветеранов и участников Великой Отечественной войны, работников тыла, детям войны. Освещение исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной, происходивших в Республике Хакасия, в том числе коснувшихся жителей или территорий Усть-Абаканского района. Публикация биографических данных участников Великой Отечественной войны, работников тыла и др. Освещение информации о знаменательных датах и событиях, согласно Календарю знаменательных дат. | 2019 – 2020 гг. | МАУ «Редакция газеты «Усть-Абаканские известия» |

Управделами администрации

Усть-Абаканского района В.В.Губин