Приложение 3

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями

в редакции от 29.12.2025 № 1246-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА»

рп Усть-Абакан

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Культура Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия; Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ «РДК «Дружба»; МБУ «Дом культуры им. Ю.А. Гагарина»; МБУК «Усть-Абаканская ЦБС»; МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ»; МАУК «Музей «Салбык»; МБУК «Усть-Абаканский музей»; МБУ культуры «Молодежный центр». |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства; - Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия; - Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры; - Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства; - Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»; - Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района»; - Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района»; - Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; - Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023-2028 годы (рублей) – 906 581 257,54, из них средства: - федерального бюджета – 10 995 688,61, - республиканского бюджета – 2 895 060,84, - районного бюджета – 892 690 508,09, в том числе по годам: 2023 год – 117 457 050,76, из них средства: - федерального бюджета – 134 645,00, - республиканского бюджета – 1 464 752,00, - районного бюджета – 115 857 653,76; 2024 год – 162 094 234,77, из них средства: - федерального бюджета – 300 453,61, - республиканского бюджета – 609 711,60, - районного бюджета – 161 184 069,56; 2025 год – 164 842 479,78, из них средства: - федерального бюджета – 8 191 167,00, - республиканского бюджета – 171 662,24, - районного бюджета – 156 479 650,54; 2026 год – 171 107 744,09, из них средства: - федерального бюджета – 157 475,00, - республиканского бюджета – 626 591,00, - районного бюджета – 170 323 678,09; 2027 год – 145 540 487,07, из них средства: - федерального бюджета – 1 099 599,00, - республиканского бюджета – 11 107,00, - районного бюджета – 144 429 781,07; 2028 год – 145 539 261,07, из них средства: - федерального бюджета – 1 112 349,00, - республиканского бюджета – 11 237,00, - районного бюджета – 144 415 675,07. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры до 335,61 тысяч человек; - количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) не менее 85 экз. в год; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей не менее 2,5% в год; - доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия - 100%; - увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодых людей до 30,9 % к 2028 году. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «РДК «Дружба»; МБУ «Дом культуры им. Ю.А. Гагарина». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений; - Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа; - Развитие культурно-досуговой деятельности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (рублей) – 207 592 518,31, из них средства: - федерального бюджета – 1 877 822,00, - республиканского бюджета – 18 968,00, - районного бюджета – 205 695 728,31, в том числе по годам: 2023 год – 30 010 839,69, из них средства: - районного бюджета – 30 010 839,69; 2024 год – 43 523 164,72, из них средства: - районного бюджета – 43 523 164,72; 2025 год – 36 276 822,44, из них средства: - районного бюджета – 36 276 822,44; 2026 год – 37 600 586,34, из них средства: - районного бюджета – 37 600 586,34; 2027 год – 30 094 170,56, из них средства: - федерального бюджета – 935 511,00, - республиканского бюджета – 9 449,00, - районного бюджета – 29 149 210,56; 2028 год – 30 086 934,56, из них средства: - федерального бюджета – 942 311,00, - республиканского бюджета – 9 519,00, - районного бюджета – 29 135 104,56. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений не более 21,82 (%); - увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях до 5000 ед. к 2028 году; - увеличение количества специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации до 10 чел. к 2028 году. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Наследие Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отсутствует |
| Исполнители подпрограммы | МБУК «Усть-Абаканская ЦБС»; МАУК «Музей «Салбык»; МБУК «Усть-Абаканский музей». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия. |
| Задачи подпрограммы | - Развитие и модернизация библиотечной системы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия; - Сохранение культурных ценностей; - Развитие архивного дела. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (рублей) – 325 514 847,30, из них средства: - федерального бюджета – 9 039 354,00, - республиканского бюджета – 2 814 479,68, - районного бюджета – 313 661 013,62, в том числе по годам: 2023 год – 50 025 263,62, из них средства: - федерального бюджета – 134 645,00, - республиканского бюджета – 1 464 752,00, - районного бюджета – 48 425 866,62; 2024 год – 53 456 809,36, из них средства: - федерального бюджета – 221 941,00, - республиканского бюджета – 548 098,44, - районного бюджета – 52 686 769,92; 2025 год – 65 944 597,39, из них средства: - федерального бюджета – 8 191 167,00, - республиканского бюджета – 171 662,24, - районного бюджета – 57 581 768,15; 2026 год – 58 455 053,79, из них средства: - федерального бюджета – 157 475,00, - республиканского бюджета – 626 591,00, - районного бюджета – 57 670 987,79; 2027 год – 48 813 556,57, из них средства: - федерального бюджета – 164 088,00, - республиканского бюджета – 1 658,00, - районного бюджета – 48 647 810,57; 2028 год – 48 819 566,57, из них средства: - федерального бюджета – 170 038,00, - республиканского бюджета – 1 718,00, - районного бюджета – 48 647 810,57. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества посещений библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 240671 человек к 2028 году; - охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 50,1% к 2028 году; - увеличение числа посетителей музеев Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 30,0 тысяч человек к 2028 году; - увеличение количества экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 260 единиц к 2028 году; - увеличение количества экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 30 ед.; - повышение квалификации библиотечных работников не менее 4 чел. в год; - доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение - 75%; - доля заголовков дел постоянного хранения, приведенных в электронный вид - 100%. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Искусство Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «РДК «Дружба»; МБУ «Дом культуры им. Ю.А. Гагарина»; МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ»; МБУК «Усть-Абаканская ЦБС». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры. |
| Задачи подпрограммы | - Поддержка и развитие современного искусства; - Развитие и поддержка народного творчества; - Сохранение нематериального культурного наследия. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (рублей) – 125 864 316,48, из них средства: - республиканского бюджета – 61 613,16, - районного бюджета – 125 802 703,32, в том числе по годам: 2023 год – 1 988 332,00, из них средства: - районного бюджета – 1 988 332,00; 2024 год – 25 334 675,61, из них средства: - республиканского бюджета – 61 613,16, - районного бюджета – 25 273 062,45; 2025 год – 22 290 110,57, из них средства: - районного бюджета – 22 290 110,57; 2026 год – 28 355 353,74, из них средства: - районного бюджета – 28 355 353,74; 2027 год – 23 947 922,28, из них средства: - районного бюджета – 23 947 922,28; 2028 год – 23 947 922,28, из них средства: - районного бюджета – 23 947 922,28. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества выставок национально-прикладного творчества до 29 ед.; - увеличение количества мероприятий национального характера до 45 ед.; - участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях до 28 ед. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (рублей) – 231 173 063,26, из них средства: - федерального бюджета – 78 512,61, - районного бюджета – 231 094 550,65, в том числе по годам: 2023 год – 32 671 731,45, из них средства: - районного бюджета – 32 671 731,45; 2024 год – 36 524 212,91, из них средства: - федерального бюджета – 78 512,61, - районного бюджета – 36 445 700,30; 2025 год – 37 697 311,73, из них средства: - районного бюджета – 37 697 311,73; 2026 год – 43 813 268,33, из них средства: - районного бюджета – 43 813 268,33; 2027 год – 40 233 269,42, из них средства: - районного бюджета – 40 233 269,42; 2028 год – 40 233 269,42, из них средства: - районного бюджета – 40 233 269,42. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности работы Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Молодежь Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Исполнители подпрограммы | МБУ культуры «Молодежный центр». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Задачи подпрограммы | Содействие социальному становлению молодых граждан Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия через расширение сферы деятельности молодежных общественных объединений в поселениях Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (рублей) – 16 436 512,19, из них средства: - районного бюджета – 16 436 512,19, в том числе по годам: 2023 год – 2 760 884,00, из них средства: - районного бюджета – 2 760 884,00; 2024 год – 3 255 372,17, из них средства: - районного бюджета – 3 255 372,17; 2025 год – 2 633 637,65, из них средства: - районного бюджета – 2 633 637,65; 2026 год – 2 883 481,89, из них средства: - районного бюджета – 2 883 481,89; 2027 год – 2 451 568,24, из них средства: - районного бюджета – 2 451 568,24; 2028 год – 2 451 568,24, из них средства: - районного бюджета – 2 451 568,24. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доли подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района до 11,4% к 2028 году; - увеличение количества реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня до 13 проектов к 2028 году; - увеличение численности молодежных активов поселений Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 11 к 2028 году. |

## Текстовая часть муниципальной программы

## «Культура Усть-Абаканского района».

# 1. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района (далее - муниципальная программа) является создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства;

- создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия;

- создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Решение задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».

2. Риски реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены правовые, финансовые и кадровые риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования на сферу культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования для развития сферы культуры.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

### Приложение 1

к текстовой части

муниципальной программы

«Культура Усть-Абаканского

района»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации |  |  | Конечные результаты | Основные направления реализации |  | Связь с показателями государственной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение развития отрасли культуры» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 |  | Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры. Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях. Количество специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ «РДК «Дружба», МБУ «Дом культуры им. Ю.А. Гагарина») Мероприятия по поддержке и развитию культуры и искусства |  | 1. 1.1. 1.2. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация. Укрепление материально-технической базы |  | 1.3. |  |  |
| 5 | Задача 2 «Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование библиотечной деятельности» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 |  | Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения. Увеличение количества посещений библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |  | Обеспечение деятельности МБУК «Усть-Абаканская ЦБС». Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела: улучшение материально-технической базы МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» (проведение ремонтных работ, приобретение оборудования), комплектование фондов, проведение мероприятий. Обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети Интернет социально значимых объектов муниципальных образований. Создание модельной муниципальной библиотеки в с. В-Биджа | 2. 2.1. 2.2. |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 «Сохранение культурных ценностей» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 |  | Увеличение числа посетителей музеев Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. Увеличение количества экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |  | Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства: проведение мероприятий (конкурсы, квесты, выставки, викторины, мастер-классы); формирование музейных экспозиций. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация | 2.3. 2.4. 2.5. |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие архивного дела» | Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 |  | Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид |  | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела: приобретение оборудования, оплата по гражданско-правовому договору услуг специалиста по созданию электронного архива | 2.6. 2.7. |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 «Региональный проект Республики Хакасия «Творческие люди» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 |  | Повышение квалификации библиотечных работников |  | Государственная поддержка отрасли культуры | 2.8. |  |  |
| 12 | Задача 3 «Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. «Развитие системы дополнительного образования детей» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства - укрепление материально-технической базы МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» | 3. |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. «Поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.3 «Развитие и поддержка народного творчества» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Увеличение количества выставок национально-прикладного творчества. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях |  | Мероприятия по поддержке и развитию культуры и искусства: организация выставок народно-прикладного творчества; проведение районных мероприятий; участие творческих коллективов в республиканских, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | 3.1. 3.2. |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.4 «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия; Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Увеличение количества мероприятий национального характера |  | Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений: участие в национальных праздниках, фестивалях, конкурсах, Днях тюркской письменности и культуры, проведение олимпиад для школьников по хакасскому языку | 3.3. |  |  |
| 18 | Задача 4 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение условий развития сферы культуры» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Увеличение количества сотрудников УКМПСТ Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, прошедших курсы повышения квалификации |  | Обеспечение деятельности аппарата и структурных подразделений УКМПСТ Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |  | 4 4.1. |  |
| 21 | Задача 5 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 5.1 «Поддержка молодежных общественных инициатив» | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 |  | 2028 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи. Увеличение доли подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района. Увеличение количества реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня. Увеличение численности молодежных активов поселений района |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ культуры «Молодежный центр». Мероприятия в области молодежной политики |  |  | 5. 5.1. 5.2. 5.3. |

### Приложение 2

к текстовой части

муниципальной программы

«Культура Усть-Абаканского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (тыс. чел.) | 246,12 | 268,48 |  | 312,92 |  | 295,33 |  | 308,76 |  | 322,18 |  | 335,61 |  |
| 4 | Задача 2 «Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | 171,3 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  |
| 6 | Задача 3 «Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 8 | Задача 4 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 10 | Задача 5 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 5. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи (%) | 30,2 | 30,3 |  | 30,5 |  | 30,6 |  | 30,7 |  | 30,8 |  | 30,9 |  |
| 12 | Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | 4986 | 4988 |  | 4990 |  | 4992 |  | 4995 |  | 4997 |  | 5000 |  |
| 14 | Показатель 1.2. Количество специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | 7 | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 15 | Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | 29,27 | 26,83 |  | 26,83 |  | 23,64 |  | 21,82 |  | 21,82 |  | 21,82 |  |
| 16 | Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (чел.) | 176219 | 182413 |  | 212815 |  | 211791 |  | 221418 |  | 231044 |  | 240671 |  |
| 18 | Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (%) | 52,5 | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  |
| 19 | Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (тыс.чел.) | 32,5 | 26,0 |  | 27,0 |  | 27,5 |  | 28,0 |  | 29,0 |  | 30,0 |  |
| 20 | Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (ед.) | 338 | 220 |  | 230 |  | 235 |  | 240 |  | 250 |  | 260 |  |
| 21 | Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 30 | 10 |  | 11 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 22 | Показатель 2.6. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | 75,2 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
| 23 | Показатель 2.7. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 24 | Показатель 2.8. Повышение квалификации библиотечных работников (чел.) | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 25 | Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества (ед.) | 29 | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
| 27 | Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях (ед.) | 27 | 27 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |
| 28 | Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера (ед.) | 43 | 44 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |
| 29 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Показатель 4.1. Количество сотрудников УКМПСТ Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 31 | Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района (%) | 10,8 |  | 10,8 |  | 11,0 |  | 11,1 |  | 11,2 |  | 11,3 |  | 11,4 |
| 33 | Показатель 5.2. Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня (ед.) | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 34 | Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (ед.) | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |

Приложение 3

к текстовой части

муниципальной программы

«Культура Усть-Абаканского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |  | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 117 457 050,76 | 162 094 234,77 | 164 842 479,78 | 171 107 744,09 | 145 540 487,07 | 145 539 261,07 |  |
|  | Федеральный бюджет | 134 645,00 | 300 453,61 | 8 191 167,00 | 157 475,00 | 1 099 599,00 | 1 112 349,00 |  |
|  | Республиканский бюджет | 1 464 752,00 | 609 711,60 | 171 662,24 | 626 591,00 | 11 107,00 | 11 237,00 |  |
|  | Районный бюджет | 115 857 653,76 | 161 184 069,56 | 156 479 650,54 | 170 323 678,09 | 144 429 781,07 | 144 415 675,07 |  |
|  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее - УКМПСТ) | 117 291 317,36 | 158 484 214,46 | 162 464 598,76 | 170 983 043,09 | 145 415 786,07 | 145 414 560,07 |  |
|  | Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее-Администрация района) | 156 733,40 | 128 931,31 | 56 121,02 | 115 201,00 | 115 201,00 | 115 201,00 |  |
|  | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее-Управление образования) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |  |
|  | Управление финансов и экономики Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее-УФиЭ) | 0,00 | 3 005 900,00 | 2 321 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Совет депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее - Совет депутатов) | 0,00 | 158 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее-Управление сельского хозяйства) | 0,00 | 307 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |  | 30 010 839,69 | 43 523 164,72 | 36 276 822,44 | 37 600 586,34 | 30 094 170,56 | 30 086 934,56 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение развития отрасли культуры |  | 30 010 839,69 | 43 523 164,72 | 36 276 822,44 | 37 600 586,34 | 30 094 170,56 | 30 086 934,56 |  |
| Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры) | УКМПСТ | 25 415 811,60 | 29 120 332,09 | 32 381 062,44 | 36 890 086,34 | 28 144 770,73 | 28 144 770,73 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Мероприятие 1.1.2 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | УКМПСТ | 3 707 989,02 | 10 007 912,60 | 1 172 000,00 | 710 500,00 | 985 154,83 | 970 908,83 | 1. Повышение квалификации работников; 2. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов; 3. Организация выездных мероприятий; 4. Организация и проведение мероприятий к государственным праздникам, районные мероприятия, празднование юбилейных дат, профессиональных праздников; 5. Участие в республиканских, всероссийских фестивалях, конкурсах; 6. Замена электрооборудования (трансформатор тока) в РДК "Дружба"; 7. Установление ограждения ДК Гагарина (2024г); 8. Текущий ремонт уличной сцены (2024г.). |
|  | Управление сельского хозяйства | 0,00 | 307 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение мероприятия в рамках празднования 100-летия района. |
|  | Совет депутатов | 0,00 | 158 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение мероприятия в рамках празднования 100-летия района. |
| Мероприятие 1.1.3 Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация | УКМПСТ | 317 064,06 | 271 365,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт и реконструкция в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация ДК им. Ю.А.Гагарина, РДК «Дружба», сельских учреждений культуры. Капитальный ремонт уличной сцены ДК им. Ю.А.Гагарина |
| Мероприятие 1.1.4 Укрепление материально-технической базы | УКМПСТ | 569 975,01 | 651 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Софинансирование для участия в конкурсном отборе по укреплению МТБ, текущий ремонт учреждений культуры, укрепление МТБ |
| Мероприятие 1.1.5 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 511,00 | 942 311,00 | Укрепление материально-технической базы РДК. |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449,00 | 9 519,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 285,00 | 19 425,00 |  |
| Мероприятие 1.1.6 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по поддержке и развитию культуры | УФиЭ | 0,00 | 3 005 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт помещений и замена полов в спортивном зале СДК аал. Чарков. |
| Мероприятие 1.1.7 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела за счет средств безвозмездной помощи | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение новогодних подарков за счет средств безвозмездной помощи от АО ЗДК "Золотая звезда" |
| Мероприятие 1.1.8 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по поддержке и развитию культуры счет средств безвозмездной помощи | Управление финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 2 321 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт туалета, текущий ремонт спортивного зала в МКУК "Чарковский СДК", за счет средств безвозмездной помощи от АО ЗДК "Золотая звезда" |
| Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» |  | 50 025 263,62 | 53 456 809,36 | 65 944 597,39 | 58 455 053,79 | 48 813 556,57 | 48 819 566,57 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование библиотечной деятельности |  | 41 143 096,24 | 43 428 638,45 | 48 456 252,07 | 50 043 050,19 | 42 072 745,27 | 42 078 755,27 |  |
| Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) | УКМПСТ | 36 238 649,00 | 38 133 660,64 | 45 507 984,57 | 47 861 909,50 | 39 884 924,58 | 39 884 924,58 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» |
| Мероприятие 2.1.2 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | УКМПСТ | 3 054 553,00 | 4 470 697,74 | 2 082 672,20 | 2 018 828,69 | 2 018 691,69 | 2 018 569,69 | 1.Приобретение библиотечной техники (формуляры, вкладыши, каталожные карточки, листки возврата, дневники); 2.Создание условий для открытия модельной библиотеки (ремонт помещения, приобретение оборудования, оснащения и др.); 3. Комплектование книжных фондов; 4. Подписка на периодические издания; 5. Приобретение библиотечного оборудования (стендов, стеллажей и др.); 6. Повышение профессионального уровня сотрудников; 7. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе; 8. Летняя программа "Чтение"; 9. Общероссийский день библиотек; 10. Проведение выставки в рамках празднования Победы в ВОВ; 11.Библиофестиваль; 12. Изготовление и печать книг и фотоальбомов в рамках празднования 100-летия района; 13. Проведение мероприятий в рамках празднования 9 мая; 14. Изготовление книги, фотоальбомов; 15. Газета; 16. Проведение, участие в мероприятиях |
| Мероприятие 2.1.3 Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация | УКМПСТ | 217 851,24 | 141 597,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях (библиотеки), в том числе проектно-сметная документация |
| Мероприятие 2.1.4 Обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 498 742,00 | 533 539,44 | 88 923,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Услуги связи в части предоставления широкополосного доступа к сети Интернет |
| Мероприятие 2.1.5 Обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований (софинансирование) | УКМПСТ | 10 184,00 | 10 888,56 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Услуги связи в части предоставления широкополосного доступа к сети Интернет (софинансирование) |
| Мероприятие 2.1.6 Государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 134 645,00 | 121 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплектование книжных фондов ЦБС |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 14 960,00 | 13 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 3 053,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1.7 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 951 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплектование книжных фондов |
| Мероприятие 2.1.8 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (софинансирование) | УКМПСТ | 19 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплектование книжных фондов |
| Мероприятие 2.1.9 Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов) (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 121 167,00 | 157 475,00 | 164 088,00 | 170 038,00 | Комплектование книжных фондов ЦБС |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 591,00 | 1 658,00 | 1 718,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 3 246,00 | 3 383,00 | 3 505,00 |  |
| Мероприятие 2.1.10 Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших работников сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежное поощрение лучших работников сельских учреждений культуры |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1.11 Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1.12 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела за счет средств безвозмездной помощи | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплектование книжных фондов в рамках создания модельной библиотеке в с. В-Биджа, пополнение книжного фонда для учреждений ЦБС |
| Основное мероприятие 2.2 Сохранение культурных ценностей |  | 8 725 433,98 | 9 796 168,60 | 9 351 416,30 | 8 296 802,60 | 6 625 610,30 | 6 625 610,30 |  |
| Мероприятие 2.2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей") | УКМПСТ | 5 010 650,00 | 5 734 118,60 | 6 357 346,30 | 7 072 282,60 | 5 881 813,83 | 5 881 813,83 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Мероприятие 2.2.2 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | УКМПСТ | 3 163 061,00 | 3 786 200,00 | 1 420 900,00 | 263 400,00 | 554 276,47 | 554 276,47 | 1. Спиливание аварийных деревьев; 2. Проведение праздничных мероприятий, в т.ч. посвященных Дню Победы /ср-ва СУЭКа/; 3. Проведение патриотических мероприятий (митинги, выставки, мастер-классы); 4. Подготовка проекта и монтаж узла с автоматическим учетом ГВС МБУК «Усть-Абаканский музей»; 5. Приобретение экспозиций для музея; 6. Проведение мероприятий; 7. Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (в двух корпусах), возведение гаража. 8. Проведение мероприятий в рамках празднования 100-летия района; 9. Изготовление дизайн-проекта; 10. Техническое оснащение музея; 11.Кадастровые работы, постановка на кадастровый учет. |
| Мероприятие 2.2.3 Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев | УКМПСТ | 451 722,98 | 275 850,00 | 170 120,00 | 189 520,00 | 189 520,00 | 189 520,00 | 1. Приобретение спецодежды (униформы) для использования на объектах культурного наследия Усть-Абаканского района; 2. Акарицидная, противоклещевая обработка территории музея «Древние курганы Салбыкской степи»; 3.Приобретение национальной одежды; 4.Пополнение музейного фонда (экспонаты, макеты); 5.Проведение мероприятий этнического характера; 6.Опашка территории; 7. Проведение мероприятий (День Туризма, День музея) |
| Мероприятие 2.2.4 Проведение мероприятий для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ, «детей войны» в связи с празднованием 78-й годовщины Победы за счет средств благотворительной помощи от АО «Угольная компания «Разрез Степной» по договору № РС-2023/392 от 27.04.2023 года | УКМПСТ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовление металлического ограждения |
| Мероприятие 2.2.5 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела за счет средств безвозмездной помощи | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 1 403 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение мероприятий в связи с празднованием 80-летия Победы за счет безвозмездных поступлений от Благотворительного Фонда А. Мельниченко; 2. Установка и обслуживание видеонаблюдения в филиале МБУК «Усть-Абаканский музей» в аал. Чарков |
| Мероприятие 2.2.6. Проведение ремонтных (восстановительных) работ памятников Великой Отечественной войны и благоустройство их территорий | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение ремонтных (восстановительных) работ на мемориале «Вечная слава» и благоустройство его территорий |
| Мероприятие 2.2.7. Проведение ремонтных (восстановительных) работ памятников Великой Отечественной войны и благоустройство их территорий (софинансирование) | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 600,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение ремонтных (восстановительных) работ на мемориале «Вечная слава» и благоустройство его территорий (софинансирование) |
| Основное мероприятие 2.3 Развитие архивного дела |  | 156 733,40 | 128 931,31 | 56 121,02 | 115 201,00 | 115 201,00 | 115 201,00 |  |
| Мероприятие 2.3.1 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | Администрация Усть-Абаканского района | 156 733,40 | 128 931,31 | 56 121,02 | 115 201,00 | 115 201,00 | 115 201,00 | 1.Приобретение первичных средств хранения (Архивных коробов); 2.Оплата по гражданско-правовому договору специалисту за работу по созданию электронного архива; 3.Приобретение металлических архивных шкафов-стеллажей; 4.Приобретение металлических шкафов для хранения НСА; 5. Приобретение приборов контроля температурно-влажностного режима для помещений. |
| Основное мероприятие 2.4 Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  | 0,00 | 0,00 | 8 080 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.4.1 Создание модельных муниципальных библиотек (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание модельной муниципальной библиотеки в с. В-Биджа |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 80 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.5 Региональный проект Республики Хакасия «Творческие люди» |  | 0,00 | 103 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.5.1 Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |
|  | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | УКМПСТ (районный бюджет) | 0,00 | 2 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района» |  | 1 988 332,00 | 25 334 675,61 | 22 290 110,57 | 28 355 353,74 | 23 947 922,28 | 23 947 922,28 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  | 0,00 | 20 318 155,01 | 20 421 687,26 | 26 444 588,74 | 22 037 157,28 | 22 037 157,28 |  |
| Мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская ДШИ") | УКМПСТ | 0,00 | 20 256 541,85 | 20 421 687,26 | 26 444 588,74 | 22 037 157,28 | 22 037 157,28 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская ДШИ") |
| Мероприятие 3.1.2. Средства из резервного фонда Республики Хакасия и выделении средств из резервного фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | УКМПСТ (республиканский бюджет) | 0,00 | 61 613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Ремонт здания МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» за счет ИМБТ из Резервного фонда Правительства РХ |
| Основное мероприятие 3.2 Поддержка одаренных детей и молодежи |  | 342 500,00 | 2 654 885,35 | 1 329 734,51 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| Мероприятие 3.2.1 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | УКМПСТ | 342 500,00 | 2 654 885,35 | 1 329 734,51 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1. Укрепление МТБ (приобретение музыкальных инструментов, сценической одежды и т. п.); 2. Проведение мероприятий |
| Основное мероприятие 3.3 Развитие и поддержка народного творчества |  | 1 072 000,00 | 1 753 000,00 | 329 374,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 |  |
| Мероприятие 3.3.1 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела | УКМПСТ | 1 072 000,00 | 1 753 000,00 | 329 374,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 1.Организация выставок народно-прикладного творчества; 2.Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов; 3.Участие творческих коллективов в республиканских, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах; 4.Организация творческих поездок коллективов; 5.Проведение районных мероприятий |
| Основное мероприятие 3.4 Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие |  | 573 832,00 | 608 635,25 | 209 314,80 | 317 765,00 | 317 765,00 | 317 765,00 |  |
| Мероприятие 3.4.1 Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений | УКМПСТ | 549 832,00 | 584 997,25 | 209 314,80 | 308 265,00 | 308 265,00 | 308 265,00 | 1.Организация и проведение съезда родов всех народов, проживающих на территории Усть-Абаканского района; 2.Участие и проведение национальных праздниках, фестивалях, выставке-конкурсе; 3. Участие ансамбля казачьей песни "Добро" в фестивалях и конкурсах; 4. Проведение мероприятий; 5.Комплектование национальной литературой; 6.Укрепление МТБ |
|  | УКМПСТ | 15 000,00 | 14 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Управление образования | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1.Проведение олимпиад для школьников по хакасскому языку, проведение мероприятий |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 32 671 731,45 | 36 524 212,91 | 37 697 311,73 | 43 813 268,33 | 40 233 269,42 | 40 233 269,42 |  |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение условий развития сферы культуры |  | 32 671 731,45 | 36 524 212,91 | 37 697 311,73 | 43 813 268,33 | 40 233 269,42 | 40 233 269,42 |  |
| Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) | УКМПСТ | 24 919 954,45 | 28 713 979,48 | 30 452 757,37 | 36 364 142,03 | 33 446 247,14 | 33 446 247,14 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Мероприятие 4.1.2 Органы местного самоуправления | УКМПСТ | 7 751 777,00 | 7 731 720,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 4.1.3 Поощрение соответствующих муниципальных управленческих команд, способствовавших достижению Республикой Хакасии в 2023 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации (дотация (грант) из федерального бюджета) | УКМПСТ (федеральный бюджет) | 0,00 | 78 512,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Мероприятие 4.1.4 Органы местного самоуправления | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 7 244 554,36 | 7 449 126,30 | 6 787 022,28 | 6 787 022,28 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 4.1.4.1 Фонд оплаты труда муниципальных служащих | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 5 519 536,68 | 4 577 784,00 | 4 196 302,00 | 4 196 302,00 |  |
| Мероприятие 4.1.4.2 Фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 1 468 229,00 | 2 618 724,30 | 2 400 497,28 | 2 400 497,28 |  |
| Мероприятие 4.1.4.3 Содержание органов местного самоуправления | УКМПСТ | 0,00 | 0,00 | 256 788,68 | 252 618,00 | 190 223,00 | 190 223,00 |  |
| Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района» |  | 2 760 884,00 | 3 255 372,17 | 2 633 637,65 | 2 883 481,89 | 2 451 568,24 | 2 451 568,24 |  |
| Основное мероприятие 5.1 Поддержка молодежных общественных инициатив |  | 2 760 884,00 | 3 255 372,17 | 2 633 637,65 | 2 883 481,89 | 2 451 568,24 | 2 451 568,24 |  |
| Мероприятие 5.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный молодежный ресурсный центр") | УКМПСТ | 2 222 926,00 | 2 331 114,17 | 2 273 037,65 | 2 591 481,89 | 2 159 568,24 | 2 159 568,24 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Мероприятие 5.1.2 Мероприятия в области молодежной политики | УКМПСТ | 435 958,00 | 822 258,00 | 360 600,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 1.Вовлечение молодежи в общественную деятельность; 2. Участие в республиканских, региональных, всероссийских мероприятиях; 3. Районные мероприятия с детьми и молодежью; 4.Поддержка талантливой и способной молодежи; 5. Грантовая поддержка молодежных инициатив; 6. Реализация проектов по временной занятости молодежи; 7. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций; 8. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства (ежегодный районный летний слет молодежи в сельских поселениях в рамках празднования дня молодежи; конкурс на лучший Молодежный совет; районные акции разной направленности); 9.Развитие добровольческого движения в районе. |
|  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Премия Главы Усть-Абаканского района учащейся и работающей молодежи |

Приложение  4

к текстовой части муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района»

Условия предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета

Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия

бюджетам поселений Усть-Абаканского муниципального района

Республики Хакасия.

Порядок предоставления бюджетам поселений Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее – поселения) иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района», на мероприятия по поддержке и развитию культуры (далее – иной межбюджетный трансферт) из бюджета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия предусмотрен Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденным решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 21.04.2023 № 27.

Дополнительными условиями для получения поселениями иных межбюджетных трансфертов является наличие заключенного соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.