## ОТЧЕТ
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия
за 1 полугодие 2019 года.
тыс.руб.
Наименование расходов и источников финансирования | План бюджетных ассигнований на год | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | Наименование выполненных мероприятий за отчетный период | Причина низкого уровня выполнения <*>
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1235406.5219 | 582576.4683 | 563164.59 | 548894.1904
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (ВР 410) | 171336.2601 | 7547.8728 | 4961.12 | 5596.8
1.2. Межбюджетные трансферты - всего (в том числе ВР 540 Иные межбюджетные трансферты) | 848982.3553 | 404699.4539 | 385628.4811 | 365607.9304
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего (ВР 522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 12593.248 | 6595.0489 | 6595.0489 | 6657.3
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 4029.448 | 2507.8525 | 2507.8525 | 2563.1
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 8637.8 | 3980.7353 | 3980.7353 | 4043 | 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2.Содержание объекта по утилизации. | Кредиторская задолженность, в т.ч. по заработной плате за июнь 2019 г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 795 | 382.6828 | 382.6828 | 437.9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 3955.448 | 2614.3137 | 2614.3137 | 2614.3 | Приобретено 200,9 м2 жилья, четвертый участник программы будет приобретать жилье в 3 кв.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 3234.448 | 2125.1697 | 2125.1697 | 2125.2
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 100 | 45 | 39.744 | 39.7 |  | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства запланированы на 4 квартал 2019г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 898188.5613 | 418620.8909 | 399760.3954 | 400081
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 159011.1711 | 2596.1128 | 9.36 | 645
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 654490.9174 | 302427.7354 | 283642.9814 | 280344.8
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 838553.8343 | 387576.7323 | 368727.4904 | 366394.3 | Дошкольные организации: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации 3.Мероприятия по развитию дошкольного образования 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Общеобразовательные учреждения: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка ПСД 3.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе ПСД 4.Создание условия для обеспечения современного качества образования 5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 6.Организация школьного питания Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) | Финансирование производилось по фактически поступившим заявкам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 159011.1711 | 2596.1128 | 9.36 | 645 | Выдача тех.условий по телефонизации и подключ.к сети интернет д/с на 120 мест с.Калинино | Работы запланированы: - по строительству детского сада в с.Калинино на сентябрь 2019г.;
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 654490.9174 | 302427.7354 | 283642.9814 | 280344.8 | 1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 3.Мероприятия по предоставлению школьного питания.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 59381.727 | 30932.6436 | 30929.5436 | 33583.3 | Развитие системы дополнительного образования детей: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканский ЦДО"). 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская ДШИ"). 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская СШ). 4. Создание условия для обеспечения современного качества образования. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи: 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 253 | 111.515 | 103.3614 | 103.4 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан. | Финансирование производилось по фактически поступившим заявкам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 4509.3645 | 1803.6959 | 1796.5811 | 1796.6 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба"). 2.Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вязанной с прохождением на территории Усть-Абаканского района опасных метеорологических явлений в виде сильного ветра. 3.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Финансирование производилось по фактически расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 1202.2424 | 515.4116 | 515.4116 | 515.4 | 1.Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вязанной с прохождением на территории Усть-Абаканского района опасных метеорологических явлений в виде сильного ветра. 2.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Финансирование производилось по фактически расходам
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 68130.4 | 31604.8959 | 31287.7655 | 32541
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 201.1 | 150 | 50 | 50
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 19652.5 | 9288.449 | 9288.449 | 9776.6 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры). 2.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела. | Низкий уровень выполнения мероприятий обусловлен тем, что проведение мероприятий предусмотрено на 3 и 4 кварталы 2019 года.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 27365.2 | 12132.6027 | 12029.5661 | 12161.5 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки); 2. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела; 3. Поддержка отрасли культуры; 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное казенное учреждение культуры "Усть-Абаканский историко-краеведческий музей) ; 5. Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев. | Низкий уровень выполнения мероприятий обусловлен тем, что проведение мероприятий предусмотрено на 3 и 4 кварталы 2019 года, а так же вовремя не были предоставлены документы для оплаты.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 201.1 | 150 | 50 | 50
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1751.2 | 905.66 | 905.66 | 960.3 | 1. Поддержка одаренных детей и молодежи (Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела); 2. Развитие и поддержка народного творчества (Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела); 3. Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие (Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений)
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 17436.5 | 8473.5164 | 8259.4227 | 8831.5 | 1.Органы местного самоуправления. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) | Низкий уровень выполнения мероприятий обусловлен тем, что проведение мероприятий предусмотрено на 3 и 4 кварталы 2019 года.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1925 | 804.6678 | 804.6678 | 811.1 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный молодёжный ресурсный центр"). 2.Мероприятия в области молодежной политики. | Низкий уровень выполнения мероприятий обусловлен тем, что проведение мероприятий предусмотрено на 3 и 4 кварталы 2019 года.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 2300.1 | 502.873 | 488.253 | 108.48 | 1. Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта. 2. Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения. | Проведение мероприятий предусмотрено во 2-ом полугодии 2019 года
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 965.1 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий предусмотрено во 2-ом полугодии 2019 года
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 80332.1707 | 33824.2837 | 33652.8715 | 33709.7
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 11359.989 | 4951.76 | 4951.76 | 4951.8
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 71344.532 | 29967.1509 | 29808.2187 | 29718.5
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 377 | 172.247 | 172.247 | 172.2 | Предоставление районным общественным организациям финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности | Финансирование производилось по фактическим расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 66593.989 | 27855.1321 | 27696.1999 | 27473 | Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Финансирование мероприятий производилось по фактическим расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 11359.989 | 4951.76 | 4951.76 | 4951.8 | 1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Финансирование мероприятий производилось по фактическим расходам
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 66593.989 | 27855.1321 | 27696.1999 | 27473 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Финансирование производилось по фактическим расходам
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 4504.6817 | 1517.458 | 1504.978 | 1644.6 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» | Финансирование производилось по фактическим расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 896.543 | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования из республиканского бюджета РХ, выполнение капитального ремонта в з/л "Дружба" планируется на 3 кв. 2019 г
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 8856.5 | 4279.4466 | 4279.4466 | 4419.9 | Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством: 1.Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2.Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения 3.Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности 4.Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей: 1.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Финансирование производилось по фактическим расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 3854 | 2112.0188 | 2112.0188 | 2245.5 | 1.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | Финансирование по фактическим заявкам.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 404 | 169.9714 | 168.4714 | 168.5 | 1.Предоставление районным общественным организациям финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности. 2.Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов. | Финансирование производилось по фактическим расходам
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 21 | 3 | 3 | 3 | Всемирный день борьбы против наркотиков «Скажи наркотикам нет» | Проведение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2019 года
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 199.4016 | 48.9118 | 48.8718 | 48.9
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 30 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 24.4016 | 2.9013 | 2.9013 | 2.9 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе | Финансирование производилось по фактическим расходам.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 50 | 0 | 0 | 0 |  | В 1 полугодии проведены мероприятия, не требующие финансирования. Мероприятия, требующие финансирование запланированы на 3-4 квартал.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 120 | 46.0105 | 45.9705 | 46 | 1.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Финансирование производилось по фактическим расходам.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 30 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройство в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП | Трудоустройство в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП запланировано на 2-3квартал 2019г. Финансирования не было.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма не производились
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1858 | 811.3799 | 811.3799 | 861.5 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Музей "Древние курганы Салбыкской степи"). 2. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта. | Кредиторская задолженность.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 31418.878 | 16987.1892 | 16987.1892 | 119.5
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 24268.568 | 16771.363 | 16771.363 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 31044.663 | 16961.282 | 16961.282 | 93.6 | Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 24268.568 | 16771.363 | 16771.363 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 374.215 | 25.9072 | 25.9072 | 25.9 | Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах | Выполнение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2019г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 370 | 182.502 | 182.502 | 182.5 | Реализация социальных программ негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем | Финансирование производилось по фактическим расходам.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1892.0475 | 1210.9104 | 1210.9104 | 1210.9104
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 1380.0475 | 883.2304 | 883.2304 | 883.2304
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Свой дом»
1. Бюджетные ассигнования - всего
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
1. Бюджетные ассигнования - всего
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 1892.0475 | 1210.9104 | 1210.9104 | 1210.9104 | Перечислена субсидия 2-м молодым семьям на обеспечение жильем
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 1380.0475 | 883.2304 | 883.2304 | 883.2304
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Доступное жилье»
1. Бюджетные ассигнования - всего
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 11 | 0 | 0 | 0 |  | Субсидии из Республиканского бюджета РХ не выделялись.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 11 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 13423.178 | 4518.3268 | 4517.2729 | 4805.3
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 4725 | 627.9101 | 627.9101 | 627.9
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 4685 | 627.9101 | 627.9101 | 627.9 | Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2019 г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 4685 | 627.9101 | 627.9101 | 627.9 | Строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе разработка ПСД (Строительство водопровода в аале Чарков). | Финансирование производилось согласно заявок по фактически выполненным работам. Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2019 г.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Чистая вода»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 40 | 0 | 0 | 0 |  | Софинансирование мероприятий ГП "Чистая вода (2016-2020 годы") направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод запланировано на 3-4 квартал 2019г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 40 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 8698.178 | 3890.4166 | 3889.3628 | 4177.4 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Недофинансирование кредиторской задолженности текущего года.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 106 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия в сфере развития торговли заплпнированы на 4 квартал 2019г.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 56 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 14549.6 | 6229.6406 | 6226.7757 | 6636.7 | 1.Обеспечение развития отрасли (Органы местного самоуправления). 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности. 3.Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений. | Финансирование производилось согласно заявок по фактически выполненным расходам.
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016 - 2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 23.5 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел планируется в 3 квартале
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 23.5 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)»
1. Бюджетные ассигнования - всего | 104976.0723 | 59417.9479 | 59387.5572 | 59923.6 | 1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере (Органы местного самоуправления) 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба"). 4.Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1.2. Межбюджетные трансферты - всего | 87220 | 50848.8 | 50821.5134 | 50905 | 1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 2.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 3.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 4.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований.
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего
<*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы.
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель УФиЭ администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |  | Н.А. Потылицына
Исполнитель
Сконина К.В. 2-18-52

## ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 1 полугодие 2019 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | План на год |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6х100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 8665.74 | 1077.0745 | 2850.4335 | 12593.248 | 4087.1964 | 574.049 | 1933.8035 | 6595.0489 | 52.3697
1.1. | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» | 7842.8 | 795 |  | 8637.8 | 3598.0524 | 382.6828 |  | 3980.7352 | 46.0851 | 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 3500,5, из них: заработная плата - 2175,4; начисления на выплаты по оплате труда - 609,1; услуги связи - 44,9; коммунальные услуги - 385,1; работы, услуги по содержанию имущества - 8,9; прочие работы, услуги - 209,9; увеличение стоимости основных средств - 0,9; увеличение стоимости материальных запасов - 47,3; имущественный и транспортный налог - 16,8; штраф, пени - 2,2. 2.Содержание объекта по утилизации - 480,2, в том числе: 97,5 (МБ), 382,7 (РХ), из них: ^Охрана биотермической ямы - 97,5 (заработная плата согласно договора); ^Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 382,7 (РХ): заработная плата - 208,3; страховые взносы - 62,9; увеличение стоимости материальных запасов - 111,5.
1.2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 822.94 | 282.0745 | 2850.4335 | 3955.448 | 489.144 | 191.3662 | 1933.8035 | 2614.3137 | 66.094 | 1.Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 2614,3 из них: 489,1 (МБ), 191,4 (РХ), 1933,8 (РФ), в том числе по категориям: - "Молодые семьи и молодые специалисты" 2 чел. - 1865,1, из них: 348,9 (МБ); 136,5 (РХ); 1379,6 (РФ) - общая площадь приобретенного жилья составила - 145,9 кв.м. - "Граждане" 1 чел. - 749,1, из них: 140,1 (МБ); 54,8 (РХ); 554,1 (РФ) общая площадь приобретенного жилья составила - 55,0 кв.м.
2. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | 100 |  |  | 100 | 39.744 |  |  | 39.744 | 39.744 | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства ^Проведение конкурса "Предприниматель года"
3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 243697.6439 | 506783.2274 | 147707.69 | 898188.5613 | 116117.414 | 283642.9814 | 0 | 399760.3954 | 44.5074
3.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования» | 184062.9169 | 506783.2274 | 147707.69 | 838553.8343 | 85084.5089 | 283642.9814 |  | 368727.4904 | 43.9718 | Развитие дошкольного образования: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) - 18558,1, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 11836,2; услуги связи - 25,3; транспортные услуги - 77,1; коммунальные услуги - 3722,0; услуги по сод.имущества - 456,0; прочие услуги - 179,2; прочие расходы - 1728,6; приобретение основных средств - 198,6; приобретение мат.запасов - 335,1.
2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 73,8, из них: земельный налог за участок под строительство детского сада с.Калинино-64,4; выдача тех.условий по телефонизации и подключение к сети интернет дет/сада на 120 мест с.Калинино-9,4
3.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 366,1, в том числе: ^Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков - 124,5 (д/с Рябинушка-65,4, д/с Родничок-59,1); ^Приобретение оборудования для мед.кабинетов - 78,0 (д/с Ромашка); ^Приобретение огнетушителей и противопожарных знаков - 1,7 (д/с Солнышко); ^Испытание пожарных кранов и лестниц,огражд.кровли - 22,0 (д/с Ромашка-19,2; д/с Рябинушка-2,8); ^Огнезащитная обработка дерев.конструкций кровли - 64,3 (д/с Ромашка); ^Проверка качества огнезащитной обработки дерев.конструкций - 7,0 (д/с Рябинушка-4,0; д/с Солнышко-3,0); ^Антитеррористическая безопасность: установка систем видеонаблюдения, дооборудование системы видеонаблюдения - 49,4 (д/с Ласточка); ^Ремонт освещения - 19,2 (д/с Солнышко).
4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 26654,6 (РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств республиканского бюджета: оплата труда - 51384,6; услуги связи - 57,4.
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 45356,5: из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 7181,5; услуги связи - 93,4; транспортные услуги - 1353,2; коммунальные услуги - 19555,6; аренда - 10,6; услуги по содержанию имущества - 3029,6; прочие услуги - 1167,5; прочие расходы - 7049,7; приобретение основных средств - 246,4; приобретение материальных запасов - 5669,1.
2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 64,7 Земельный налог за участок под строительство школы д.Чапаево
3. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 2570,7, в том числе: ^Проверка ПСД на капитальный ремонт спортивного зала Расцветская СОШ - 2,9 ^Капитальный ремонт кровли Усть-Абаканская СОШ (корпус 1) - 1261,4 (КтЗ 2018г) ^Капитальный ремонт здания В-Биджинская СОШ - 1306,4 (КтЗ 2018г)
4. Создание условия для обеспечения современного качества образования - 3358,1, в том числе: ^Спец. оценка условий труда - 44,0 (Чапаевская ООШ); ^Ремонт освещения, электрооборудования - 536,2 (Усть-Абаканская СОШ-215,0; Весенненская СОШ-305,8; Опытненская СОШ-15,4); ^Установка АУПС - 175,9 (Весенненская СОШ - 18,0; Росток - 122,7; Усть-Абаканская СОШ - 35,2); ^Замена окон - 19,0 (Красноозерная ООШ); ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для мед.кабинетов - 45,5 (Расцветская СОШ-14,0; Красноозерная ООШ-27,0; Росток-4,5); ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков - 230,2 (Сапоговская СОШ-5,5; В-Биджинская СОШ-224,7);
^Монтаж тревожной сигнализации - 16,7 (Росток); ^Приобретение школьной мебели - 54,6 (Калининская СОШ); ^Антитеррористическая безопасность: установка систем видеонаблюдения - 421,9 (Весенненская СОШ - 160,0; У-Абаканская СОШ-240,7; Красноозерная ООШ-21,2); ^Приобретение насоса для системы отопления - 65,0 (Усть-Абаканская СОШ корпус 2); ^Ремонт системы отопления - 94,2 (Опытненская СОШ);
^Проверка сметной документации на замену окон - 5,8 (Расцветская СОШ-5,7); ^Определение категории помещения по взрыво-пожарн.6,4 (Солнечная СОШ); ^Установка противожарных дверей, люков - 658,0 (Чарковская СОШИ-236,0; Усть-Бюрская СОШ-211,0; Весенненская СОШ-175,0; В-Биджинская СОШ-36,0); ^Приобретение мебели в столовую - 94,2 (ОШИ-30,9; Усть-Бюрская СОШ-22,5; Райковская СОШ-40,8); ^Приобретение насоса, установка насос.станции - 101,8 (Красноозерная ООШ-46,3; Сапоговская СОШ-55,5); ^Приобретение огнетушителей и против.знаков - 39,5 (Усть-Абаканская СОШ-34,2; Доможаковская СОШ-5,3);
^Приобретение спец.одежды - 11,1 (Росток); ^Приобретение мебели в группу - 41,5 (д/с: Красноозерная ООШ-20,5; Весенненская СОШ-21,0); ^Ремонт столовой - 383,3 (В-Биджинская СОШ); ^Монтаж вентиляции - 110,2 (В-Биджинская СОШ); ^Тепловиз.съемка - 72,0 (Усть-Абаканская СОШ); ^Испытание качества огнезащитной обработки дерев.конструкций - 29,0 (Усть-Абаканская СОШ-15,0; Усть-Бюрская СОШ-6,0; Росток-4,0; ОШИ-4,0); ^Испытание пожарных кранов и лестниц, огражд.кровли - 15,0 (Усть-Бюрская СОШ-11,0; Росток-3,2; ОШИ-0,8);
^Профилактическое испытание электрооборудования - 14,9 (Расцветская СОШ); ^Проведение кункурса "Учитель года" - 24,9; ^Проведение конкурса "Педагог-дошкольник" - 24,8; ^Приобретение уст-ва противопожарной безопасности-20,5.
5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 230265,0 (РХ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств республиканского бюджета: оплата труда - 228036,5; услуги связи - 247,8; прочие услуги - 144,1; приобретение основных средств - 1047,5; приобретение материальных запасов - 789,1. 6. Мероприятия по предоставлению школьного питания и организация школьного питания - 3425,3, из них: 2585 чел.- 1936,1 (РХ), 2585 чел.- 1489,2 (МБ)
Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления - 3253,9, из них: оплата труда - 3203,1; услуги связи - 23,8; прочие услуги - 18,8; приобретение материальных запасов - 8,2. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 9993,6, из них: оплата труда - 9570,7; услуги связи - 51,0; коммунальные услуги - 192,5; прочие услуги - 42,1; прочие расходы - 50,2; приобретение основных средств - 14,9; приобретение материальных запасов - 72,2
3.2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи» | 59381.727 |  |  | 59381.727 | 30929.5436 |  |  | 30929.5436 | 52.086 | Развитие системы дополнительного образования детей: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования) - 10765,1, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 10483,9; услуги связи - 11,0; коммунальные услуги - 138,9; услуги по сод.имущества - 18,4; прочие услуги - 13,6; прочие расходы - 72,5; приобретение мат.запасов - 26,8. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ) - 8356,6, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 7659,4; услуги связи - 9,4; коммунальные услуги - 518,9; услуги по сод.имущества - 93,8; прочие услуги - 13,5; прочие расходы - 22,8; приобретение основных средств - 33,8; приобретение мат.запасов - 5,0. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская СШ) - 11691,9, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 10556,2; услуги связи - 12,5; коммунальные услуги - 538,9; услуги по сод.имущества - 53,6; прочие услуги - 45,2; прочие расходы - 468,3; увеличение стоимости основных средств - 4,9; увеличение стоимости материальных запасов - 12,3.
4.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 31,5, из них: ^Испытание качества огнезащитной обработки кровли ЦДО - 7,0; ^Установка противопожар.двери ЦДО - 24,5.
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи: 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 84,4 Участие обучающихся (команд школьников) и их сопровождающих (руководителей) в республиканских, межрегиональных, всероссийских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, школах для одаренных детей и других международных и всероссийских мероприятиях, в том числе: ^Поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Сапоговская СОШ" (транспортные расходы) - 14,0; ^Поездка в Москву (конкурс исследов.работ) МБОУ Сапоговская СОШ" (транспортные расходы) - 8,4; ^"Рождественские чтения"- 1,0; ^Районные олимпиады и конкурсы для школьников и дошкольников - 13,4; ^ГСМ на соревнования в г. Саяногорск МБОУ "В-Биджинская СОШ" - 2,6; ^Награждения выпускников - 45,0.
3.3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | 253 |  |  | 253 | 103.3614 |  |  | 103.3614 | 40.8543 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан - 103,4, из них: ^Районный конкурс "Пою мое Отечество"- 15,0; ^Районная тематическая выставка "Подвигу доблести-память и честь!" - 4,0; ^"Зарничка" - 4,0; ^Проведение праздничного мероприятия посвященного 25 годовщине контртеррористической операции на Северном Кавказе - 4,0; ^Открытое первенство по баскетболу среди мальчиков 2008г.р. "Кубок Победы" - 3,0; ^Открытый турнир по волейболу среди команд девочек 2007 г.р. и младше - 4,1; ^Турнир по настольному теннису, посвященному Дню Победы - 1,4; Военно-полевые сборы - 26,9; ^"Юный зарничник" - 10,0; ^"Юные таланты Отчизны" - 17,0; ^"Зарница" - 12,0; ^"9мая" - 2,0.
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)» | 3656.9277 | 852.4369 |  | 4509.3645 | 1474.6501 | 321.931 |  | 1796.5811 | 39.8411 | 1.Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах -13,3 Лабораторные исследования и экспертиза атмосферного воздуха при ЧС на полигоне ТБО 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") - 1267,8, в том числе: заработная плата - 992,5; страховые взносы - 275,3. 3.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 193,5: ^Устройство временных сооружений при подтоплении Московский с/с - 48,5; ^Опашка территории населенных пунктов - 85,0; ^Приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения - 60,0; 4.Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вязанной с прохождением на территории Усть-Абаканского района опасных метеорологических явлений в виде сильного ветра - 321,9 (РХ) в том числе: Сапоговский с/с - 22,0; Райковский с/с - 14,5; Чарковский с/с - 285,4.
5. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 67929.3 | 19.024 | 182.076 | 68130.4 | 31237.7655 | 0 | 50 | 31287.7655 | 45.9234
5.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | 19652.5 |  |  | 19652.5 | 9288.449 |  |  | 9288.449 | 47.2634 | Обеспечение развития отрасли культуры: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 9110,2, в том числе: заработная плата - 5596,7; прочие выплаты - 0,6; начисления на выплаты по оплате труда - 1489,7; услуги связи - 28,8; транспортные расходы - 3,7; коммунальные услуги - 1432,5; работы, услуги по содержанию имущества - 208,1; прочие работы, услуги - 145,9; страхование - 1,6; прочие расходы (пени, гос.пошлины, налог на имущество) - 130,1; увеличение стоимости основных средств - 31,0; увеличение стоимости материальных запасов - 41,5.
2. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 178,2, в том числе: ^Участие в фестивале-конкурсе хореографических творческих коллективов в г.Барнаул - 8,6; ^Участие в конкурсе любительских хореографических коллективов им.М.С.Годенко г.Красноярск - 10,0. ^VIII районный кнкурс детского художественного чтения "Поэтическая весна" - 7,0; ^Районный конкурс "Принц и принцесса" среди дошкольников - 10,0; ^Проведение мероприятия "Пасхальное чудо" - 5,0; ^Оргвзнос за участие в творческой лаборатории г.Новосибирск - 3,0; ^Оргвзнос за участие в конкурсе "Фейерверк талантов" в г.Черногорск - 7,5; ^Монтаж уличного освещения РДК "Дружба" - 99,6; ^Проведение рпйонного мероприятия "Выпускник-2019" - 17,5; ^Проведение мероприятий в рамках программы "Планета детства" - 10,0.
5.2. | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 27164.1 | 19.024 | 182.076 | 27365.2 | 11979.5661 |  | 50 | 12029.5661 | 43.9594 | Совершенствование библиотечной деятельности - 11429,9: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС») - 11266,0, в том числе: заработная плата - 7873,3; начисления на выплаты по оплате труда - 2338,2; услуги связи - 117,7; коммунальные услуги - 760,1; работы, услуги по содержанию имущества - 79,6; прочие работы, услуги - 17,0; прочие расходы - 54,7; увеличение стоимости мат.запасов - 25,4. 2.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 113,9, в том числе: ^Выставка в рамках празднования 74-годовщины Победы в ВОВ (приобретение стенда) - 25,0; ^Комплектование книжных фондов библиотек Усть-Абаканской ЦБС - 26,3; ^Приобретение библиотечного оборудования (стулья, принтеры) - 40,0; ^Проведение мероприятия, направленного на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе "Библиофестиваль - 2019" - 22,6. 3.Поддержка отрасли культуры - 50,0 Денежное поощрение лучшему работнику культуры сельских учреждений культуры.
Сохранение культурных ценностей - 496,2: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») - 335,2, в том числе: заработная плата - 169,7; начисления на выплаты по оплате труда - 47,3; услуги связи - 3,4; коммунальные услуги - 39,3; работы, услуги по содержанию имущества - 6,9; прочие работы, услуги - 6,6; прочие расходы - 2,0; увеличение стоимости материальных запасов - 60,0. 2.Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 3,0, проведение Музейного урока "Археологические памятники Салбыкской степи и их сохранение для будующих поколений" (нити, бусинки, ткань) 3.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 158,0, Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Развитие архивного дела - 103,5: 1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 103,5 Арендная плата за пользование имуществом
5.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | 1751.2 |  |  | 1751.2 | 905.66 |  |  | 905.66 | 51.7165 | Поддержка одаренных детей и молодежи: 1.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 315,0 Приобретение музыкальных инструментов (пианино). 2.Развитие и поддержка народного творчества: 1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 587,7: ^Районный праздник "Звезда культуры" - 70,0; ^Мероприятие 8-марта - 40,0; ^Участие в республиканском празднике "Чыл Пазы" - 45,0; ^Проведение районной выставки-конкурска декоративно-прикладного творчества "Чудеса из газет" - 3,5; ^Проведение праздничных мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в ВОВ - 409,2; ^Мероприятие "День работника культуры" - 20,0.
3.Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие: 1.Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений - 3,0: ^Проведение Районнных Краеведческих игр и фестивалей школьников
5.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 17436.5 |  |  | 17436.5 | 8259.4227 |  |  | 8259.4227 | 47.3686 | 1.Органы местного самоуправления - 1619,4, в том числе: заработная плата - 1200,0; начисления на выплаты по оплате труда - 336,0; услуги связи - 11,2; работы, услуги по содержанию имущества - 5,4; прочие работы, услуги - 47,4; увеличение стоимости основных средств - 13,0; увеличение стоимости материальных запасов - 6,4. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 6640,0, в том числе: заработная плата - 4993,8; начисления на выплаты по оплате труда - 1409,5; услуги связи - 19,1; работы, услуги по содержанию имущества - 12,5; прочие работы, услуги - 130,5; страхование - 1,2; прочие расходы - 4,1; увеличение стоимости материальных запасов - 69,3.
5.5. | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | 1925 |  |  | 1925 | 804.6678 |  |  | 804.6678 | 41.8009 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 758,0, в том числе: заработная плата - 564,16; начисления на выплаты по оплате труда - 165,17; услуги связи - 10,37; услуги по содержанию имущества - 0,3; увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 15,0; прочие расходы - 3,0. 2. Мероприятия в области молодежной политики - 46,7, ^Военно-спортивные соревнования "Спарта" - 2,8; ^Мероприятия посвященные 9 мая - 13,1; ^Квест "Всемирный день здоровья" - 4,6; ^Трудовой десант - 3,1; ^Районный слет молодежных добровольческих отрядов "Доброе дело" - 22,0; ^Районная акция "Оберегаем детство - 1,1.
6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | 2300.1 |  |  | 2300.1 | 488.253 |  |  | 488.253 | 21.2275 | 1.Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта - 400,0, в том числе: ^Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе ПСД - 400,0 (Ремонт освещения спортивного зала Химик (КтЗ 2018г).
2.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения - 88,3 в том числе: ^Открытое Первенство МБУДО "Усть-Абаканская СШ" - 29,7; ^Открытое Первенство по баскетболу среди девочек 2004гр. - 3,7; ^Проведение Республиканского турнира по хоккею с мячом на Кубок Главы района - 19,9; ^Первенство по волейболу среди девочек 2003гр. - 4,3; ^Первенство по волейболу "Кубок Победы" - 2,6; ^Первенство по футболу среди мужских команд "Кубок Победы" - 2,5; ^Турнир по пулевой стрельбе -1,7; ^Турнир по греко-римской борьбе - 4,8; ^Первенство по мини футболу среди мужских команд - 5,2;
^Лыжня России - 4,2; ^Проведение спортивных мероприятий, посввященных 74-й годовщине Победы в ВОВ - 6,9; ^Проведение ГТО среди учащихся - 1,8; ^Лично-командное первенство по шашкам среди дошкольников - 1,0.
7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 8987.6387 | 65728.062 | 5616.47 | 80332.1707 | 3844.6528 | 26428.6417 | 3379.577 | 33652.8715 | 41.8921
7.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | 377 |  |  | 377 | 172.247 |  |  | 172.247 | 45.6889 | Поддержка граждан старшего поколения - 172,2 1. Предоставление Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 161,2, в том числе: заработная плата - 111,2; страховые взносы - 36,0; услуги связи - 10,7; услуги банка - 3,3. 2. Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 11,0 в том числе: культурно-массовые мероприятии к Дню 8-е Марта - 4,0; к Дню Победы - 7,0.
7.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 60977.519 | 5616.47 | 66593.989 |  | 24316.6229 | 3379.577 | 27696.1999 | 41.5896 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству -2497,7 (РХ): субсидии на выполнения муниципального задания: на оплату труда - 2117,8; услуги связи - 63,8; коммунальные услуги - 28,5; аренда - 147,7; услуги по содержанию имущества - 28,7; прочие услуги – 9,2; прочие расходы - 36,5; приобретение материальных запасов - 65,5. 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю - 20246,7 (РХ), в том числе: Опекунское пособие 272 реб. - 12 455,8; вознаграждение приемным семьям 65 чел. - 7791,0. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 4951,7, в том числе: ^Приобретение 4 квартир - 1572,2 (РХ), 3379,6 (РФ).
7.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | 3608.1387 | 896.543 |  | 4504.6817 | 1504.978 |  |  | 1504.978 | 33.4092 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 1069,7, Субсидии на выполнения муниципального задания за счет средств районного бюджета: оплата труда - 693,5; коммунальные услуги - 18,3; услуги по содержанию имущества - 232,2; прочие услуги - 9,0; прочие расходы - 43,7; приобретение мат.запасов - 73,0. 2.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 45,0 ПСД на капитальный ремонт кровли з/л Дружба. 3.Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних - 390,3, в том числе: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (в том числе состоящие на учете в КДН) - 8 учр. (23 реб.) - 153,7; трудовой отряд "СУЭК" оплата труда несовершеннолетних МБОУ "Усть-Абаканская СОШ" (24 чел.) - 185,2, оплата бригадиров - 28,5, на организацию деятельности трудового отряда - 18,1; лагерь труда и отдыха - 4,8 (питание)
7.4. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» | 5002.5 | 3854 |  | 8856.5 | 2167.4279 | 2112.0188 |  | 4279.4466 | 48.3198 | 1. Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством - 2523,2, из них: 2167,4 (МБ), 355,8 (РХ) ^Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 1990,2; ^Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения - 80,2 (11 чел.); ^Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности - 7,0 (компенсация за комунальные услуги пенсионерам); ^Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии - 90,0 (9 чел); ^Социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа - 355,8 (РХ) (компенсация за комунальные услуги); 2.Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей - 1756,2 (РХ) ^Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
8. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | 404 |  |  | 404 | 168.4714 |  |  | 168.4714 | 41.7008 | Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности инвалидов - 168,5 1. Предоставление Усть-Абаканскому районному обществу инвалидов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 158,0, в том числе: заработная плата - 116,8; начисления на выплаты по оплате труда - 35,3; услуги связи - 2,1; услуги банка - 3,6; почтовые расходы - 0,2.. 2.Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 10,5, проведение мероприятий посвященных празнованию 23 февраля и 8 марта - 3,0; дню защиты детей - 6,0; спортивные мероприятия по легкой атлетике - 1,5.
9. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 21 |  |  | 21 | 3 |  |  | 3 | 14.2857 | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 3,0, в том числе: ^Всемирный день борьбы против наркотиков «Скажи наркотикам нет» - 3,0.
10. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 199.4016 | 0 | 0 | 199.4016 | 48.8718 | 0 | 0 | 48.8718 | 24.5092
10.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | 24.4016 |  |  | 24.4016 | 2.9013 |  |  | 2.9013 | 11.8897 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе - 2,9, из них: ^Организация восстановления документов лиц, попавших в сложные жизненные ситуации - 1,5 (оплата гос.пошлины); ^Оплата ГСМ для подвоза детей в палаточный лагерь "Верщина" - 1,4 (Кз 2017)
10.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - проведены мероприятия, не требующие финансирования: Районная олимпиада «Знатоки ПДД», Республиканский слет отрядов ЮИД «На страже дорог».
10.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 120 |  |  | 120 | 45.9705 |  |  | 45.9705 | 38.3088 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 9,5, из них: ^Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 46,0 (Укрепление материально-технической базы КДН)
10.4. | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.
11. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 1858 |  |  | 1858 | 811.3799 |  |  | 811.3799 | 43.6695 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ "Музей "Древние курганы Салбыкской степи") - 808,2 в том числе: оплата труда - 442,9; начисления на выплаты по оплате труда - 128,9; прочие работы, услуги - 85,5; прочие расходы - 4,0; увеличение стоимости материальных запасов - 146,9. 2.Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 3,2, популяризация туристических объектов Усть-Абаканского района (приобретение холстов на подрамнике).
12. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 14647.515 | 16771.363 | 0 | 31418.878 | 215.8262 | 16771.363 | 0 | 16987.1892 | 54.0668
12.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 14273.3 | 16771.363 |  | 31044.663 | 189.919 | 16771.363 |  | 16961.282 | 54.6351 | 1. Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 189,9, в том числе: ^Зимнее содержание дорог «Чарков - Ах-Хол - Майский» «Подьезд к а.Бейка» - 96,3 (КтЗ 2017г.); ^Установка дорожных знаков - 93,6. 2.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики - 16771,4 (РХ) в том числе: ^Калининский сельсовет - 14376,9 (КтЗ 2018г), из них: (с.Калинино ремонт ул.Ленина (1100м) - 4046,9; д.Чапаево ремонт ул.Кирова (1600м), ул.Красноярская (1407м), ул.Новая (946м) - 10330,0. ^Расцветовский сельсовет - 2394,5 (КтЗ 2018г) (п.Тепличный ремонт ул.Ленина (380м), ул.Солнечная, (670м) ул.Песочная (523м).
12.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | 374.215 |  |  | 374.215 | 25.9072 |  |  | 25.9072 | 6.9231 | Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах - 25,9, в том числе: Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения - Выполнение пассажиро-перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах: №501 «п.Усть-Абакан – а.Чарков – а.Ах-Хол» - 25,9
13. | Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | 370 |  |  | 370 | 182.502 |  |  | 182.502 | 49.3249 | 1.Мероприятия в области государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций - 182,5 субсидии некоммерческой организаци (Красный крест).
14. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 512 | 375.5947 | 1004.4528 | 1892.0475 | 327.68 | 240.3806 | 642.8498 | 1210.9104 | 64
16.1. | Подпрограмма «Свой дом» |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.2. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 512 | 375.5947 | 1004.4528 | 1892.0475 | 327.68 | 240.3806 | 642.8498 | 1210.9104 | 64 | Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей: ^Произведена выплата молодым семьям - 2 семьи. 327,7 (РБ), 240,4 (РХ), 642,8 (РФ) ^Выдано свидетельств в 2019 году - 2 шт. ^Проведение консультаций молодым семьям - 20 шт. ^Формирование списков молодых семей для участия в Программе в 2020 г. ^Прием и оформление документов - 4 семьи.
14.4. | Подпрограмма «Доступное жилье» |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: ^Соглашение между Минстроем РХ и Усть-Абаканским поссоветом находится в стадии заключения. Планируется реализовать 30 проекта по благоустройству дворовых территорий МКД и 2 проекта по благоустройству общественных территорий.
15. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности - Субсидии из Республиканского бюджета РХ не выделялись.
16. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 13423.178 | 0 | 0 | 13423.178 | 4517.2729 | 0 | 0 | 4517.2729 | 33.6528
16.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 4685 |  |  | 4685 | 627.9101 |  |  | 627.9101 | 13.4026 | Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры: 1. Строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры - 339,1 ^Чарковский с/с - Внесение изменений в проект "Строительство водопровода в аале Чарков" - 90,0; Услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту "Строительство водопровода в аале Чарков" - 149,2; Госэкспертиза проекта "Строительство водопровода в аале Чарков" - 99,9. 2.Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч разработка проектно-сметной докумментации - 288,8, в том числе: ^Доможаковский с/с - Капитальный ремонт электрооборудования аал Доможаков - 195,8; ^Весенненский с/с - Устранение порыва ХВС с. Весеннее - 93,0;
16.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | 40 |  |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод. Софинансирование мероприятий ГП "Чистая вода (2016-2020 годы") направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод запланировано на 3-4 квартал 2019г.
16.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 8698.178 |  |  | 8698.178 | 3889.3628 |  |  | 3889.3628 | 44.7147 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 3889,4, в том числе: заработная плата - 2638,4; прочие несоциальные выплаты персоналу - 0,5; страховые взносы - 718,2; услуги связи - 56,3; коммунальные услуги - 26,1; работы, услуги по содержанию имущества - 122,7; прочие работы, услуги - 272,5; увеличение стоимости основных средств - 28,5; увеличение стоимости мат.запасов - 24,8; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - 1,4.
17. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» | 106 |  |  | 106 | 0 |  |  | 0 | 0 | Мероприятия в сфере развития торговли запланированы на 4 квартал 2019г.
18. | Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» | 14549.6 |  |  | 14549.6 | 6226.7757 |  |  | 6226.7757 | 42.7969 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 5905,7 в том числе: заработная плата - 3360,9; начисления на выплаты по оплате труда - 976,0; командировочные расходы - 34,5; услуги связи - 88,1; конверты - 64,1; работы, услуги по содержанию имущества - 52,1; прочие работы, услуги - 707,1; увеличение стоимости основных средств – 381,9; увеличение стоимости материальных запасов - 228,9; пени - 12,1. 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 318,6, рыночная оценка объектов недвижимости, в том числе: ^Определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельных участков - 85,0; ^Экономическое обосновние коэффициентов для определения арендной платы земельных участков - 80,0; ^Расходы по содержанию муниципального имущества-148,6; ^Услуги по оценки имущества-5,0
3.Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений - 2,5, в том числе: ^Межевание земельного участка аал Райков - 2,5.
19. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» | 23.5 |  |  | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1. Повышение комфортности проживания на территории малых, отдаленных и иных сел: Проведение мероприятий не требующих финансирования: Выездная библиотека - 1 раз в месяц, проведение культурно-массовых мероприятий.
20. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 103421.0723 | 1555 |  | 104976.0723 | 58682.0438 | 705.5134 |  | 59387.5572 | 56.5725 | 1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере - 5086,4: ^Обеспечение деятельности УФиЭ, в том числе: заработная плата – 3760,4; начисления на выплаты по оплате труда – 941,7; услуги связи – 54,9; работы, услуги по содержанию имущества – 21,4; прочие работы, услуги – 224,2; страхование - 2,9; прочие расходы – 1,0; увеличение стоимости основных средств – 41,6; увеличение стоимости материальных запасов – 38,3. ^В бюджете на 01.01.2019 года было запланировано 300,0 тыс.руб., решениями Совета депутатов от 14.03.2019 из резервного фонда выделено 48,5 тыс.руб., направленые на оказание финансовой поддержки Московскому с/с на реализацию мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций (ликвидация последствий ЧС), от 25.06.2019 - 13,3 тыс.руб. направленные на лабораторные исследования и экспертное заключение по анализу атмосферного воздуха на территории жилой застройки р.п.Усть-Абакан, по муниципальной программе "Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)". 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 50116,0, из них: ^Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 39024,0; ^Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 11092,0. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба" - 3479,2, из них: заработная плата - 2468,0; начисления на выплаты по оплате труда – 747,5; командировочные расходы - 6,6; услуги связи – 36,8; работы, услуги по содержанию имущества – 10,6; прочие работы, услуги – 93,8; страхование - 2,0; увеличение стоимости основных средств – 70,6; увеличение стоимости материальных запасов – 43,2; имущественный и транспортный налог, пени – 0,2.
4.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 215,5 (РХ) 5.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 219,5 (РХ) 6.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 270,5 (РХ) 7.Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов - 0,4.
ВСЕГО по муниципальным программам: |  | 484883.6172 | 593161.7824 | 157361.1223 | 1235406.5219 | 228473.4996 | 328684.8601 | 6006.2303 | 563164.59 | 45.5854
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель УФиЭ администрации Усть-Абаканского района | [9 empty] | Н.А. Потылицына
Исполнитель
Главный специалист экономического отдела
Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района
Сконина К.В. 2-18-52