 
[image: image2.png]



	РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА
	
	ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA
АOБАН ПИЛТWРW АЙМАOЫНЫA

ОРЫНДАOЫ

NFБЫO КОМИССИЯЗЫ


_____________________________________________________________________________
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	

	 22 января 2026 года
	
	№ 3/23-6 

	р.п. Усть-Абакан


Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального  района Республики Хакасия, назначенных на 22 марта 2026 года 

В целях обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, назначенных на 22 марта 2026 года, на основании  статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 13(1) Закона Республики Хакасия от 08 июля 2011 года № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Абаканские известия официальные».

Председатель комиссии                                                            Е.И. Матейко
Секретарь комиссии                                     О.В. Лемытская

	
	Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Усть-Абаканского района 
от  22 января 2026 года № 3/23-6


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 

досрочных выборов Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниицпального района 
Республики Хакасия
(с учетом сокращения сроков избирательных действий на одну треть)
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 22 января 2026 года
День голосования – 22 марта 2026 года
Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия (в соответствующем падеже)
ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района
УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование – сельское поселение Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия
Глава МО – Глава Усть-Абаканского района Республики Хакасия
Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк
	№п/п
	Содержание мероприятия
	Сроки по закону
	Календарные сроки
	Исполнители

	Избирательные участки. Списки избирателей

	1. 
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК
	Не позднее чем за 27 дней 

до дня голосования 
(ч. 5 ст. 10 ЗРХ)
	Не позднее 

22 февраля 2026 года
	Глава МО,

редакция муниципального печатного издания

	2. 
	Представление сведений об избирателях в ТИК
	Сразу после назначения 

дня голосования

(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ)
	Сразу после назначения дня голосования 
	Глава МО

	3. 
	Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее чем за 8 дней 

до дня голосования

(ч. 10 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

13 марта 2026 года
	ТИК

	4. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК
	Не позднее чем за 7 дней 

до дня голосования

(п.13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

14 марта 2026 года
	ТИК

	5. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения


	За 7 дней до дня голосования

(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.17 ст. 7 ЗРХ)
	С 14 марта 2026 года
	УИК

	6. 
	Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК 
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования

(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

21 марта 2026 года
	УИК

	7. 
	Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования

(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ)
	Не позднее

21 марта 2026 года
	УИК

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	8. 
	Размещение списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК
	Не позднее чем через два дня со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов

(п. 9 ст. 35 ФЗ)
	Не позднее 

24 января 2026 года
	Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Хакасия

	9. 
	Представление в ТИК кандидатом  заявления о согласии баллотироваться, 
а также иных документов, необходимых для выдвижения
	В течение 14 дней после дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов 
до 18 часов 
по местному времени 
(п. 9 ст. 33 ФЗ, 

ч. 7 ст. 21 ЗРХ)
	С 23 января 2026 года 
до 18 часов 

по местному времени 
05 февраля 2026 года
	Граждане Российской Федерации



	10. 
	Выдача письменного подтверждения получения уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением
	Незамедлительно после представления документов

(ч. 6 ст. 22 ЗРХ)
	
	ТИК

	11. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления ТИК 

о выдвижении кандидата

(ч. 2 ст. 27 ЗРХ)
	
	Дееспособные граждане РФ, достигшие 

к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	12. 
	Представление документов для регистрации кандидата
	Не позднее чем за 37 дней 

до дня голосования до 18 часов по местному времени
(ч. 1 ст. 29 ЗРХ)
	Не позднее 18 часов 

12 февраля 2026 года
	Кандидат

	13. 
	Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК
	Не позднее чем за два дня 
до дня заседания комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)
	
	ТИК

	14. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов
	Не позднее чем за двое суток 

до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)
	
	ТИК

	15. 
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению
	Не позднее чем за один день 

до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)
	
	Кандидат

	16. 
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации
	В течение 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

(п.18 ст. 38 ФЗ, ч.3 ст. 31 ЗРХ)
	
	ТИК

	17. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	В течение одних суток 

с момента принятия решения 

об отказе в регистрации

(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)
	
	ТИК

	18. 
	Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ
	В двухдневный срок 

после регистрации

(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)
	
	ТИК

	Статус кандидатов

	19. 
	Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей


	Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ)
	
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся 

на государственной или муниципальной службе либо работающие 

в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	20. 
	Реализация права на назначение доверенных лиц
	После выдвижения кандидата

(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)
	
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	21. 
	Регистрация доверенных лиц
	В течение четырех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения вместе 

с заявлениями самих граждан 

о согласии быть доверенными лицами

(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст.32 ЗРХ)
	
	ТИК

	22. 
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры
	Не позднее чем за четыре дня 
до дня голосования, 
а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств – не позднее чем за один день 
до дня голосования 
 (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ)
	Не позднее 
17 марта 2026 года, 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – 
не позднее 
20 марта 2026 года
	Кандидат

	23. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата
	Не позднее чем за четыре дня 

до дня голосования

(п.31 ст.38 ФЗ, ч.12 ст. 31 ЗРХ)


	Не позднее 

17 марта 2026 года
	Избирательное

объединение

	24. 
	Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей
	Не позднее чем за два дня 

до дня голосования (досрочного голосования)

(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ)
	Не позднее

19 марта 2026 года

(17 марта 2026 года – на досрочное голосование в УИК)
	Кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля

	25. 
	Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель
	В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)

(п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 8 ст. 19 ЗРХ)
	21 либо 22 марта
2026 года

(18 либо 19 марта 2026 года – на досрочное голосование в УИК)
	Наблюдатель

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	26. 
	Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ)
	Не позднее 

29 января 2026 года
	Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора

	27. 
	Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ)
	Не позднее 

01 февраля 2026 года
	ТИК

	28. 
	Агитационный период для избирательного объединения
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования

(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)
	Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 
21 марта 2026 года
	Избирательные объединения



	29. 
	Агитационный период для кандидата
	Со дня представления кандидатом в ТИК заявления 

о согласии баллотироваться 

и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)
	Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 

21 марта 2026 года
	Кандидат



	30. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.

Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ)
	Не позднее 

11 февраля 2026 года
	Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания

	31. 
	Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
	Не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ)
	Не позднее 

11февраля 2026 года 
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	32. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади
	Не позднее чем через два дня после завершения регистрации кандидатов

(ч. 8 ст. 41 ЗРХ)
	
	Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	33. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	Начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается 

в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования
(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ)


	С 02 марта 2026 года
до 00 часов 

21 марта 2026 года
	Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	34. 
	Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ
	До начала их распространения

(п. 3 ст. 54 ФЗ)


	
	Кандидат


	35. 
	Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
	Не позднее чем за два дня 

до дня опубликования предвыборного 

агитационного материала
(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)
	
	Зарегистрирован​ный кандидат

	36. 
	Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания
	До предоставления эфирного времени, печатной площади

(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)
	
	Зарегистрирован​ный кандидат

	37. 
	Информирование избирателей о дне, месте и времени голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее чем за 7 дней 

до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 4 дня до дня голосования
(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ)
	Не позднее 

14 марта 2026 года
Не позднее 17 марта 2026 года
	УИК

	38. 
	Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее чем за 7 дней 

до дня голосования

(п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 6 ст.37 ЗРХ)
	Не позднее

14 марта 2026 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией

	39. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами
	В течение четырех дней до дня голосования, а также в день голосования

(п. 3 ст. 46 ФЗ)
	С 18 марта по 22 марта
2026 года
	Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания

	40. 
	Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

	В день голосования до момента окончания голосования

(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ)
	22 марта 2026 года
до 20 часов 


	Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания

	Финансирование выборов

	41. 
	Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета
	Не позднее чем 

в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов

(п.1 ст.57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ)
	Не позднее 

28 января 2026 года
	Финансовый орган 
(бухгалтерия)

Расцветовского сельсовета

	42. 
	Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям
	Не позднее чем за 20 дней 

до дня голосования

(ч. 4 ст. 43 ЗРХ)


	Не позднее 

01 марта 2026 года
	ТИК

	43. 
	Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	После получения разрешения, выдаваемого 

избирательной комиссией

(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ)
	
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

	44. 
	Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления комиссии 

о выдвижении кандидата 

до представления документов для его регистрации

(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ)
	
	Кандидат



	45. 
	Возврат пожертвований жертвователям 

в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ
	Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования 

на специальный избирательный счет

(ч. 3 ст. 46 ЗРХ)
	
	Кандидат

	46. 
	Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета
	Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата

(ч. 4 ст. 46 ЗРХ)
	
	Кандидат

	47. 
	Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов
	Не реже одного раза в неделю, 

а менее чем за 7 дней до дня голосования – не реже одного раза в два операционных дня

(ч. 5 ст. 47 ЗРХ)
	Не реже одного раза 

в неделю, а с
14 марта – не реже одного раза в два операционных дня
	Сбербанк

	48. 
	Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Не реже одного раза в две недели до дня голосования

(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)
	
	ТИК

	49. 
	Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	В течение пяти дней со дня 

их получения

(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)
	
	Редакция периодического печатного издания

	50. 
	Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ
	Один раз в две недели (четверг)

(п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, 
ч.ч. 11, 12, 6 ст. 47 ЗРХ, 
Постановление ИК РХ)
	Один раз в две недели 
(по четвергам)
	ТИК

	51. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды
	После дня голосования

(п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ)
	После 

22 марта 2026 года
	Кандидат

	52. 
	Представление итогового финансового отчета в ТИК
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 

результатов выборов

(п. 9. ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ)
	
	Кандидат

	53. 
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ
	Не позднее чем через четыре дня со дня их получения

(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ)
	
	ТИК

	54. 
	Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 7 дней 

со дня голосования

(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)
	Не позднее 

29 марта 2026 года
	УИК

	55. 
	Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 30 дней 

со дня голосования

(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)
	Не позднее 

21 апреля 2026 года
	ТИК

	Голосование и определение результатов выборов

	56. 
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней

	Не позднее чем за 14 дней 

до дня голосования

(п. 4. ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее

07 марта 2026 года
	ТИК

	57. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее чем за 8 дней 

до дня голосования

(ч. 12 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее 

13 марта 2026 года
	Полиграфическая организация

	58. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней
	Не позднее чем за два дня 

до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации

(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)
	
	ТИК

	59. 
	Передача избирательных бюллетеней УИК
	Не позднее чем за один день 

до дня голосования 

(досрочного голосования)

(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ)
	Не позднее 
20 марта 2026 года
(не позднее 17 марта 2026 года – для досрочного голосования)
	ТИК

	60. 
	Досрочное голосование в помещении ТИК избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей
	За 7 - 3 дня до дня голосования
(ч.14 ст.54 ЗРХ)
	С 14 марта по 

18 марта 2026 года 
	ТИК

	61. 
	Досрочное голосование в помещении УИК избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей
	Не ранее чем за 2 дня до дня голосования
(ч.14 ст.54 ЗРХ)
	С 19 марта по 21 марта 2026 года
	УИК

	62. 
	Проведение голосования
	С 8 до 20 часов 

по местному времени

(ч. 1 ст. 53 ЗРХ)
	22 марта 2026 года 
с 8.00 до 20.00 по местному времени
	УИК

	63. 
	Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования

(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ)
	С 15 марта 2026 года,
но не позднее 14 часов 
22 марта 2026 года 


	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам

	64. 
	Подсчет голосов избирателей 
	Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования

(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ)
	С 20 часов 

22 марта 2026 года 
и до установления итогов голосования 
на избирательном участке
	УИК

	65. 
	Подписание протокола УИК об итогах голосования
	На итоговом заседании УИК

(ч. 22 ст. 57 ЗРХ)
	На итоговом заседании УИК
	Члены УИК с правом решающего голоса

	66. 
	Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)

(п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ)
	
	УИК

	67. 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК
	Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его 

заверенных копий

(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ)
	
	УИК

	68. 
	Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования 


	До определения ТИК результатов выборов
и составления ею протокола 

о результатах выборов

(ч. 28 ст. 57 ЗРХ)
	
	УИК

	69. 
	Определение результатов выборов Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	Не позднее чем на второй день со дня голосования

(ч. 1 ст. 58 ЗРХ)
	Не позднее 
23 марта 2026 года
	ТИК

	70. 
	Извещение кандидата об избрании его Главой сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия
	После определения результатов выборов

(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)


	
	ТИК

	71. 
	Направление общих данных о результатах выборов главы МО в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов

(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ)
	
	ТИК

	72. 
	Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
	В четырехдневный срок после извещения

(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)
	
	Кандидат, избранный Главой сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия

	73. 
	Регистрация избранного Главы сельского поселения Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия и выдача ему удостоверения об избрании
	После официального опублико​вания результатов выборов и выполнения требований, преду​смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ 

в трехдневный срок

(ч. 3 ст. 65 ЗРХ)
	
	ТИК

	74. 
	Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	Не позднее чем через 20 дней со дня голосования

(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ)
	Не позднее 
11 апреля 2026 года
	ТИК

	75. 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов главы 
	В течение 40 дней 

со дня голосования

(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ)
	До 30 апреля 2026 года
	ТИК


[image: image1]