### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

### УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Диденко.К.С. 8(39032)2-00-71 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | 35,2 | 18,3 | 51,9 | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, а так же по одной из номинаций конкурса не было подано заявок, (подарки не были закуплены), в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета |
| Цель: cодействие развитию экономического потенциала муниципального образования Усть-Абаканский район через создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| Показатель 1 (Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район, (тыс. рублей)) | 980,0 | 32 000,0 | + |  |
| Показатель 2 (Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства, (ед.)) | 120 | 147 | + |  |
| Показатель 3 (Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек, (ед.)) | 5,0 | 26,2 | + |  |
| Задача: развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |
|  | (тыс. рублей) |  |  |  |
| Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | 35,2 | 18,3 | 51,9 | Через портал "Закупки" проводился аукцион на подарки для победителей конкурса "Лучшее предприятие торговли", заявленная цена была снижена, а так же по одной из номинаций конкурса не было подано заявок, (подарки не были закуплены), в связи с этим и образовалась экономия средств бюджета |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» по итогам 2022 года

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы и входящих в ее состав подпрограмм | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» |
| 2 | Исполнители программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| 3 | Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий (причины частичного или полного невыполнения) | В мае 2022 года был проведен районный конкурс «Предприниматель 2021 года». |
| 4 | Конкретные результаты реализации программы (подпрограммы), достигнутые за год, их соответствие ожидаемым конечным результатам | В 2022 году показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район» увеличился по отношению к плану на 3165,30 % и по отношению к 2021 году на 20,7%, так как установили единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия в размере 30 процентов. В 2022 году показатель 2 «Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства» увеличился по отношению к плану на 27,82 % и по отношению к 2021 году на 56,38 %, в связи с приостановлением ограниченйи эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. В 2022 году прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий увеличился по плану на 424 % и по отношению к 2021 году на 7,82 %, в связи со снижением численности населения и увеличения количества предприятий. В 2021 – 2022 гг. оценка эффективности реализации программы ⩾ 0,8, значит степень эффективности программы высокая. |
| 5 | Предложения по дальнейшей реализации программы | - Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года; - Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменений в них; - Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе». |
| 6 | Отчет об оценке эффективности реализации программы | Указан в таблице 1. |

Таблица 1

### ОТЧЕТ

### об оценке эффективности реализации

### муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»

### по итогам 2022 года

| ### № п/п | ### Наименование показателей | ### Ед. изм. | ### Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному ### (2021 год) | ### Плановое значение показателей на 2022 год | ### Фактическое значение показателей за 2022 год | ### Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6: столбец 5×100%) | ### Оценка достижения планового значения показателя за 2021 год | ### Оценка достижения планового значения показателя за 2022 год | ### Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Коэффициент финансового обеспечения | ### ед. | ### 1 | ### х | ### 0,52 | ### х | ### х | ### х | ### х |
|  | ### Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Показатель 1 (Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район) | ### тыс. руб. | ### 26 500,0 | ### 980,0 | ### 32 000,0 | ### 3265,30 | ### 3,67 | ### 32,65 | В 2022 году показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район» увеличился по отношению к плану на 3165,30 % и по отношению к 2021 году на 20,7%, так как установили единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия в размере 30 процентов |
|  | ### Показатель 2 (Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства) | ### ед. | ### 94 | ### 120 | ### 147 | ### 122,5 | ### 0,82 | ### 1,23 | В 2022 году показатель 2 «Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства» увеличился по отношению к плану на 27,82 % и по отношению к 2021 году на 56,38 %, в связи с приостановлением ограниченйи эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. |
|  | ### Показатель 3 (Прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек) | ### ед. | ### 24,3 | ### 5,0 | ### 26,2 | ### 524 | ### 4,86 | ### 5,24 | В 2022 году прирост малых (включая микропредприятия) и средних предприятий увеличился по плану на 424 % и по отношению к 2021 году на 7,82 %, в связи со снижением численности населения и увеличения количества предприятий. |
|  | ### Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | ### ед. | ### 3,12 | ### х | ### 13,04 | ### х | ### х | ### х | ### х |
|  | ### Значение оценки эффективности реализации программы | ### ед. | ### 3,12 | ### х | ### 25,08 | ### х | ### х | ### х | ### х |

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу Управления финансов

и экономики администрации Усть-Абаканского района                                                                                                              К.С. Диденко